## 续建
附件3
2022年四川省重点项目名单（德阳）
单位：万元
序号 |  | 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 | 计划总投资来源 （万元） |  | 截至2021年底 累计完成投资 | 2022年 预计投资 | 2022年预计投资按季度分解 |  |  |  | 2022年工程形象进度 | 业主单位 | 责任单位 | 备注
总 序号 | 分 序号 | [6 empty] | 其中： 已获中央预算内资金 | 其中： 已获省预算内资金 |  |  | 第一季度 （万元） | 第二季度 （万元） | 第三季度 （万元） | 第四季度 （万元）
|  |  | 合计：23项 |  |  |  | 9023606 | 0 | 50 | 3298544 | 1524000 | 300000 | 327500 | 390500 | 506000
一 |  |  | 基础设施项目（6项） |  |  |  | 3902885 | 0 | 0 | 1837180 | 595000 | 127000 | 134000 | 140000 | 194000
（二） |  |  | 交通基础设施（6项） |  |  |  | 2594358 | 0 | 0 | 1557180 | 365000 | 90000 | 75000 | 80000 | 120000
Ⅳ |  |  | 国省经济干线（3项） |  |  |  | 2594358 | 0 | 0 | 1557180 | 365000 | 90000 | 75000 | 80000 | 120000
59 | 1 | 1 | 天府大道北延线（德阳段） | 德阳市 | 2019-2023年 | 一级公路33公里，桥梁31座，互通式立交桥9处。 | 1334900 |  |  | 867000 | 200000 | 50000 | 40000 | 40000 | 70000 | 主线全线通车 | 德阳发展控股集团有限公司 | 德阳市人民政府 | ★
66 | 8 | 2 | 国道G350线仓山至中江段公路改建工程 | 德阳市 中江县 | 2018-2024年 | 一级公路79.15公里。其中，新建40.2公里，改扩建38.95公里，桥梁38座。 | 459900 |  |  | 202000 | 45000 | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 | 德简高速龙台出口至G350线柴山服务区段路基工程施工 | 中江交通投资有限责任公司 | 德阳市人民政府
71 | 13 | 3 | 德阳市快速通道项目 | 德阳市 旌阳区 罗江区 中江县 | 2018-2023年 | 德中、德罗快速通道，一级公路48.38公里，含桥梁33座、隧道8座、互通式立交15处。 | 799558 |  |  | 488180 | 120000 | 30000 | 20000 | 30000 | 40000 | 主体完成工程量的80％ | 德阳发展控股集团有限公司 | 德阳市人民政府
（六） |  |  | 园区基础设施（3项） |  |  |  | 1308527 | 0 | 0 | 280000 | 230000 | 37000 | 59000 | 60000 | 74000
147 | 7 | 4 | 德阳光控特斯联人工智能城市项目 | 德阳市 旌阳区 | 2021-2024年 | 总建筑面积约22万平方米，光大新科技区域总部、创新公共服务平台及智能物联网研发创新基地、智能制造装备生产基地、智能物联网优质产业聚集基地、智能物联网应用示范基地、智能产业都市旅游基地等。 | 600000 |  |  | 50000 | 120000 | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 1、2号地块主体全部封顶，外装施工完成，3、4号地块土方、基坑支护完成。 | 特斯联科技有限公司 | 德阳市人民政府
153 | 13 | 5 | 成德眉资同城化广汉-青白江融合经济示范区基础设施项目 | 德阳市 高新区 | 2020-2024年 | 新建环壁路、玉璜路等道路约60公里，包含道路、照明、绿化、雨污水管道、桥梁等配套工程。 | 408527 |  |  | 130000 | 70000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 完成环璧南路（高速下穿至玉璋路）、机场路、环璧北路一段、二段施工。 | 德阳高新发展有限公司 | 德阳市人民政府
160 | 20 | 6 | 德阳高新区南山产业园基础设施项目 | 德阳市 高新区 | 2020-2024年 | 总建筑面积28万平方米，包括厂房、研发中试楼、生产企业总部、孵化器、配套设施等。 | 300000 |  |  | 100000 | 40000 | 7000 | 9000 | 10000 | 14000 | 10.2万平方米厂房完工，11万平方米厂房施工。 | 德阳南控科技产业发展有限公司 | 德阳市人民政府
二 |  |  | 产业项目（12项） |  |  |  | 3569061 | 0 | 50 | 954980 | 674000 | 124000 | 140500 | 183500 | 226000
（一） |  |  | 制造业（9项） |  |  |  | 2741437 | 0 | 50 | 613980 | 564000 | 104000 | 120500 | 153500 | 186000
202 | 21 | 7 | 德阳经开区三环集团电子元器件及先进材料生产项目 | 德阳市 经开区 | 2021-2025年 | 新改建厂房、库房约40万平方米，年产氧化铝陶瓷基板生产线、智能终端用先进元器件（MLCC）生产线、高端芯片用先进封装材料（PKG）生产线。 | 660000 |  |  | 32000 | 100000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 完成厂房主体工程施工，部分建成投产。 | 德阳三环科技有限公司 | 德阳市人民政府
205 | 24 | 8 | 什邡通航产业项目（一期） | 德阳市 什邡市 | 2021-2025年 | 飞机制造厂房、飞行器技术研发中心、无人机运行空管中心及综合办公大楼建筑面积24.1万平方米，引进热压罐、热压机等无人机生产设备10个，年产鸿雁、鸿鹰等无人机200架；厂房、商务中心等42万平方米，配套自来水厂1座，输水管网22公里，园区道路8条。 | 560000 | 0 | 50 | 50000 | 100000 | 10000 | 20000 | 25000 | 45000 | 商务中心主体完工，配套道路工程（一期）海淀路完工，标准厂房（一期）主体完工；爱思达完成厂房施工及设备安装；天域通用航空厂房施工及部分设备安装。 | 什邡市恒新建设投资有限公司 什邡天域通用航空科技有限公司 四川爱思达航天科技有限公司 | 德阳市人民政府
219 | 38 | 9 | 绵竹盛泉钢铁重组整合和升级改造产能置换项目 | 德阳市 绵竹市 | 2020-2023年 | 总建筑面积约35万平方米，新建制氧站、除尘设备、厂房、办公楼、宿舍楼、科研楼及其他公辅设施等配套设施，全连续式高速棒材生产线1条，全连续式高速线材生产线1条，年产特种钢铁150万吨。 | 310000 |  |  | 160000 | 40000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 点火试生产 | 四川盛泉钢铁有限公司 | 德阳市人民政府
226 | 45 | 10 | 中国雪茄什邡创新产业项目 | 德阳市 什邡市 经开区 | 2019-2023年 | 厂房建筑面积6.7万平方米，长城雪茄烟厂厅市共建重点实验室；新建峨眉山纸品生产、仓储物流、包装印刷厂区等设施。 | 294940 | 0 |  | 160000 | 60000 | 10000 | 10000 | 15000 | 25000 | 烟厂易地技改完工，峨眉山纸品产业园完成基础工程施工。 | 四川中烟工业有限责任公司 什邡市恒新建设投资有限公司 | 德阳市人民政府
227 | 46 | 11 | 德阳高新一汽解放商用车产业园项目 | 德阳市 高新区 | 2021-2025年 | 一汽解放品牌高、中端商用车生产基地，新建智能化生产车间、总装车间等生产车间，以及油化危废库、联合动力站、办公楼等生产和生活配套设施，形成年产10万辆商用车、35000台专用车生产能力。 | 292997 |  |  | 40000 | 80000 | 10000 | 14000 | 28000 | 28000 | 完成涂装车间施工 | 一汽解放汽车有限公司 四川宏昌天马专用车有限公司 | 德阳市人民政府
240 | 59 | 12 | 德阳高新华侨凤凰集团工业基地项目 | 德阳市 高新区 | 2021-2024年 | 厂房建筑面积10万平方米，配套90吨/小时循环流化床锅炉及其他相关公辅、环保设施，形成年产40万吨轻质、低能、高强度环保型包装用纸生产线。 | 200000 |  |  | 8980 | 30000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 厂房主体工程施工 | 华侨凤凰纸业有限公司 | 德阳市人民政府
242 | 61 | 13 | 中国（西部）智能汽车电子产业园项目 | 德阳市 凯州新城 | 2020-2023年 | 厂房建筑面积30万平方米，包括集成电路封测、触摸屏模组设计生产、车载智能成品研发生产等，年产车载智能辅助驾驶系统、光学镜头、ETC（电子不停车收费系统）设备等各类零部件200余万台（套）。 | 196500 |  |  | 80000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 完成部分生产厂房主体工程施工、部分入驻项目设备订购。 | 四川德长科技股份有限公司 | 德阳市人民政府
251 | 70 | 14 | 罗江无机非金属材料及玄武岩纤维制品项目 | 德阳市 罗江区 | 2021-2025年 | 项目分三期，一期建厂房等配套建筑面积4.2万平方米，建成年产电子级玻璃纤维布6500万米、玻纤带1亿米产能的生产线，年产3万吨池窑拉丝生产线；二期建年产各类复合材料制品6100吨产能的生产线；三期建年产超薄电子级玻璃纤维布8000万米、工业用布1200万平方米产能的生产线。 | 127000 |  |  | 43000 | 54000 | 11000 | 13500 | 13500 | 16000 | 一、二期完工，三期完成基础工程施工。 | 四川省玻纤集团有限公司 | 德阳市人民政府
261 | 80 | 15 | 罗江虹基车载盖板新材料项目 | 德阳市 罗江区 | 2021-2022年 | 厂房、库房、各类站房等总建筑面积6.1万平方米，年产600万片车载显示盖板玻璃生产线。 | 100000 |  |  | 40000 | 60000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 项目完工 | 四川虹基光玻新材料科技有限公司 | 德阳市人民政府 | ▲
（二） |  |  | 现代服务业（2项） |  |  |  | 427624 | 0 | 0 | 141000 | 80000 | 15000 | 15000 | 20000 | 30000
306 | 32 | 16 | 什邡蓉北临港（高铁）快运物流及产业基础设施项目 | 德阳市 什邡市 | 2021-2025年 | 建设综合区、展示交易区等建筑面积约20万平方米，配套城西快速通道、京什西路改造、成兰铁路货运匝道接口25.6公里；产业振兴工业园区，巨多双创智能制造产业等。 | 276100 | 0 |  | 114000 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 巨多项目、产业振兴工业园区项目中智慧园区、绿化工程部分子项目完工，力争铁路专用线接轨工程完工，配套交通基础设施施工。 | 什邡蓉北临港投资有限公司 什邡巨多企业管理有限责任公司 什邡市恒新建设投资有限公司 | 德阳市人民政府
321 | 47 | 17 | 德阳铁路物流港冷链物流及保税物流中心项目 | 德阳市 旌阳区 | 2021-2023年 | 城市物流配送仓库、联检大楼、冷库及相关配套设施，购置成套信息管理系统、冷链成套设备、配送车辆、海关管理系统等，总建筑面积约16万平方米，包括查验作业中心仓库、保税仓库、口岸服务中心、跨境电商展销中心及停车场等。 | 151524 | 0 |  | 27000 | 30000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 主体工程施工 | 德阳市物流港服务中心 | 德阳市人民政府
（四） |  |  | 现代农业（1项） |  |  |  | 400000 | 0 | 0 | 200000 | 30000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000
369 | 5 | 18 | 绵竹玫瑰谷（一期） | 德阳市 绵竹市 | 2018-2025年 | 总建筑面积约50万平方米，包括芳香植物种植研发园、芳香植物种质基因库、芳香生产中心、芳香植物观光体验中心等，种植大马士革玫瑰3万亩。 | 400000 |  |  | 200000 | 30000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 开展芳香植物试验种植及种质研究、1.5万亩大马士革玫瑰种植养护及管理，芳香科技研发转化中心项目主体工程施工，玫瑰时光体验中心、观光式体验中心营运。 | 银谷控股集团有限公司 | 德阳市人民政府 | ◎
三 |  |  | 民生工程及社会事业项目（2项） |  |  |  | 563562 | 0 | 0 | 143397 | 115000 | 17000 | 20000 | 38000 | 40000
（一） |  |  | 医疗卫生（1项） |  |  |  | 213562 | 0 | 0 | 53397 | 35000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000
393 | 10 | 19 | 德阳市人民医院城北第五代医院 | 德阳市 旌阳区 | 2020-2024年 | 总建筑面积28万平方米，包括急诊急救中心、综合门诊医技共享平台中心、疾病诊疗住院中心及配套设施等。 | 213562 | 0 |  | 53397 | 35000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 主体结构工程、人防工程完工，钢结构完成工程量的80%，二次结构工程完成50%，幕墙工程完成30%，机电安装工程完成10%。 | 德阳市人民医院 | 德阳市人民政府
（二） |  |  | 教育、文化、体育及社会服务（1项） |  |  |  | 350000 | 0 | 0 | 90000 | 80000 | 12000 | 12000 | 28000 | 28000
419 | 10 | 20 | 德阳市罗江区大学城项目 | 德阳市 罗江区 | 2021-2025年 | 总建筑面积约82万平方米，包括德阳农业科技学院12万平方米、工业科技学院26万平方米、西南财经大学天府学院（二期）44万平方米。 | 350000 |  |  | 90000 | 80000 | 12000 | 12000 | 28000 | 28000 | 工科院学生宿舍完工，农科院办公楼、行政楼主体工程施工，西南财大二期主体工程施工。 | 四川工业科技学院 德阳农业科技职业学院 西南财经大学天府学院 | 德阳市人民政府
四 |  |  | 生态建设及环境保护项目（3项） |  |  |  | 988098 | 0 | 0 | 362987 | 140000 | 32000 | 33000 | 29000 | 46000
（一） |  |  | 生态修复、环境整治（3项） |  |  |  | 988098 | 0 | 0 | 362987 | 140000 | 32000 | 33000 | 29000 | 46000
438 | 3 | 21 | 德阳沱江上游（石亭江段）水环境治理项目 | 德阳市 旌阳区 | 2020-2025年 | 沱江路北侧滨水绿地，总面积约101万平方米，新建石亭江两岸堤防工程、河湖联通工程、河道两岸的滨河道路、沱江公园等。 | 391998 |  |  | 102550 | 50000 | 12000 | 13000 | 9000 | 16000 | 水闸主体及部分项目施工 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 德阳市人民政府
439 | 4 | 22 | 天府数谷生态保护基础设施项目 | 德阳市 旌阳区 | 2019-2024年 | 整治东湖山北大门、45支渠、寿丰河沿岸等区域配套，涵盖区域面积9.78平方公里，新建道路8.6公里；人工林栽培、现有林改培、中幼林抚育等3.5万余亩，以及配套基础设施。 | 381100 |  |  | 135437 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 五大湖项目内完成寿丰河、45支渠水利、景观、绿化施工，凤翥路道路工程渭河路至东骏北路段完工，青衣江东路延长线道路工程完成隧道、桥涵、道路基层、给排水等施工。 | 德阳发展控股集团有限公司 德阳锦绣天府国际健康谷投资发展有限公司 | 德阳市人民政府
444 | 9 | 23 | 德阳高新区水系综合整治项目 | 德阳市 高新区 | 2018-2023年 | 40平方公里范围内防洪排涝、整治堤防、水资源利用等水系综合整治，新建青白江、马牧河及蒋家河防洪堤防33公里，整治都江堰、人民渠等7条渠道39.22公里。 | 215000 |  |  | 125000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1、2#闸完工，4条河道综合整治完工，湖区完成蓄水。 | 德阳高新发展有限公司 | 德阳市人民政府

## 新开工
德阳市2022年四川省重点项目名单（新开工）
单位：万元
序号 |  | 序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 | 计划总投资来源 （万元） |  | 截至2021年底 已完成的前期工作 | 预计 开工 月份 | 2022年 预计投资 | 2022年预计投资按季度分解 |  |  |  | 业主单位 | 责任单位 | 备注
总 序号 | 分 序号 | [6 empty] | 其中：已获中央预算内资金 | 其中：已获省预算内资金 |  |  |  | 第一季度 （万元） | 第二季度 （万元） | 第三季度 （万元） | 第四季度 （万元）
|  |  | 合计：11项 |  |  |  | 4501558 | #REF! | #REF! |  |  | 465000 | 0 | 21000 | 116000 | 328000
一 |  |  | 基础设施项目（2项） |  |  |  | 600000 | #REF! | #REF! |  |  | 110000 | 0 | 5000 | 40000 | 65000
（六） |  |  | 园区基础设施（2项） |  |  |  | 600000 | 0 | 0 |  |  | 110000 | 0 | 5000 | 40000 | 65000
63 | 4 | 1 | 德阳天府数谷数字科创园 | 德阳市 旌阳区 | 2022-2025年 | 总建筑面积约50万平方米，包括科创园区、众创空间、孵化器、加速器及产业配套服务空间 | 420000 |  |  | 完成项目备案、用地预审等 | 6月 | 50000 |  | 5000 | 20000 | 25000 | 德阳市数字科技开发有限公司 | 德阳市人民政府
77 | 18 | 2 | 德阳保罗（西南）大健康供应链产业基地（一期） | 德阳市 旌阳区 | 2022-2023年 | 总建筑面积约20万平方米，包括标准化厂房、总部基地、综合楼及环保设施等 | 180000 |  |  | 已完成项目备案，围挡、地勘、场地平整 | 7月 | 60000 |  |  | 20000 | 40000 | 四川保罗大健康产业园有限公司 | 德阳市人民政府
二 |  |  | 产业项目（5项） |  |  |  | 2110200 | #REF! | #REF! |  |  | 195000 | 0 | 11000 | 41000 | 143000
（一） |  |  | 制造业（4项） |  |  |  | 1966200 | 13485 | 0 |  |  | 170000 | 0 | 5000 | 35000 | 130000
93 | 5 | 3 | 德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目 | 德阳市 绵竹市 | 2022-2026年 | 总建筑面积约66.7万平方米，年产20万吨磷酸铁锂、1万吨六氟磷酸锂、20万吨净化磷酸、80万吨硫酸、1.5万吨无水氟化氢、20万吨磷酸铁、60万吨复合肥、5万吨碳酸锂、100万吨石膏建材等生产线，以及相关配套设施 | 1200000 |  |  | 已完成项目备案和可行性研究报告编制 | 9月 | 100000 |  |  | 30000 | 70000 | 德阳川发龙蟒新材料有限公司 | 德阳市人民政府 四川发展（控股）有限责任公司 | ★
106 | 18 | 4 | 德阳经开区维达生活用纸西部生产基地及电商配送中心项目 | 德阳市 经开区 | 2022-2025年 | 新建年产30万吨生活用纸及护理用品西部生产基地、电商配送中心和物流中心项目，购买造纸机、立库系统、生活护理用品生产线等 | 416200 |  |  | 已完成备案 | 10月 | 30000 |  |  |  | 30000 | 维达纸业（四川）有限公司 | 德阳市人民政府
134 | 46 | 5 | 德阳市粮油产业发展及仓储项目 | 德阳市 罗江区 中江县 | 2022-2025年 | 总建筑面积约13万平方米，厂房、办公用房、产品研发中心及配套设施，浅圆仓24座，仓容15万吨，菜籽食用油、中江挂面等生产线5条，年产挂面10万吨，年产菜籽食用油30万吨，年产调味品20万袋 | 200000 | 13485 |  | 完成选址、用地、备案等前期工作 | 10月 | 20000 |  |  |  | 20000 | 四川盛世鑫合有限公司 成都中储粮储备有限公司 | 德阳市人民政府
139 | 51 | 6 | 绵竹大唐国酒生态园酿酒工程项目（二期） | 德阳市 绵竹市 | 2022-2026年 | 新建6个酿酒车间、4个陶坛酒库，车间办公楼1栋，窖泥车间1个、谷壳蒸馏车间1个 | 150000 |  |  | 完成项目备案、环评、能评 | 5月 | 20000 |  | 5000 | 5000 | 10000 | 四川剑南春（集团）有限责任公司 | 德阳市人民政府
（二） |  |  | 现代服务业（1项） |  |  |  | 144000 | 0 | 0 |  |  | 25000 | 0 | 6000 | 6000 | 13000
183 | 18 | 7 | 中江石林洞峡群乡村振兴开发示范建设项目 | 德阳市 中江县 | 2022-2025年 | 总建筑面积约54万平方米，包括游客接待中心、石林洞峡群、攀岩、探险设施等，配套旅游连接道路3.6公里、景区道路2.6公里、旅游步道6.8公里，停车泊位1200个 | 144000 |  |  | 取得立项、用地预审 | 5月 | 25000 |  | 6000 | 6000 | 13000 | 德阳旅投旅游发展股份有限公司 | 德阳市人民政府
三 |  |  | 民生工程及社会事业项目（2项） |  |  |  | 911583 | #REF! | #REF! |  |  | 80000 | 0 | 5000 | 25000 | 50000
（一） |  |  | 医疗卫生（1项） |  |  |  | 185390 | 0 | 0 |  |  | 40000 | 0 | 5000 | 15000 | 20000
216 | 3 | 8 | 德阳天府旌城综合医院项目 | 德阳市 旌阳区 | 2022-2025年 | 总建筑面积约19.5万平方米，新增床位1000张 | 185390 |  |  | 立项、用地预审、选址意见、环评公示等工作 | 6月 | 40000 |  | 5000 | 15000 | 20000 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 德阳市人民政府
（二） |  |  | 教育、文化、体育及社会服务（1项） |  |  |  | 726193 | 0 | 0 |  |  | 40000 | 0 | 0 | 10000 | 30000
225 | 1 | 9 | 三星堆国家文物保护利用示范区项目 | 德阳市 广汉市 | 2022-2027年 | 新建三星堆古蜀文化遗址博物馆约3.5万平方米、三星堆文化产业园约25万平方米，三星堆古蜀文化遗址区约6.6万平方米，改造道路约71公里、停车场约28.5万平方米及其他附属设施等 | 726193 |  |  | 完成方案编制 | 8月 | 40000 |  |  | 10000 | 30000 | 广汉市三星堆文旅发展有限公司 | 德阳市人民政府 | ★◎
四 |  |  | 生态建设及环境保护项目（2项） |  |  |  | 879775 | #REF! | #REF! |  |  | 80000 | 0 | 0 | 10000 | 70000
（一） |  |  | 生态修复、环境整治 （2项） |  |  |  | 879775 | 0 | 0 |  |  | 80000 | 0 | 0 | 10000 | 70000
241 | 2 | 10 | 德阳市龙泉山国家储备林及生态廊道项目 | 德阳市 | 2022-2025年 | 人工林栽培（改培）、中幼林抚育、生态廊道约21.2万亩，配套林区防火道理16公里、生产便道21.6公里，林区巡护道200公里；科普中心及各类生产服务设施建筑面积约12.5万平方米；消防池、瞭望塔191座及其他配套设施 | 685900 |  |  | 取得项目立项批复 | 10月 | 30000 |  |  |  | 30000 | 德阳沐盛林业发展有限公司 | 德阳市人民政府 | ◎
242 | 3 | 11 | 德阳市旌湖两岸绿色生态带项目 | 德阳市 旌阳区 | 2022-2024年 | 生态修复旌湖两岸、东湖山总面积约4620亩，绿道约19.6公里，驳岸改造约18公里，栈道木平台面积约0.67万平方米，建筑立面改造43处，新增服务驿站8处 | 193875 |  |  | 立项、实施方案批复、财政能力论证批复、物有所值论证批复，开展社会资本招标 | 7月 | 50000 |  |  | 10000 | 40000 | 德阳建工集团 | 德阳市人民政府