## 续建
附件2
2021年德阳市重点项目名单
续建类 | [7 empty] | 单位：万元、亩
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2020年底累计完成投资 | 2021年预计投资 | 2021年工程形象进度 | 项目业主单位 | 第一责任单位 | 第二责任 单位 | 备注 | 申报单位、联系人及联系方式
| 合 计 |  |  | 188 | 17281849.18 | 6861885.16 | 3715120.02
一 | 基础设施 |  |  | 48 | 5777577.7 | 2145787.54 | 1227691.5
（一） | 交通 |  |  | 8 | 4024328 | 1527523 | 768977
1 | G0511线德阳至都江堰高速公路 | 德阳市 成都市 | 2018-2021年 | 路线全长109.086千米，主线91.212千米，绵竹支线17.874千米，其中德阳境内路线长59.921千米，成都境内路线长49.165千米。 | 1534619 | 1141319 | 393300 | 房建、绿化工程完工 | 中铁建四川德都高速公路有限公司 | 市交通局 | 旌阳区人民政府、什邡市人民政府、绵竹市人民政府 |  | 中铁建四川德都高速公路有限公司（袁静、0838-2530280） |  | 已取得规划选址意见、国土预审意见、环评、能评、审批/核准/备案
2 | 成德绵高速公路扩容 | 成都市 德阳市 绵阳市 | 2018-2023年 | 新建高速公路127千米（德阳境内56.8千米、德阳段投资147亿元）。 | 1470000 | 33600 | 200000 | 路基工程完成60%；涵洞工程完成80%；桥梁工程基础部分完成60%；下部构造完成50%；上部构造完成25%；隧道工程完成40%；房建工程完成15%。 | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 市交通局 | 旌阳区人民政府、罗江区人民政府、广汉市人民政府、中江县人民政府、德阳经开区管委会 |  | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司（杨智翔、028-60650774） |  | 已取得规划选址意见、国土预审意见、项目核准 | 3331562
3 | 成南高速扩容（中江段） | 中江县 | 2020-2023年 | 对既有成南高速公路加宽改造，德阳境内项目全长29千米。 | 290000 | 11500 | 20000 | 开展项目征拆，启动路基施工 | 成南高速公司 | 中江县人民政府 | 市交通局 |  | 中江县交通局 胡朝友：13881075007
4 | 德遂高速 | 中江县 | 2019-2022年 | 新建高速公路德阳境内29.123千米。 | 315000 | 60000 | 80000 | 征地拆迁工作持续开展，主体工程建设持续推进 | 遂德高速公司 | 中江县人民政府 | 市交通局 |  | 中江县交通局 胡朝友：13881075007
5 | 绵竹至茂县公路绵竹段工程项目 | 绵竹市 | 2011-2022年 | 全长46.1千米，路基宽度12-10-8.5米，共有43座桥梁，15座隧道。 | 256032 | 210604 | 25000 | 主体完工 | 绵茂公路建设投资有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市交通局 |  | 市交通局 闫晋锋 6906231
6 | 旌阳区古什路道路改建工程 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 一级公路全长25千米，宽18.5米。 | 60000 | 7500 | 30000 | 路基施工 | 德阳市旌海建设投资有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市交通局 |  | 区交通局 彭玉婷 15883817473
7 | 绵竹市干线公路改善工程 | 绵竹市 | 2018-2022年 | 建设谷九路（九龙至剑南街道段），全长约6.5千米；汉旺到广济公路，全长约22千米；国省干线公路连接线什地至汉旺段20千米，提升改造全市县、乡、村道公路。 | 70000 | 45000 | 10000 | 汉旺到广济公路基本完工、谷九路路面工程施工 | 绵竹市金申投资集团有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市交通局 |  | 市交通局 闫晋锋 6906231
8 | 中江县乡村振兴农村公路建设项目 | 中江县 | 2020-2021年 | 新改建乡村道路62.8千米。 | 28677 | 18000 | 10677 | 力争完工 | 中江凯通交投公司 | 中江县人民政府 | 市交通局 |  | 中江县交通局 张丽：15883697002
（二） | 城镇基础设施 |  |  | 21 | 1432718.2 | 527967.54 | 349752
9 | 旌东水厂（一期） | 旌阳区 | 2019-2021年 | 建设日供水能力20万方自来水厂一座。 | 56500 | 45950 | 10550 | 项目竣工 | 德阳市凤翥自来水有限公司 | 市住建局 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 |  | 德阳市杰阳建设项目管理有限公司/向长红15884278020
10 | 德阳市中心城区排水管网及孝感水厂建设 | 德阳市 | 2020-2021年 | 1.排查城市污水管长约502千米、城市主要雨水管长约250千米；2.在孝感水厂现有厂区内扩建规模为4.0万m3/d的水处理能力。 | 8898 | 2920 | 5978 | 孝感水厂完工；排水管网完成天元片区部分雨污水管网排查。 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府 |  | 市住建局
11 | 旌阳区道路基础设施项目 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 1.新建银山路长约2130米，道路红线宽40米；2.新建长白山路总长约1772米，道路红线宽40米；3.新建孝感片区漓江西路、涪江西路等5条道路，总长度约3840米，宽20-50米及配套市政设施。 | 56548 | 43800 | 9500 | 银山路、长白山路完工；孝感片区道路完成工程量的60% | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市住建局
12 | 罗江区城镇饮水一体化工程项目 | 罗江区 | 2019-2021年 | 建设老城区供水主管7.5千米，略坪镇、调元镇供水主管网总长17.7千米，建设场镇内给水管网5.4千米，建设环城自来水管网15千米；城区（含所辖多个建制城镇户表）居民户表11500户。 | 10532 | 3000 | 7532 | 完工 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府 | 市住建局 |  | 住建局杨顺洪13981040337 |  |  | 债券资金
13 | 广汉市城区公共停车位建设项目 | 广汉市 | 2020-2022年 | 改扩建停车场（库）10处，总计泊位2430个，配套建设充电桩244个。 | 18000 | 500 | 4500 | 完成约1200个停车泊位建设 | 广汉市住房和城乡建设局 | 广汉市人民政府 | 市住建局 |  | 广汉市住房和城乡建设局 肖瑶18016110090 |  |  | 债券资金
14 | 广汉市第二水厂 | 广汉市 | 2020-2021年 | 新建水厂规模为10万吨/天，远期规划20万吨/天，新建管径DN1200（双管）输水管线约12千米。 | 44252 | 25000 | 19252 | 项目主体完工，进行联动调试。 | 广汉兴鑫水务有限责任公司 | 广汉市人民政府 | 市住建局 |  | 广鑫投资发展有限公司 张冬源15008356138
15 | 什邡基础设施建设项目 | 什邡市 | 2019-2021年 | 1.什邡市交通基础设施项目：建设城西、城南快通长约7315米；马井大桥长362米、宽13米；改扩建G350什邡至旌阳段，长6.82千米、宽33.5米。2.什邡市城市基础设施项目：烟厂片区雨水干渠工程，新建1.7千米雨水干渠；恒升综合市场，建筑面积约20000平方米，并建设市场路面、管网、照明、绿化、停车位等配套设施工程；21支渠南段改造，改造河渠长约3.2千米；回龙街区域提档升级，新建停车场4300平方米，配套建设停车位、绿化、照明等配套设施。 | 78930 | 59183 | 19747 | 1.交通基础设施项目全面完工；2.城市基础设施部分工程完工 | 什邡市恒基建投公司 | 什邡市人民政府 | 市交通局、市住建局 |  | 什邡市交通运输局 张宇 17380230217 什邡市住建局 陈文 13700905758 | 2020年德阳续建项目
16 | 什邡市城区改造项目 | 什邡市 | 2020-2023年 | 1.实施引水入城、雨水调蓄设施建设和部分市政基础设施道路1500米，对城区排水管网约165千米进行改造；2.改造市民中心面积约4.8万平方米。 | 60000 | 23300 | 20000 | 市民中心项目完工 | 什邡市恒基建投公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  | 什邡市住建局 陈文 13700905758 | 2020年德阳新开工项目
17 | 什邡市棚户区（城中村）改造项目配套基础设施建设（一期）工程 | 什邡市 | 2019-2023年 | 新建小区外配套道路、管网、路灯，幼儿园共5000平方米，配套道路绿化、停车场、公交站台等。 | 39347 | 5500 | 9013 | 幼儿园、部分道路及配套设施完工 | 什邡市恒基建投公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  | 什邡市住建局 陈文 13700905758 | 2020年德阳续建项目
18 | 成兰铁路客运枢纽绵竹站及配套设施建设工程 | 绵竹市 | 2020-2021年 | 按二级客运站标准，新建站房、场地设施及辅助用房约1.4万平方米，日旅客发送量5000人。 | 9070 | 4500 | 2000 | 站房主体工程施工 | 绵竹市交通运输局 | 绵竹市人民政府 | 市交通局 |  | 市交通局 闫晋锋 6906231
19 | 绵竹市城东新区市政道路建设项目 | 绵竹市 | 2020-2022年 | 建设淮安路（东段、西段）道路全长3063.65米，玉马公租房配套基础设施、城东城中村安置房基础设施配套总面积73746平方米。 | 11151 | 4000 | 5500 | 基本完工 | 绵竹市市政工程建设管理站 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 杨波 13308106573
20 | 德阳经开区基础设施建设项目 | 德阳 经开区 | 2018-2022年 | 1.建设祁连山路、燕山路、天山南路等26条市政道路路面及配套设施建设。 2.建设千岛湖路北侧绿化带、南山路东侧绿化带等7块街头绿地。 3.四十支渠、齐家堰水环境治理等9个沟渠及水利工程。 | 305000 | 137965 | 60000 | 祁连山路、千岛湖路等完工；南山路公园、千岛湖路公园完工；四十支渠改造工程完工，齐家堰河水环境治理工程开工。 | 德阳经开区市政建管中心 | 德阳经开区管委会 | 市住建局、市水利局 |  | 住建局 肖靖学 15883899898 | 1
21 | 中欧班列物流港基础设施建设项目 | 物流港 | 2018-2022年 | 1.建设贺兰山路、涟江路、滨江路、东江路、松江路5条道路；2.新建涟江路下穿宝成铁路工程3.建设“四路一渠”工程，道路长约3139米，迁改33支渠1963米、底宽9.5米、顶宽20.66米。 | 103585 | 52519.54 | 15000 | “四路一渠”、东江路、松江路完工；贺兰山路、滨江路、涟江路下穿宝成铁路工程开工建设。 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市住建局 |  | 物流港服务中心 （黄毓18580634668）
22 | 中欧班列德阳现代物流港建设二期（物流新城）项目 | 物流港 | 2020-2025年 | 1.改造孝黄路约4100米；2.滨河生态整治（一期）项目：滨河生态整治长度约1500米，宽约100米；滨江路长约900米；3.A、B加油站：加油加气站A、B所需的设备和建筑工程、值班室、罩棚等。 | 53446.2 | 19620 | 15000 | 孝黄路改造扩建工程、滨河生态整治（一期）项目开工建设。 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市住建局 |  | 物流港服务中心 （黄毓18580634668）
23 | 东一环路补短板项目 | 生态智谷（天府数谷） | 2020-2022年 | 建设电力排管、通讯排管约7千米。 | 5000 | 3000 | 1180 | 项目基本竣工 | 德阳发展控股集团有限公司 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市住建局 |  | 谭艳 0838-2230302
24 | 德阳智慧之心项目 | 生态智谷（天府数谷） | 2020-2024年 | 建设智慧办公总部约5万平方米，城市规划馆约1.7万平方米，五星级酒店约3.5万平方米，甲级写字楼、办公及文化商业街区约16.8万平方米；配套建设市政广场约70.12亩，生态绿地公园约55.37亩。 | 180000 | 10000 | 50000 | 2#主体完成、3#主体完成、5#完成单体验收、6#进入主体施工阶段、广场基本建设完成。 | 绿地集团德阳置业有限公司 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市住建局 |  | 谭艳 0838-2230302
25 | 成德同城临港经济带凯州新城一体化基础设施 | 凯州新城 | 2020-2022年 | 改造升级道路4.2千米，新建道路690米；规划馆建筑面积0.5万平方米及附属配套设施；公园206亩及绿化，新建配套管网11千米。 | 157795 | 40000 | 45000 | 新建及改造道路、规划馆、湿地公园竣工交付使用 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局
26 | 友谊路一标段及附属设施建设工程 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 新建长约690米，改造升级1300米 ，宽26米道路，配套排污管、路灯、绿化等设施。 | 10000 | 3000 | 7000 | 道路竣工投入使用 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
27 | 凯州新城智能生态停车场建设项目 | 凯州新城 | 2020-2023年 | 修建凯州新城智能生态停车场8个，建设内容主要包括停车场建设工程，生态环境打造工程，配套用房，及其他附属工程和设备设施等。 | 40454 | 3000 | 10000 | 基础施工 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局
28 | 德阳南站综合交通枢纽工程 | 天府旌城 | 2020-2023年 | 建筑面积约14.6万平方米，新建西广场约12.7万平方米，包括出租车、非机动车、公交枢纽等建筑，新建车站及站房部分约 1.9万平方米，配套建设站前一路约198米、站前二路约360米。 | 150000 | 20000 | 20000 | 站前一路、二路路基贯通，西广场开工建设。 | 天府旌城管委会 | 天府旌城管委会 | 市交通局、市住建局
29 | 市公安局业务技术用房、警务技能训练基地及智慧公安项目 | 德阳市 | 2019-2021年 | 新建业务技术21625.28平方米、警务技能训练基地5642.3平方米；完成“智情预警”、“智感防控”、“智侦合成”、“智服惠民”和“智管强警”的五大警务应用生态模式建设。 | 34210 | 21210 | 13000 | 项目竣工 | 市公安局 | 市公安局 | 生态智谷（天府数谷）服务中心
（三） | 园区基础设施 |  |  | 5 | 140493 | 18700 | 29332
30 | 九绵生态旅游产业园基础设施建设项目（二期） | 绵竹市 | 2020-2022年 | 建设园区规划范围内的A线道路1039米;B线道路860米；E、F、G、H、M、N线及C线的L至N段道路2859米；园区基础设施项目道路1837米；配套建设公厕、停车场、给水管网、燃气管网等配套设施。 | 9361 | 3000 | 1000 | A线完工 | 绵竹市九绵产业投资有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 九绵产业园 张开永18090726207 |  |  | 项目位于汉旺镇，属于产业园区，不含旅游类，只是定位引进企业有旅游产品价格类企业。
31 | 绵竹创新创业孵化园加速器改扩建工程 | 绵竹市 | 2020-2023年 | 创新创业孵化园加速器及配套设施建筑面积4.6万平方米，配套设施1.45万平方米，改建现有孵化器1万平方米。 | 50000 | 11700 | 10000 | 完成配套道路建设、科技企业孵化器硬件及基础设施改造。 | 绵竹绵新投资发展有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  |  |  |  | 项目位于绵竹高新区，园区基础设施项目。
32 | 中江智能制造产业园 | 中江县 | 2020-2025年 | 占地约338亩，新建智能制造产业园标准化厂房约16.5万平方米，其中A区建设6万平方米、B区10.5万平方米。 | 70000 | 1200 | 10000 | 主体施工 | 德阳市中领电子有限公司 | 中江县人民政府 | 市经信局 |  | 中江高新区 邓军：15008327220
33 | 物流港管线迁改项目 | 物流港 | 2020-2021年 | 1.迁改10kV德黄自闭线、10kV配变及高低压、黄糖路电力杆线、周边燃气、通讯等杆管线；2.配套建设东江路、松江路、涟江路、银山路、贺兰山路等道路10kV高压电力通道、给水管网、天然气供气管网等综合管线工程。 | 5132 | 1800 | 3332 | 项目完工。 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市经信局 |  | 物流港服务中心 （黄毓18580634668）
34 | 寿黄线迁改工程 | 生态智谷（天府数谷） | 2020-2022年 | 迁改110kV供电线路3.6千米。 | 6000 | 1000 | 5000 | 项目完工 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市经信局 |  | 谭艳 0838-2230302
（四） | 农业基础设施 |  |  | 9 | 120671.5 | 38140 | 61311.5
35 | 旌阳区农村人居环境整治项目 | 旌阳区 | 2020-2021年 | 新增分类垃圾箱5000个，新改建垃圾收储池1300个，新增垃圾收集车340辆，新增分类垃圾转运车30辆，新增配备250名保洁人员等；新建联户粪污处理设施5000平方米（含隔油池），新建粪污联户收集管网62.5平方米；提升改造最美乡村道路60千米。 | 6905 | 2500 | 4405 | 完工 | 旌阳区农业农村局 | 旌阳区人民政府 | 市农业农村局 |  |  |  |  | 债券资金
36 | 旌阳区2020-2024年高标准农田建设项目 | 旌阳区 | 2020-2024年 | 新建渠道23万米，便桥500座，涵管6000米，机耕道21.2万米，边坡挡墙防护1.5万平方米，蓄水池524口，田间滴灌1万亩，田土整理10万亩，农田修复面积3000亩，山坪塘100口。 | 30000 | 1000 | 8000 | 建成2万亩高标准农田 | 德阳旌耘农业发展服务有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市农业农村局 |  | 陈建 2552498 |  |  | 债券资金
37 | 罗江区2020年高标准农田建设项目 | 罗江区 | 2020-2021年 | 建设高标准农田1.8万亩，高效节水灌溉0.27万亩；修建田间沟渠、田间道路、山坪塘等。 | 5400 | 2000 | 3400 | 完成高标准农田7000亩，高效节水灌溉1000亩；田间沟渠、道路、山坪塘40%。 | 罗江区农田建设服务中心 | 罗江区人民政府 | 市农业农村局 |  | 农业农村局 唐世军 13547114261 |  |  | 债券资金
38 | 广汉市2020年高标准农田建设项目 | 广汉市 | 2020-2021年 | 建设高标准农田2.2万亩（土地平整2099.42亩；土壤改良4200亩；灌溉与排水：机井2口，新建/整治衬砌渠系27.532千米，高效节水灌溉1800亩；机耕道新建41.293千米，生产路新建0.918千米。 | 6646.5 | 1380 | 5266.5 | 项目完工 | 广汉市农田建设服务中心 | 广汉市人民政府 | 市农业农村局 |  | 广汉市农业农村局 林杰 15008385187
39 | 什邡市乡村振兴基础设施配套 | 什邡市 | 2019-2021年 | 1.雪茄风情绿道；2.雪茄大道及其他道路改造；3.电力线路扩容改造；4.自来水厂建设；5.污水处理厂；6.垃圾分类回收设施；7.旅游公园建设；8.乡村公益墓地建设；9.绿化及乡村公共设施；10.乡风文艺群落建设；11.老院落改造；12.土地整理。 | 30600 | 12160 | 18440 | 项目完工 | 什邡皂角街道办 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  | 什邡市农业农村局何姝莉13198283568 | 2020年德阳续建项目 |  | 债券资金
40 | 什邡市畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 56个规模养殖场设施升级改造，粪污集中处理中心建设，粪污转运体系建设，畜禽粪污资源化利用种植产业基地设施建设。 | 7000 | 2000 | 5000 | 项目完工 | 什邡市农业农村局 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  | 什邡市农业农村局何姝莉13198283568 | 2020年德阳新开工项目
41 | 什邡市高标准农田建设项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 建设高标准农田3.8万亩，包括田网、路网、渠网和耕地地力建设。 | 8000 | 6000 | 2000 | 主体工程完工 | 什邡市农业综合开发服务中心 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  | 什邡市农业农村局何姝莉13198283568 | 2020年德阳新开工项目
42 | 绵竹市高标准农田建设项目 | 绵竹市 | 2020-2021年 | 建设高标准农田4.4万亩(高效节水灌溉0.21万亩），配套建设灌排渠系、田间道路等工程。 | 9920 | 3100 | 6600 | 项目完工 | 绵竹市农业技术推广中心 | 绵竹市人民政府 | 市农业农村局 |  | 市农业农村局 彭年模 13909026647 |  |  | 中省资金、债券资金
43 | 中江县2020年高标准农田建设项目（一期） | 中江县 | 2020-2021年 | 建设高标准农田5.4万亩。 | 16200 | 8000 | 8200 | 项目完工 | 中江县土肥站 | 中江县人民政府 | 市农业农村局 |  | 中江县农业农村局 李亚男：13378132011
（五） | 水利 |  |  | 5 | 59367 | 33457 | 18319
44 | 青衣江路闸桥工程 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 设计库容206万立方米，正常蓄水位494米，回水长度4.3千米，共设置闸门17孔，单孔宽度16米。 | 13038 | 3000 | 3000 | 完成水下基础部分施工 | 德阳市旌湖水闸管理处 | 市水利局 | 旌阳区人民政府 |  | 曹洪涛13778234434
45 | 广汉粟米堰迁建工程 | 广汉市 | 2020-2021年 | 粟米堰灌区在原坝址下游约150米处迁建粟米堰拦河坝；左右两岸加高或新建护岸与上下游已建堤防相接；在拦河坝左岸新建两孔总宽20米的泄洪闸；对进水闸进行重建；新建白土河排水渠等。 | 5199 | 1500 | 3699 | 项目竣工 | 广汉市水利服务中心 | 广汉市人民政府 | 市水利局 | [5 empty] | 新增项目
46 | 中江县凯江－小东河水利基础设施网络建设（水系连通）鹰嘴岩水库项目 | 中江县 | 2020-2022年 | 新建总库容187万立方米小（1）型水库一座。 | 12554 | 4000 | 8000 | 防渗排水工程全部完成；闸室工程约80%；消能防冲工程约全部完成；两岸连接工程全部完成；金属结构工程约50% | 中江县水利水电技术推广中心 | 中江县人民政府 | 市水利局 |  | 中江县水利局 兰康：15183839969
47 | 中江县龙家咀水闸除险加固整治工程 | 中江县 | 2019-2021年 | 拆除原病险水闸，新建大（2）型水闸一座，共布置13孔泄水闸孔，拦河闸总宽198米，正常蓄水位420.5米。 | 16328 | 13879 | 2450 | 全部完工 | 中江县水利水电技术推广中心 | 中江县人民政府 | 市水利局 |  | 中江县水利局 兰康：15183839969
48 | 响滩子右干渠续建配套与节水改造 | 中江县 | 2020-2021年 | 整治长度24.157千米。整治明渠重建节制闸、重建泄洪闸，整治隧洞，整治、新建暗渠，放水洞，山溪接水，山洪渡拆除重建，人行桥拆除重建梯步。 | 12248 | 11078 | 1170 | 全部完工 | 中江县水利技术推广中心 | 中江县人民政府 | 市水利局 |  | 中江县水利局 兰康：15183839969
二 | 产业项目 |  |  | 83 | 3621990 | 1219441 | 687622
（一） | 工业 |  |  | 54 | 1174280 | 450300 | 334680
49 | 旌阳区智能制造产业园建设项目 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 建设新建标准厂房、倒班房、产品分拣、配送中心、办公用房及相关配套设施，建筑面积22.6万平方米。 | 60000 | 11000 | 20000 | 主体工程完工 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市经信局 | [5 empty] | 新开工调续建
50 | 罗江通融新型材料项目 | 罗江区 | 2020-2022年 | 厂房建筑面积6万平方米，建设年产25万吨PET（涤纶树脂）切片生产线2条。 | 100000 | 50000 | 20000 | 完成总工程量的80% | 四川通融统筹城乡建设投资有限公司 | 罗江区人民政府 | 市科技局 |  |  |  |  | 汉江PET换了个名字
51 | 罗江流能粉体智能装备及新材料项目 | 罗江区 | 2020-2021年 | 建设标准厂房、办公用房及相关配套设施，建成年产500台套超细粉体装备、年产超细粉体材料5万吨的现代化工厂。 | 6750 | 3500 | 3250 | 项目竣工 | 四川流能微纳技术有限公司 | 罗江区人民政府 | 市科技局 |  | 经开区张光耀13982095714
52 | 罗江裕达池窑拉丝生产项目 | 罗江区 | 2019-2021年 | 建设厂房、综合办公楼及附属设施约2.3万平方米，购置国产2分拉丝机60台，建成2万吨高性能特种玻璃纤维池窑拉丝生产线一条。 | 30000 | 20000 | 10000 | 项目竣工 | 四川裕达特种玻璃纤维公司 | 罗江区人民政府 | 市科技局 |  | 经开区张光耀13982095714
53 | 罗江蜀福本高精密零部件生产项目 | 罗江区 | 2020-2021年 | 建设生产车间4跨及其他辅助工程，购置数控车床A20、津上数控机床BO20等各种进口及国产检测设备，年产800万套电磁阀配件及组件。 | 5000 | 1000 | 4000 | 项目竣工 | 四川蜀福本机械有限公司 | 罗江区人民政府 | 市经信局 |  | 经开区张光耀13982095714
54 | 广汉通相包装装潢项目 | 广汉市 | 2020-2022年 | 建设专业盐业、大米包装生产车间1.6万平方米，辅助生产工程6000平方米，办公楼4200平方米，总建筑面积约2.6万平方米。 | 6000 | 2000 | 2000 | 厂房主体完工 | 四川通相医药包装有限公司 | 广汉市人民政府 | 市经信局 |  | 广汉市高坪镇人民政府 黄阳川15802855143
55 | 广汉中龙环保土工材料生产基地 | 广汉市 | 2020-2021年 | 建设盈帆环保新材料生产基地、销售总部、工程技术中心，标准厂房两栋、办公楼一栋、仓库一栋等其他附属设施，总建筑面积2.2万平方米。 | 15000 | 5000 | 10000 | 项目竣工 | 四川中龙环保股份有限公司 | 广汉市人民政府 | 市科技局 |  | 广汉工业集中发展区管委会 明文波15183668633
56 | 绵竹鑫坤燃气轮机叶片生产线建设项目 | 绵竹市 | 2019-2022年 | 购置慢走丝切割机床、五坐标卧加、强力磨、五坐标加工中心等设备46套，形成年产燃机叶片5.4万片（新增高温涡轮叶片1.2万）生产能力。 | 16000 | 6000 | 5000 | 完成部分车间、食堂附属楼主体结构，采购部分设备 | 四川绵竹鑫坤机械制造有限责任公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局
57 | 什邡兴成建产业化PC构件生产线 | 什邡市 | 2019-2021年 | 建设生产区、办公区25000平方米，购置主要设备21套，生产线4条；形成年产PC预制件20万吨、金属结构件3万吨。 | 9600 | 7500 | 2100 | 竣工 | 四川兴成建科技有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳续建项目
58 | 什邡亚达汽车轻量化配件生产线 | 什邡市 | 2019-2021年 | 新建厂房、办公楼及其他附属设施12000平方米，新建汽车进气格栅、挡泥板、保险杠外壳、仪表板、托盘等汽车配套塑料配件生产各一条。 | 8000 | 6100 | 1900 | 竣工 | 四川亚达塑业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳续建项目
59 | 什邡袁缘调味品生产项目 | 什邡市 | 2019-2022年 | 建设厂房、办公楼及其他辅助设施共3万平方米，新建火锅底料、系列调味品产品、休闲食品等生产线20条。 | 15000 | 5500 | 8000 | 厂房及办公楼建设完成 | 成都市袁缘实业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市市场监管局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳续建项目
60 | 什邡步阳年产40万樘高档防盗门生产线（三期） | 什邡市 | 2019-2021年 | 建筑面积55901.34平方米，主要建设生产车间、仓库及其配套设施，主要采用先进的技术和工艺，购置设备36台套和3条流水生产线。 | 7900 | 6000 | 1900 | 竣工 | 四川步阳门业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳续建项目
61 | 什邡磊蒙机械设备生产线项目 | 什邡市 | 2019-2021年 | 新建厂房、办公楼、综合楼及附属用房，总建筑面积约2.7万平方米；购置主要设备16台/套，形成年产移动式智能化循环利用破碎设备20台/套、立轴式冲击破30台/套、尾矿干排回收设备60台/套、带式、板框式污水处理环保设备80台/套。 | 7000 | 5500 | 1500 | 竣工 | 四川磊蒙机械设备有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳续建项目
62 | 什邡泰波尔生物生产线项目 | 什邡市 | 2019-2022年 | 新建车间、库房、办公楼及相关附属设施，总建筑面积约18000平方米，建设生物制品提取生产线7条。 | 12000 | 6500 | 5000 | 厂房及办公楼建设完成 | 四川省泰波尔生物医药有限公司 | 什邡市人民政府 | 市市场监管局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳续建项目
63 | 什邡添彩塑料包装装潢印刷生产线项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 建设塑料包装装潢印刷生产线，总建筑面积约1万平方米。 | 5000 | 3000 | 2000 | 竣工 | 什邡市添彩印务有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳新开工项目
64 | 什邡吉邦尚城钢结构住宅房屋集成系统建设项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 建设装配式钢结构建筑制造生产线5条、数控高频焊管生产线5条、数控冷弯压型生产线8条，项目占地约70亩。 | 15000 | 10000 | 5000 | 竣工 | 四川吉邦尚城装备有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 什邡经开区管委会 张加 15828634834什邡市经信局 张有静13541708650 | 2020年德阳新开工项目
65 | 什邡中铁轨道交通装配式构件智能制造基地 | 什邡市 | 2020- 2021年 | 建设2条自用拌合站生产线；装配式构件流水生产线2条；成品水养池、堆场8个；办公区1栋，倒班宿舍2栋、生活区1栋。 | 20000 | 6000 | 14000 | 完成生产厂房及部分设备安装 | 中铁二十三局 集团轨道交通成都工程有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 洛水镇人民政府 张涛 15928312060 | 2020年德阳新开工项目
66 | 什邡川匠新型环保轻质装配式建材项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 建设厂房、仓库、办公区域及配套设施，总建筑面积约3.4万平方米，购置主要设备150台，新建4条轻质隔墙板生产线、2条石膏沙浆生产线，形成年生产改性轻质装配式隔墙板200万平方米，石膏沙浆5万吨。 | 5000 | 3000 | 2000 | 完成办公楼及生产厂房主体建设 | 四川省川匠名筑建材有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 洛水镇人民政府 张涛 15928312060 | 2020年德阳新开工项目
67 | 什邡宏达新型装置节能环保技术升级项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 1.200kt/a绿色化新型复合肥高塔装置项目，建筑面积7550平方米，新购置主要生产设备84台（套）。2.180kt/a硫酸装置节能环保技术升级项目，占地面积约48亩，新增设备29台（套）。 | 17030 | 9000 | 8030 | 1.建成200kt/a绿色化新型复合肥高塔装置，具备试车条件；2.完成180kt/a硫酸装置节能环保技术升级项目主体设备安装 | 四川宏达股份有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  | 洛水镇人民政府 张涛 15928312060 | 新增
68 | 绵竹鑫天硕高低压及机械设备生产成套电气安装项目 | 绵竹市 | 2019-2021年 | 主要建筑面积约5万平方米，新建生产车间、半成品、成品仓库、员工宿舍等。购置冲压机、数控冲床、激光切割机、3D平板打印机等设备，年产钢材吞吐量8000吨。 | 15000 | 11000 | 3000 | 完成部分车间、食堂附属楼主体结构，采购部分设备 | 四川鑫天硕电气设备有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
69 | 绵竹世纪经纬交通安全设施以及机械零部件加工、生产、销售基地项目 | 绵竹市 | 2019-2022年 | 建设标准化生产车间、半成品仓库、成品仓库、员工宿舍、食堂及办公区域等，总建筑面积约1.3万平方米，年产及加工机械零部件等4000吨。 | 5000 | 2000 | 2000 | 完成厂房建设、办公楼主体 | 四川省世纪经纬科技有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
70 | 绵竹蓉发科技生产汽车专用粉末涂料项目 | 绵竹市 | 2019-2022年 | 建设生产车间、仓库车间、办公区域等，总建筑面积约1.3万平方米，年产汽车专用粉末涂料3000吨。 | 5000 | 3000 | 1000 | 完成厂房建设、办公楼主体 | 德阳蓉发科技有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
71 | 绵竹润格生物饲料原料及添加剂扩建技改项目 | 绵竹市 | 2019-2022年 | 建设科研大楼、生产车间、倒班宿舍、专家楼及其他辅助性设施合计约6万平米。 | 20000 | 5000 | 8500 | 部分车间建筑工程整体完工，安装工程完成70% | 绵竹润格生物科技有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市市场监管局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
72 | 绵竹中航宝胜军民融合电缆产业园项目 | 绵竹市 | 2019-2021年 | 建设电磁线厂房及配套设施约50000平方米，增加电磁线及电缆生产、监测、环保等设备。生产超柔性防火、耐高温、高精度等各类高端线缆。 | 20000 | 10000 | 10000 | 主体工程施工 | 中航宝胜(四川)电缆有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
73 | 绵竹美大康华康新药研发基地建设项目 | 绵竹市 | 2019-2021年 | 建设原料药生产车间、专家楼等及其他配套设施4000平方米，新增设备61台。 | 10000 | 8000 | 2000 | 完工并投入使用 | 四川美大康华康药业有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市市场监管局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
74 | 绵竹龙蟒磷石膏综合利用升级改造工程 | 绵竹市 | 2020-2022年 | 建设年产90万吨水泥缓凝剂生产线1条；年产25万吨建筑石膏粉生产线7条；年产100万平方米石膏墙板生产线12条；年产22.5万平方米石膏砌块生产线36条；20万吨抹灰石膏生产线1条；20万吨石膏腻子生产线1条。 | 47500 | 17000 | 12000 | 磷石膏综合利用一期竣工 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
75 | 绵竹宝凯新型压滤机制造项目 | 绵竹市 | 2020-2023年 | 建设生产厂房及食堂、宿舍等办公生活设施，总建筑面积3.4万平方米；新建3条压滤机生产线。 | 37000 | 8000 | 3000 | 一期生产线竣工投产 | 四川宝凯鑫诚环保科技有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
76 | 绵竹联伍正极材料产业化项目 | 绵竹市 | 2020-2022年 | 租用现有标准化厂房5400平方米，年产5000吨正极材料。 | 5000 | 1200 | 2000 | 基本完成办公区建设，第一条生产线设备到位并调试 | 四川联伍新能源科技有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市科技局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
77 | 绵竹耀隆新型多功能创口贴和敷料项目 | 绵竹市 | 2020-2022年 | 租用现有厂房约2352平方米，年产创口贴8亿片、敷料8000万片、新型多功能敷料5000万片。 | 5000 | 2000 | 1000 | 完成洁净车间建设装修 | 绵竹耀隆医疗器械有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市市场监管局 |  | 绵竹高新区 杨纪宣15983813498
78 | 绵竹大唐国酒生态园技改工程项目（二期） | 绵竹市 | 2019-2025年 | 新建6个酿酒车间、4个陶坛酒库，车间办公楼1栋，窖泥车间1个、谷壳蒸馏车间1个，新增产能2.2万吨。 | 100000 | 20000 | 20000 | 完成部分车间库房主体工程及附属设施 | 四川剑南春股份有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市市场监管局 |  | 市酒类发展局 阮洁 13419004562
79 | 绵竹古河州白酒灌装项目 | 绵竹市 | 2020-2021年 | 建设6层办公大楼1座，建筑面积约1.2万平米，建设罐装车间1个，生产线3条，库房5座。 | 23000 | 15000 | 8000 | 竣工投产 | 四川绵竹古河州科技服务有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市市场监管局 |  | 市酒类发展局 阮洁 13419004562
80 | 绵竹碧坛春酒业技改工程 | 绵竹市 | 2020-2022年 | 建设灌装车间、产品研发中心、成品半成品储备库、办公用房及配套设施，总建筑面积约3.3万平方米。 | 8000 | 2000 | 3000 | 完成地下基础建设，计划主体建筑施工 | 四川绵竹碧坛春酿酒有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市市场监管局 |  | 市酒类发展局 阮洁 13419004562
81 | 绵竹广恒半导体材料高纯硅生产项目 | 绵竹市 | 2020-2021年 | 新建检测中心、高压室、生产车间、辅助车间及配套设施，总建筑面积约8500平方米。 | 5000 | 4000 | 1000 | 主体工程竣工 | 绵竹广恒恒新材料有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市科技局 |  | 德阿产业园 邱龙飞 18608101838
82 | 中江曼拓太阳能、空气能热水器及太阳能路灯生产项目 | 中江县 | 2020-2023年 | 建设生产厂房、办公用房、仓储及附属配套设施建设，建筑总面积约5万平方米，购置并安装设备100余台，预计年产太阳能、空气能热水器3万台及太阳能路灯20万支、灯杆2万根。 | 19000 | 5000 | 4000 | 主体施工 | 四川曼拓智能科技有限公司 | 中江县人民政府 | 市经信局 |  | 中江高新区 邓军：15008327220
83 | 宏发西部智能制造产业园 | 中江县 | 2018-2022年 | 总建筑面积5万平方米，包括厂房、办公楼、职工宿舍及附属设施，形成年产10亿只冲压铁芯件、连接器、继电器等生产能力。 | 100000 | 30000 | 10000 | 厂地基础设施建设，完成继电器零部件的技术改造项目，自动化物流(AGV项目)全面展开。 | 四川宏发电声有限公司 | 中江县人民政府 | 市政务和大数据局 | [6 empty] | 修改年度预期
84 | 德阳经开区百事生产基地 | 德阳 经开区 | 2020-2021年 | 1条天然薯片生产线、1条罐装薯片生产线，年产薯片2万吨，总建筑面积约1.6万平方米。 | 36000 | 23300 | 12700 | 竣工投产 | 百事（中国）有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市市场监管局
85 | 德阳经开区佳骁新型建材生产基地项目 | 德阳 经开区 | 2020-2021年 | 建设约14026平方米的生产用房、办公楼等其它附属设施。 | 12000 | 2800 | 3500 | 一期竣工投产 | 德阳经开区佳骁新型建材有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 德阳经开区投资促进中心 唐虹 15883613898 | 1
86 | 六九一二通信设备研发及生产基地项目 | 德阳 经开区 | 2020-2022年 | 建筑面积约3.5万平米，修建办公大楼、科研及成果转化中心、电子装配厂房、机加厂房、倒班房、食堂等附属设施。 | 28000 | 3000 | 5000 | 厂房、办公楼完工 | 四川六九一二科技有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市科技局 |  | 德阳经开区投资促进中心 唐虹 15883613898 | 1
87 | 索桥核心受力部件智能化生产基地项目 | 德阳 经开区 | 2020-2022年 | 新建生产车间、辅助用房等设施约16500平方米。 | 25000 | 3000 | 5000 | 一期完工 | 德阳天元重工股份有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 德阳经开区投资促进中心 唐虹 15883613898 | 1
88 | 邦尼工业园区项目 | 德阳 经开区 | 2020-2023年 | 总建筑面积约1.51万平方米，包含栋综合楼、宿舍仓库及5栋厂房。 | 22000 | 4200 | 4000 | 一期完工 | 四川邦尼机械制造有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 德阳经开区管委会 | 1
89 | 中江挂面产业示范工程 | 凯州新城 | 2018-2022年 | 储存小麦3万吨仓库1座，年加工小麦18万吨面粉厂生产车间，挂面生产车间、产品展示销售中心及配套设施7.5万平方米。 | 50000 | 28500 | 11500 | 挂面生产线（一期）建成投产，部分办公及生活配套设施建成交付使用 | 四川雄健实业有限公司 | 凯州新城管委会 | 市市场监管局
90 | 德阳（凯州）汉丝高品质服装智慧生产基地项目 | 凯州新城 | 2020-2023年 | 建设生产车间、综合办公楼及附属配套设施，总建筑面积7万平方米，形成年产60万件服装外套，夹克，棉衣。 | 60000 | 1000 | 20000 | 生产车间主体施工 | 四川汉丝服饰有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 | [6 empty] | 新开工调过来
91 | 凯达门业金属门窗生产基地扩能技改项目（四期） | 凯州新城 | 2020-2021年 | 建多层生产及辅助用房5.4万平方米，新增3条金属门窗生产流水线，形成年新增金属门窗30万樘的生产能力。 | 15000 | 9000 | 6000 | 完成生产用房主体工程建设及设备采购，开始设备安装调试。 | 德阳凯达门业有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
92 | 年丰食品食用植物油产业园 | 凯州新城 | 2019-2022年 | 生产、展览展示及辅助等用房建筑面积23万平方米，新建5万吨油菜籽仓库1座、储油罐31座，迁（扩）建压榨生产线、菜粕生产线、浸出生产线、全自动灌装生产线，形成年压榨油菜籽30万吨、浸出菜粕20万吨的生产能力。 | 50000 | 30000 | 10000 | 生产及辅助用房竣工交付使用，压榨、菜粕、浸出、灌装线部分完成安装试投产；储油、仓储建成投入使用。 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 凯州新城管委会 | 市市场监管局
93 | 凯州美时通家具制造展示培训基地建设项目 | 凯州新城 | 2019-2022年 | 新建厂房及附属设施7.2万平方米，购置安装设备600台（套），形成年产皮沙发8万套、布艺沙发15万套、高性能塑胶管道1万吨的生产能力。 | 15000 | 3000 | 6000 | 项目一期塑胶管道投产运营；项目二期主体工程建设基本完成，进行装修装饰和设备安装。 | 四川美时通家具有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
94 | 凯州今龙头家具制造基地建设项目（二期） | 凯州新城 | 2019-2021年 | 建生产及辅助用房约5万平方米，购置安装设备，形成年产金属门窗10万套、木质门窗10万套、木质家具5000套、软体家具生产量3000套的生产能力。 | 8000 | 5700 | 2300 | 厂房及附属设施建成并交付使用，主要设备完成安装调试。 | 中江县今龙头门业有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 经发部 吴虹江13558759799
95 | 凯州亚度家具智能制造扩建项目 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 新建生产及附属用房1.5平方米，建工业4.0智能生产线（包括：数控电子开料机、数控封边机、数控排孔机、数控打包线）等5条，实现生产管理销售服务全过程的信息化、数字化、智能化，形成年新增智能家居产品2万套的生产力。 | 6000 | 5000 | 1000 | 项目竣工投产 | 四川亚度家具有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
96 | 凯州金世博机械设备制造基地建设项目 | 凯州新城 | 2020-2022年 | 新建生产及辅助用房5万平方米，购置安装设备200余台（套），形成年产各类机械设备800台的生产能力。 | 9000 | 2000 | 6000 | 生产及辅助用房主体工程建设，部分设备完成订购 | 中江金世博机械有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
97 | 凯州宏思新材料金属表面处理添加剂生产基地建设项目 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 修建生产及辅助用房2万平方米，购置安装设备100台（套），形成年产金属表面处理添加剂1000吨的生产能力。 | 6000 | 1500 | 4500 | 完成项目用地场平，生产及辅助设施开工建设 | 四川宏思金属表面处理剂有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 经发部 吴虹江13558759799
98 | 凯州宏旭商品混凝土标准化生产基地建设项目 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 新建生产厂及附属用房3.37万平方米，建HZS120混凝土搅拌线2条、水温层搅拌线1条。形成年产商品混凝土15万立方米的生产能力。 | 7500 | 5000 | 2500 | 项目建成投运 | 四川宏旭建材有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 经发部 吴虹江13558759799
99 | 摩天电缆高压线缆生产基地建设项目 | 凯州新城 | 2020-2022年 | 建筑面积约8万平方米，新建高压防火电缆、特种电缆等8条。 | 20000 | 3000 | 9000 | 主体施工 | 德阳摩天电缆有限公司 | 凯州新城管委会 | 市科技局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
100 | 凯州国虎通信器材及通信设备生产基地建设项目 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 新建生产及附属用房2.4万平方米，购置安装设备150台（套），形成年产网络通信数据线2000万米、机柜20万台的生产能力。 | 6500 | 5000 | 1500 | 完成厂房主体工程建设及设备订购，主要设备进行安装调试 | 四川国虎实业有限公司 | 凯州新城管委会 | 市科技局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
101 | 凯州星光混凝土隔墙板材料研发和产业化生产建设项目 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 建新型蒸压轻质墙板材料研发中心、实验中心，形成年产新型墙板材料30万立方米的生产能力。 | 6000 | 1000 | 5000 | 完成项目可研、选址、建设方案编制 | 四川省星光钢结构有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
102 | 凯州中沃塑胶新材料扩能技改项目 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 新建生产及附属用房约1.5万平方米，购置安装设备约100台（套），建塑胶生产线6条。 | 7500 | 4500 | 3000 | 主要设备完成安装调试进行试生产 | 四川中沃建材有限公司 | 凯州新城管委会 | 市科技局 |  | 凯州新城 吴虹江13558759799
（二） | 服务业 |  |  | 13 | 1017003 | 452541 | 102087
103 | 广汉北新国际冷链商贸物流项目 | 广汉市 | 2013-2023年 | 建设冷库建筑面积约30万平方米，配送中心及道路、水、电等配套设施。 | 300000 | 255000 | 15000 | F地块冻库及交易区投入运营，E地块主体施工 | 四川北新达亿投资有限公司 | 广汉市人民政府 | 市商务局 |  | 广汉市金雁街道办 彭天雨 1368964071
104 | 广汉北新国际机械城项目 | 广汉市 | 2013-2022年 | 建设约34万平方米的机械机电产品交易配送区、电子商务平台、金融服务中心、会展中心及道路、水、电、气等配套设施。 | 103000 | 85000 | 8000 | 商业配套主体施工 | 四川北新大弘置业集团有限公司 | 广汉市人民政府 | 市商务局 |  | 金鱼镇政府 陈刚 18016138093
105 | 国家发电设备机械零部件产品质量监督检验中心项目 | 德阳 经开区 | 2020-2023年 | 发电设备国检中心、德阳市质监技术机构整合业务平台、建设工程质检中心及检验检测产业服务中心，建筑面积6.7万平方米。 | 47677 | 6000 | 10500 | 完成项目主体50%建筑，采购部分检验检测设备。 | 市市场监管局 | 市市场监管局 | 德阳经开区管委会
106 | 中国供销（中江）世界绿谷博览城 | 中江县 | 2017-2025年 | 建设绿色农产品展示体验基地、西南总部大厦、绿谷汽车博览城、绿谷城市商业中心、绿谷康养宾馆、绿色产业博览馆等。 | 370000 | 64728 | 10000 | B区完成收尾工程；C区主体工程筑建完毕；预计启动情花小镇项目。 | 四川世界绿谷博览城开发有限公司 | 中江县人民政府 | 市商务局 |  | 中江县商务局 聂捷:13658167671
107 | 德阳天泰健康产业园项目 | 德阳 经开区 | 2020-2022年 | 总建筑面积约150000平方米，包含健康体检中心、主题酒店、医疗机构、商业街区、 写字楼、康养产业等大健康产业。 | 100000 | 8000 | 15000 | 一期工程主体完工 | 德阳天泰健康产业投资有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市商务局 |  | 德阳经开区投资促进中心 唐虹 15883613898 | 1
108 | 德阳经开区金井加油站项目 | 德阳 经开区 | 2020-2021年 | 总建筑面积791.6平方米，其中油罐区1处，站房建筑面积391.6平方米，加油棚224平方米，遮雨棚216平方米。 | 7000 | 50 | 6950 | 项目完工。 | 德阳经开区发展（控股）集团有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市商务局 |  | 德阳经开区发展（控股）集团有限公司 王波13696199400 | 1
109 | 德阳黄许LNG、CNG加气站项目 | 物流港 | 2020-2021年 | 总建筑面积760平方米，新建LNG储罐1台、CNG储气井3座、CNG加气机4台，L-CNG撬体1台，CNG压缩机房并配有CNG泵撬。 | 5400 | 2363 | 3037 | 项目完工。 | 德阳瑞丰天然气汽车有限责任公司 | 物流港服务中心 | 市商务局 |  | 物流港服务中心 （黄毓18580634668）
110 | 德阳市仓储物流中心暨电商孵化园项目 | 德阳 经开区 | 2020-2022年 | 建筑面积3.35万平方米，其中：室内建筑面积约2.3万平方米，物流配送、仓储、包装加工场地1.5万平方米、仓配作业区0.5万平方米、电商孵化园办公场地0.3万平方米。 | 11700 | 1000 | 1800 | 主体施工 | 中国邮政集团德阳分公司 | 德阳经开区管委会 | 市商务局 |  | 商务局 刘小林15183819519 | 1
111 | 保利和悦里项目 | 德阳 经开区 | 2020-2023年 | 总建筑面积约2.4万平方米，地上约1.8万平方米，（其中会议展厅1.5万平方米），地下0.6万平方米，框架结构，地上3层，地下1层。 | 13800 | 2100 | 5000 | 主体施工 | 保利（德阳）实业有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市商务局 |  | 德阳经开区管委会 | 1
112 | 黄许货站（二期） | 物流港 | 2020-2021年 | 新增1条货物线和牵出线，新建雨棚、作业平台、临时仓储及配套道路等，总建筑面积约1.4万平米。 | 17200 | 16900 | 300 | 项目完工。 | 中国铁路成都局集团有限公司 | 物流港服务中心 | 市商务局 |  | 物流港服务中心 （黄毓18580634668）
113 | 黄许物流园散粮仓储及配送项目 | 物流港 | 2020-2021年 | 占地面积77亩，总建筑面积20265平方米，分两期建设，一期占地面积65亩，主要建设“四中心、一基地”的业态布局，即散粮仓储中心、集装箱作业中心、多式联运中心、综合配城市配送基地为一体的综合性现代智慧物流园区。 | 12300 | 2000 | 10000 | 完成总工程量的90%。 | 四川黄许物流园区开发管理股份有限公司 | 物流港服务中心 | 市商务局 |  | 物流港服务中心 （黄毓18580634668）
114 | 旌阳区市场建设项目 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 建设渭河路市场约1万平方米、黄河生活市场约2.75万平方米。 | 22450 | 8500 | 12000 | 主体基本完工 | 德阳旌信物业服务有限公司 德阳市瑞禾商业管理有限责任公司 | 旌阳区人民政府 | 市商务局 |  | 东湖街道办 阳薇 18280577609 |  |  |  | 修改建设年限
115 | 阿里山街市场提档升级 | 德阳市 | 2020-2022年 | 按照农贸市场标准化建设要求进行提档升级，总建筑面积约11352平方米。 | 6476 | 900 | 4500 | 市场主体工程、装修工程、总平工程 | 德阳市杰阳商贸有限公司 | 市商务局 | 旌阳区人民政府 |  | 德阳城发经营发展集团有限公司
（三） | 农业 |  |  | 7 | 644377 | 132600 | 122355
116 | 旌阳区黄许镇优质生猪一体化生产建设项目 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 1.一期占地172亩，建筑面积约6万平方米，新建21万头/年商品仔猪生产基地；2.二期占地520亩，建筑面积约14万平方米新建20万头/年商品肉猪生产基地；3.建造1万亩以上无公害绿色粮油、果蔬生产基地。 | 51502 | 300 | 13000 | 完成仔猪生产基地建设工程 | 德阳双隆农业发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市农业农村局
117 | 旌阳区和新辣椒现代农业示范园建设项目 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 1.园区道路：主要道路8千米，次要道路3.5千米，景观步道5千米。2.农田整治：农田整治200亩，发展辣椒标准化种植500亩。3.修建农民聚居小区2个，约2万平方米，配套水、电、气、排污设施等。 | 18000 | 5000 | 6000 | 修建主要道路4千米，农田整治约100亩，农民聚集小区2个修建完成 | 四川新民苑农业有限责任公司 | 旌阳区人民政府 | 市农业农村局 |  | 德阳市旌阳区和新镇人民政府;王婷，13908105979 |  |  | 债券资金 | 修改项目名称
118 | 广汉市粮油现代农业园区 | 广汉市 | 2020-2021年 | 打造科技创新与综合服务中心，面积1.33平方千米；优质粮食产业示范区，面积117.75平方千米；高效循环粮油产业示范区，面积67.65平方千米；优质粮油精深加工集聚区，面积15.27平方千米。 | 147355 | 100000 | 47355 | 项目竣工 | 广汉市农业农村局 | 广汉市人民政府 | 市农业农村局 |  | 广汉市农业农村局 林杰 15008385187
119 | 什邡骆峰农业产业园项目 | 什邡市 | 2020-2022年 | 建设特色食用菌和有机猕猴桃种植生产区（约100亩）、智慧猪场（约200亩）、养殖废弃物环保处理棚（约30亩），园区道路绿化及配套用地30亩，存栏2400头自繁母猪场，存栏3万头育肥猪场，年出栏6万头生猪。 | 55000 | 10000 | 20000 | 园区道路通车，智慧猪场及附属设施整体竣工，全面投产 | 什邡骆峰实业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  | 湔氐镇人民政府 易鑫 15208252699
120 | 绵竹牧原生猪养殖项目 | 绵竹市 | 2020-2022年 | 建设标准化养殖场，配套建设粪污处理设施、饲料加工仓储及辅助工程及公用工程，年出栏生猪15万头。 | 38520 | 8000 | 22000 | 基本竣工投产 | 绵竹牧原农牧有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市农业农村局 |  | 市农业农村局 |  |  |  |  | 修改年度预期
121 | 中江温氏畜禽高效养殖、屠宰加工基地建设项目 | 中江县 | 2020-2024年 | 建设2个现代高效仔猪繁育场（种猪场），建设年出栏50万头生猪养殖小区（育肥场）；新建年屠宰生猪100万头的屠宰加工厂；新建年上市1700万只肉鸡高效生态养殖基地。 | 306000 | 4500 | 11000 | 太平种猪场竣工投产、回龙竹林村肉鸡养殖小区竣工投产 | 中江温氏畜牧有限公司、中江仓山温氏畜牧有限公司 | 中江县人民政府 | 市农业农村局 |  | 中江县农业农村局 李亚男：13378132011 | 2020年德阳新开工项目
122 | 中江县蚕桑产业融合示范园区建设项目（一期） | 中江县 | 2020-2023年 | 建设小蚕共育室700平方米，大蚕省力饲养棚3.5万平方米，配套小蚕共育设施和大蚕省力化饲养设施。 | 28000 | 4800 | 3000 | 建设小蚕共育室700平方米，大蚕省力饲料棚3.5万平方米，配套小蚕共育设施和大蚕省力化饲养设施。 | 中江县产投农业投资发展有限公司 | 中江县人民政府 | 市农业农村局 |  | 中江县农业农村局 蔡碧红：15213803692 | 2020年德阳新开工项目
（四） | 文化旅游及体育 |  |  | 9 | 786330 | 184000 | 128500
123 | 旌阳红光印象现代农业产业园项目 | 旌阳区 | 2020-2021年 | 1.风貌改造103户，主干路升级改造4.3千米，滨河游憩道路7.7千米，田间生产道路14.3千米，景点旅游厕所3座，建设停车场1座；2.村史馆、红光接待中心建设，红光大礼堂风貌改造，咖啡馆2000平方米、月亮湾森林公园2680平方米，森林康养馆1座、摄影基地3450平方米。 | 10500 | 5000 | 5500 | 完工 | 孝感街道办 | 旌阳区人民政府 | 市文旅局
124 | 罗江白马关水晶艺术小镇项目 | 罗江区 | 2019-2022年 | 建设十二栋度假酒店、公寓及酒店配套大堂、餐厅、健身房、泳池、艺术馆，总建筑面积8032.3平方米。 | 12000 | 5000 | 3000 | 主体全部完工 | 四川大雅文化发展有限公司 | 罗江区人民政府 | 市文旅局 |  | 白马关景区 谭晶 13778216899 | 2020年德阳新开工项目
125 | 罗江嘉禾庄园建设项目 | 罗江区 | 2020-2023年 | 建约8000平方米乡村合院酒店，打造2000亩以上的“荷塘四季”、“原乡稻田”、“果木田园”等田园观光景区、打造约800亩的高端人才谷和温泉度假小镇。 | 100000 | 20000 | 20000 | 完成温泉酒店的升级改造，完成“果木田园”建设，完成水上别墅改造，初步完成荷塘四季、原乡稻田、果木田园部份设施建设。 | 德阳嘉禾产业发展有限公司 | 罗江区人民政府 | 市文旅局 |  | 金山镇 谢玉龙 15883628082
126 | 什邡兴宏森林人航空旅游基础设施 | 什邡市 | 2020-2022年 | 项目占地约7万平方米，总建筑面积9.5万平方米，包括航空主题乐园、主题酒店、生态停车场、康养中心、基础设施、景观打造等。 | 48000 | 8000 | 14000 | 部分项目主体施工 | 什邡兴宏新置业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市文旅局 |  | 蓥华山管委会 王凯 15181008383
127 | 什邡市文化旅游项目 | 什邡市 | 2020-2023年 | 项目占地190.8亩，新建半山博物馆，栖云小镇，蓥华大峡谷，蓥华明清大宅院（石门秘境）。 | 92000 | 10000 | 10000 | 蓥华大峡谷、石门秘境项目主体施工 | 什邡鸿洲旅游开发公司 | 什邡市人民政府 | 市文旅局 |  | 蓥华山管委会 王凯 15181008383
128 | 绵竹市全域旅游PPP项目（一期） | 绵竹市 | 2019-2024年 | 九龙山、年文化小镇、清平小镇、天池小镇等旅游景区，新建、改建旅游通道、生态步道、沿河景区、游客集散中心、停车场、导视系统等。 | 190830 | 70000 | 20000 | 完成九龙清平道路、游客集散中心、景城一体廊道、公共服务体系、取水工程等 | 绵竹绿泽文化旅游发展有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市文旅局
129 | 绵竹天府冰雪运动项目 | 绵竹市 | 2019-2022年 | 占地3000亩，主要建设滑雪场、造雪系统、戏雪园、滑雪公寓、接待中心、商务配套设施等。 | 200000 | 30000 | 30000 | 建成滑雪道1条、配套建设道路、输水系统等配套工程建设 | 德阳卡宾天池滑雪场有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市文旅局、市体育局 |  | 市文旅局 张义军 13980103895
130 | 中江“石林谷”旅游景区项目（二期） | 中江县 | 2019-2022年 | 建设野奢酒店、金丝楠木博物馆、石林迷宫、民俗小镇等，总建筑面积3万平方米。 | 88000 | 26000 | 20000 | 石林谷全貌水景观及长龄桥、石崖、迷宫、旅游步道等 | 德阳旅投旅游发展股份有限公司 | 中江县人民政府 | 市文旅局 |  | 中江县文旅局 杨宏辉：13881033878
131 | 德阳富乐同城富乐谷欢乐世界 | 德阳 经开区 | 2019-2021年 | 办公用房200平方米，服务用房1万平方米，配件二十余台套游乐设备。 | 45000 | 10000 | 6000 | 水上项目完工 | 德阳富乐同城旅游发展有限责任公司 | 德阳经开区管委会 | 市文旅局 |  | 德阳经开区管委会 | 1
三 | 民生和社会事业 |  |  | 32 | 2821134.82 | 1290527.62 | 641153
（一） | 教育 |  |  | 10 | 1294476.62 | 814154.62 | 181456 | [6 empty] | 2020年德阳新开工项目
132 | 旌阳区第二、第三幼儿园建设工程项目 | 旌阳区 | 2020-2021年 | 新建长江西路幼儿园、青衣江路幼儿园共15个班幼儿园校舍、活动场地及附属设施，设备购置。 | 7600 | 4500 | 3100 | 竣工 | 德阳市旌阳区第二、第三幼儿园 | 旌阳区人民政府 | 市教育局 |  | 旌阳区教育局 田增林 13628102462 | 2020年德阳新开工项目 |  | 债券资金
133 | 广汉中学迁建工程 | 广汉市 | 2018-2021年 | 建设教学楼、综合楼、实验楼、宿舍、体育馆等及附属工程，建筑面积约15.7万平方米。 | 75000 | 60000 | 15000 | 完工投入使用 | 广汉市城乡建设发展有限公司 | 广汉市人民政府 | 市教育局 |  | 广汉市教育局 张辉永18016164255
134 | 什邡市学前教育项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 建设第六幼儿园约5205平方米,第七幼儿园约6709.2平方米，什邡市第八幼儿园约2980平方米。 | 8672 | 3000 | 5672 | 竣工 | 什邡市恒基建设投发展有限公司、什邡市城市建设投资公司 | 什邡市人民政府 | 市教育局 |  | 什邡市教育局 刘敏 15982918631
135 | 什邡中学改扩建 | 什邡市 | 2020-2021年 | 新建7550平方米教学用房，走读班30个。 | 5000 | 1000 | 4000 | 主体竣工 | 什邡市恒阳文化旅游发展有限责任公司 | 什邡市人民政府 | 市教育局 |  | 什邡市教育局 刘敏 15982918631
136 | 中江江南外国语建设项目 | 中江县 | 2020-2021年 | 新建幼儿园、小学、初中、高中，学位4500个。 | 20000 | 10000 | 10000 | 二期竣工 | 中江华翔教育企业管理有限公司 | 中江县人民政府 | 市教育局 |  | 中江县教育局 黎明： 13568404019
137 | 德阳经开区幼儿园项目 | 德阳 经开区 | 2018-2022年 | 项目分为三期建设，其中，一幼建筑面积5885平方米，18个教学班，540个学位；二幼建筑面积6246平方米，18个教学班，540个学位；三幼建筑面积6870平方米，15个教学班，450个学位。 | 14260 | 9000 | 2000 | 第二幼儿园主体完工；第三幼儿园完成招标。 | 德阳经开区社事局 | 德阳经开区管委会 | 市教育局 |  | 德阳经开区社事局 王建君13778207237 | 1
138 | 金沙江路学校改扩建（三期）工程 | 德阳 经开区 | 2019-2022年 | 新建包括教学楼、食堂、大门及运动场等，建筑面积约1.7万平方米。 | 8329 | 1800 | 3000 | 主体施工 | 金沙江路学校 | 德阳经开区管委会 | 市教育局 |  | 德阳经开区社事局 王建君13778207237 | 1
139 | 高新区新鸥鹏教育小镇（一期） | 德阳 高新区 | 2018-2023年 | 新鸥鹏K12教育城（幼儿园、小学、中学）、云教育产业园、三甲医院、商业配套等，其中一期主要建设有初中、地产和商业街等，用地面积1017亩。 | 750000 | 466000 | 100000 | 完成初中部二期建设 | 四川融鸥置业有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市教育局 |  | 德阳高新区投资服务局 伍睿 18283858190
140 | 德阳绿地成外教育园区项目 | 生态智谷（天府数谷） | 2018-2025年 | 1.一期建设小初校舍等4.5万平米；二、三期建设高中校舍及行政楼、体育馆、食堂、操场等附属设施共13.1万平米； 2.住宅一号地块：住宅及商业共计21.5万平米；三号地块：住宅7.4万平米；五号地块：住宅22万平米。 | 395577 | 252500 | 35000 | 学校：高中及体育馆行政楼等达到开学条件；3#地块：2021年完成交付；5#地块：主体封顶，砌体完成，安装完成30%，内外装完成30% | 绿地集团德阳置业有限公司 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市教育局 |  | 谭艳 0838-2230302
141 | 金苹果幼儿园建设项目 | 德阳 经开区 | 2020-2021年 | 总建筑面积8362平方米。其中，幼儿活动室及寝室总面积2409平方米、功能室总面积2155平方米、幼儿园绿地面积约2728平方米，户外活动场地（含沙地和水池等）占地1833平方米。 | 10038.62 | 6354.62 | 3684 | 完成竣工验收，开园招生。 | 德阳文宸教育管理有限公司 | 市教育局 | 德阳经开区管委会
（二） | 医疗卫生 |  |  | 9 | 458071 | 222083 | 94700
142 | 德阳市人民医院妇女儿童专科医院和全科医师培训基地 | 德阳市 | 2017- 2021年 | 1.妇儿医院：建设门诊、医技、住院楼等以及配套设施，总建筑面积42018.4平方米。2.全科医师培训基地：建设临床技能模拟中心、教学用房、学院宿舍，总建筑面积8915.34平方米。 | 28535 | 19923 | 8600 | 1.妇儿医院项目竣工； 2.全科医师基地完成室内外安装、装饰工作。 | 德阳市人民医院 | 市卫健委 | 旌阳区人民政府 |  | 张亨鉴15183837283
143 | 广汉市医院建设项目 | 广汉市 | 2018-2022年 | 1.市人民医院：新建门诊大楼、住院大楼等，总建筑面积约14.5万平米，设置床位1200张；2.市精神病医院：新建门诊大楼、住院大楼等，总建筑面积约6万平方米，设置床位800张。 | 159634 | 102800 | 30000 | 1.人民医院：竣工验收； 2.精神病医院：主体完工。 | 广汉市城乡建设发展有限公司 | 广汉市人民政府 | 市卫健委 |  | 广汉市卫健局 钟强 13990281669 |  |  | 债券资金
144 | 什邡市中医医院迁建项目 | 什邡市 | 2019-2024年 | 迁建住院综合楼，总建筑面积2万平方米，新建床位170张；二期工程总建筑面积约9.5万平方米，包括门诊及医技综合楼4.5万平方米，养老服务中心5万平方米。 | 89000 | 17000 | 12000 | 1.迁建住院综合楼竣工验收；2.门诊医技综合楼开工建设。 | 什邡市中医医院 | 什邡市人民政府 | 市卫健委
145 | 罗江区人民医院老年病区、肿瘤病区建设项目 | 罗江区 | 2019-2021年 | 1.新建老年病区、肿瘤病区综合楼一栋，建筑面积20400平方米，建筑楼层数为地上九层，地下2层。2.区医院老年病区、肿瘤病区综合楼一栋，建筑面积约2万平方米，新增床位200张。 | 10200 | 5000 | 5200 | 项目完工 | 罗江区医院 | 罗江区人民政府 | 市卫健委 |  | 卫健局徐昌金13700907096 |  |  | 债券资金
146 | 旌阳区中医院门诊综合大楼、住院综合大楼建设项目 | 旌阳区 | 2019-2021年 | 新建门诊综合大楼和住院综合大楼，建设规模42832平方米。其中地上计容建筑面积31475平方米、地上不计容建筑面积1243平方米，框剪结构5－16F，地下建筑面积10114平方米（含人防地下室面积3690平方米）。 | 26100 | 13000 | 13100 | 全面竣工并投入使用。 | 旌阳区中医院 | 旌阳区人民政府 | 市卫健委 |  | 旌阳区卫健局 李建彬2272440 |  |  | 债券资金
147 | 旌阳区医疗卫生防治能力提升建设项目 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 扩建东山社区卫生服务中心1万平方米；新建孝感社区卫生服务中心1.9万平方米；医养结合中心大楼2万平方米、综合用房5000平方米、停车场、门卫室、围墙、绿化、化粪池、场地硬化等总工附属工程、精神病院区大楼改造2100平方米。 | 40822 | 3500 | 11200 | 主体施工 | 旌阳区卫健局 | 旌阳区人民政府 | 市卫健委 |  | 旌阳区卫健局 李建彬2272440 |  |  | 债券资金
148 | 绵竹仁爱医院康养中心 | 绵竹市 | 2019-2021年 | 总建筑面积约3.3万平方米，设置床位1000张，配套建设餐饮中心、娱乐活动室等。 | 9600 | 8000 | 1600 | 完工并投入使用 | 绵竹市仁爱医院 | 绵竹市人民政府 | 市卫健委 |  | 市民政局 马超 13981091628
149 | 中江县医院建设项目 | 中江县 | 2017-2022年 | 1.德康医院，总建筑面积约12.8万平米。2.中江县第二人民医院门诊综合大楼项目，总建筑面积约2.2万平方米。3.中江妇幼保健院住院综合大楼约2.5万平方米（含儿科急诊及住院），发电机房等附属设施建设面积1950平方米。 | 87680 | 52360 | 8000 | 1.德康医院完成竣工验收。2.二医院主体完工，完成装饰装修工作。3.保健院竣工验收。 | 中江县德康医院 中江县第二人民医院 中江妇幼保健院 | 中江县人民政府 | 市卫健委 |  | 中江县卫生健康局 史春霞：18090787987
150 | 中江县中医医院新建综合业务大楼项目 | 中江县 | 2020-2022年 | 建设综合业务大楼及其配套设施约1.7万余平方米。 | 6500 | 500 | 5000 | 主体工程完工、装饰安装工程完成50%。 | 中江县中医医院 | 中江县人民政府 | 市卫健委 |  | 中江县卫生健康局 史春霞：18090787987
（三） | 保障性住房 |  |  | 13 | 1068587.2 | 254290 | 364997
151 | 旌阳区棚户区改造项目 | 旌阳区 | 2020-2022年 | 1.黄河新村棚户区，总建筑面积31.38万平方米安置户数1569户，涉及人口约3920人；2.东湖片区棚户区，总建筑面积约43.74万平方米安置户数1875户，涉及人口约4690人。 | 318678 | 95000 | 97800 | 黄河新城棚改主体完工，东湖棚改主体施工。 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市住建局 |  | 黄河新区 尹力13990232505 | 2020年德阳新开工项目 |  | 债券资金
152 | 旌阳区城镇老旧小区改造项目（2020年） | 旌阳区 | 2020-2021年 | 计划改造28个小区，8757户。包括新增小区固定停车泊位改造， 小区大门改造，改造消防通道、绿化、路面硬化。 | 35197 | 1000 | 34197 | 完工 | 东湖街道办 孝感街道办 旌阳街道办 | 旌阳区人民政府 | 市住建局 |  | 区住建局 唐树伟 2567288
153 | 广汉工业集中发展区安置房建设项目 | 广汉市 | 2020-2022年 | 建设住宅（安置房）总建筑面积152219平方米，共计1540套；商业用房21887平方米；新建幼儿园3551平方米；新建物管综合用房4506平方米；地下室38000平方米；其他配套用房4055平方米。 | 87723.5 | 10000 | 30000 | 安置房、农贸市场、物业用房、配套用房主体完工。 | 广汉市城乡建设发展有限公司 | 广汉市人民政府 | 市住建局 |  | 广汉市广鑫投资发展有限公司 张冬源15008356138
154 | 罗江金山镇棚户区改造项目 | 罗江区 | 2018-2022年 | 新建安置房建设面积约17.5万平方米，安置1468户，拆迁面积约32万平方米。 | 90260 | 10000 | 59000 | 主体完工 | 罗江通融公司 | 罗江区人民政府 | 市住建局 |  | 通融公司 周龙飞 13990220230 |  |  | 债券资金
155 | 绵竹城东城中村安置房建设项目 | 绵竹市 | 2020-2022年 | 建设住宅336套，面积33400平方米，小区道路、绿化、路灯等。 | 9000 | 3000 | 3000 | 部分主体完工 | 绵竹市金申投资集团有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 谢航 15883429018
156 | 高新区万福棚户区改造项目 | 德阳 高新区 | 2018-2022年 | 建设住宅用房、商业用房、地下机动车库等，总建筑面积约28.4万平方米，计划安置2106户。 | 82000 | 36000 | 30000 | 一期竣工交付使用，二期主体完成。 | 德阳高新发展有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市住建局 |  | 德阳高新发展有限公司 林文超15983677019
157 | 高新区自贸区城中村改造项目 | 德阳 高新区 | 2020-2022年 | 总建筑面积约17.3万平方米，包括住宅用房、地下停车场、绿化景观工程、室外给排水工程及道路硬化工程等相关附属配套设施，计划安置约1311户。 | 45726 | 10000 | 20000 | 装饰装修完工，进行总平施工。 | 德阳高新发展有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市住建局 |  | 德阳高新发展有限公司 林文超15983677019
158 | 黄许镇棚改安置房及配套道路项目 | 物流港 | 2019- 2022年 | 1.黄许镇南华宫片区、滨河街片区、孟家片区棚户区改造项目；2.黄许镇南华宫片区棚户区改造项目地块一配套基础设施工程：上庸路：长575米，宽32米;崇文路：长414米，宽20米；3.黄许镇南华宫片区棚户区改造项目地块二配套基础设施工程：沿铁路：长1223米，宽20米；规划道路：长288米，宽20米. | 225826.7 | 47390 | 42000 | 1.黄许镇南华宫片区、滨河街片区、孟家片区棚户区改造项目等完成总工程量的30%。2.黄许镇南华宫片区棚户区改造项目地块一配套基础设施工程等项目完工。3.黄许镇南华宫片区棚户区改造项目地块二配套基础设施工程开工建设。 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市住建局 |  | 物流港服务中心 （黄毓18580634668）
159 | 凯州东柳苑建设项目 | 凯州新城 | 2020-2021年 | 新建安置房592套共计55886平方米，配套建设附属设施。 | 12000 | 5000 | 7000 | 竣工 | 中和润公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局 |  | 规建部 李辉13890298191
160 | 凯州兴隆第三安置小区 | 凯州新城 | 2019-2021年 | 新建安置房582套共计59415.8平方米，配套建设附属设施。 | 12300 | 5300 | 7000 | 竣工 | 凯兴建材公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局 |  | 规建部 李辉13890298191
161 | 凯州新城新型城镇化建设项目 | 凯州新城 | 2020-2023年 | 建筑面积约26万平方米，新建安置房约2500套及附属配套设施。 | 76381 | 8600 | 12000 | 一标段安置房主体施工 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局
162 | 辑庆天地新城安置小区 | 凯州新城 | 2020-2023年 | 新建安置房480套，59415.8平方米，配套建设附属设施。 | 14853 | 1000 | 3000 | 基础施工 | 凯兴建材公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局 | [6 empty] | 加快前期调过来
163 | 德阳市白鹤花园棚户区改造项目一期 | 天府旌城 | 2020-2024年 | 占地约60亩，建筑面积约13.1万平方米。改造棚户区828套，新建安置小区及配套设施、安置小区连接道路及道路配套设施、小区绿地及安置小区连接道路绿化等。 | 58642 | 22000 | 20000 | 基础施工 | 天府旌城管委会 | 天府旌城管委会 | 市住建局 |  | 天府旌城管委会，杨龙顺13981089219
（四） | 健康养老及其他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 生态环保 |  |  | 10 | 319048.66 | 147564 | 92802.52
164 | 罗江区城镇污水垃圾治理项目 | 罗江区 | 2019-2022年 | 1.建设乡镇污水处理厂（站）设施7座，配套管网125.3千米。2.改造和新建城区污水管网、乡镇污水管网。3.建设餐厨垃圾收集处理站一座，可回收垃圾分拣中心一个，采购垃圾中转车、餐厨垃圾收集转运车19辆等。4.金山镇新建污水处理厂一座和配套管网，配套管网5-6千米。 | 43581 | 18000 | 6000 | 完成城区及经开区部分管网改造，完成部分环卫设施采购。 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府 | 市住建局、市生态环境局、市城管执法局 |  |  |  |  | 债券资金
165 | 德阳市石亭江城市生活污水处理厂提标扩容工程 | 德阳 经开区 | 2020-2023年 | 对原2.5万吨/日德阳市石亭江城市生活污水处理厂进行提标改造，同时扩建2.5万吨/日污水处理工艺段，改造后总处理规模达到5万吨/日。 | 14033.14 | 3000 | 6000 | 完成部分土建工作 | 德阳市杰阳排水有限公司 | 市住建局 | 德阳经开区管委会 |  | 德阳城发集团（德阳市杰阳排水有限公司 罗立 13408149575）
166 | 绵远河生态整治工程 | 旌阳区 | 2020-2021年 | 青衣江大桥至钱塘大桥段生态整治，全长约1.5千米，包含河道及两岸滨水公园。 | 84700 | 60000 | 24700 | 完工 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市生态环境局 |  | 黄河新区 王琳13881018871
167 | 罗江区农村污水综合治理项目 | 罗江区 | 2020-2023年 | 完成农民居民生活污水无害化处理设施建设12套；建设一体化生活污水处理站点24座，“三格式化粪池+人工湿地”59座，改建无害化卫生厕所22000余座，配套污水收集管网、检查井等。 | 19600 | 4250 | 5000 | 改建无害化卫生厕所12000户；在50个聚居点、院落建设“厕污共治”示范点。 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府 | 市生态环境局 |  | 住建局 | 2020年德阳新开工项目 |  | 债券资金
168 | 广汉市第二十四（南兴）污水处理厂建设项目 | 广汉市 | 2020-2021年 | 新建污水厂一座，近期1.5万吨/天,远期2.5万吨/天，配套污水管网8千米。 | 11998.52 | 8000 | 3998.52 | 项目竣工 | 广汉兴鑫水务有限责任公司 | 广汉市人民政府 | 市住建局 |  | 广汉市广鑫投资发展有限公司 张冬源15008356138 |  |  | 债券资金
169 | 广汉市长江经济带农业面源污染治理 | 广汉市 | 2020-2021年 | 对长期存栏2000羽以上的119家水禽养殖场开展粪污资源化利用；在“粮油果蔬”四大园区内建设生态沟渠28千米、稻田综合养殖推广8000亩、全面推行测土配方施肥2400吨。 | 6404 | 3300 | 3104 | 项目竣工 | 广汉市农业农村局 | 广汉市人民政府 | 市农业农村局 |  | 广汉市农业农村局 林杰 15008385187
170 | 什邡市生活垃圾焚烧发电项目 | 什邡市 | 2020-2021年 | 建设处理生活垃圾350吨/日发电厂一座。 | 18000 | 6000 | 12000 | 项目竣工 | 海诺尔环保产业股份有限公司 | 什邡市人民政府 | 市城管执法局 |  | 什邡市综合执法局 唐平 13700900681
171 | 绵竹市城镇污水处理设施配套管网项目（二期） | 绵竹市 | 2020-2022年 | 绵竹市老城区雨污改造分流建设项目、江苏工业园维修维护污水管网项目、孝德镇（清道社区）、汉旺镇、汉旺镇（群力、汉新、青龙社区）、汉旺镇（武都片区）、新市镇、新市镇物流园、广济镇、遵道镇、板桥镇、九龙镇共计12个子项目。 | 47442 | 15000 | 20000 | 老城区项目基本完工，具备通水条件。 | 德阳市旌辉投资有限责任公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 邓军 18016163227
172 | 中江县垃圾综合处理及生态环境综合治理项目 | 中江县 | 2018-2022年 | 建设29个乡镇生活垃圾收转运体系，同时建立生活垃圾终端处理设施，对全县56处非正规垃圾堆放点进行治理，同时启动建设生活垃圾焚烧发电厂。 | 63290 | 26014 | 10000 | 开展生活垃圾分类建设，垃圾焚烧发电项目开工建设，开展餐厨垃圾处理项目前期工作。 | 中江县综合行政执法局 | 中江县人民政府 | 市城管执法局 |  | 中江县综合行政执法局 王权:18981025657
173 | 中江厕所改造项目 | 中江县 | 2019-2023年 | 改造农户无害化厕所5万户、乡镇公厕建设210座。 | 10000 | 4000 | 2000 | 2021年完成总任务的60% | 各乡镇人民政府 | 中江县人民政府 | 市农业农村局 |  |  |  |  | （是否加市住建局，镇上的公厕改造行业主管部门住建部门） | 中江县农业农村局 杨勇：13890228661 |  | 中江县农业农村局报送
五 | 房地产类 |  |  | 15 | 4742098 | 2058565 | 1065851
174 | 旌阳区城市商业开发项目（续建） | 旌阳区 | 2017-2023年 | 新建东湖街道、孝感街道、旌阳街道商业中心、住宅、地下车库及其他附属配套设施，总建筑面积约183万平方米。 | 1088960 | 563672 | 164169 | 鸿成仁合府等主图完工，雍锦湖等主体工程建设。 | 各相关单位 | 旌阳区人民政府 | 市住建局 |  | 旌阳区 | 2020年德阳续建项目
175 | 罗江城·天台湖一号及誉城国际一期二批次 | 罗江区 | 2020-2021年 | 天台湖一号建筑面积约6.5万平方米，誉城国际一期二批次建筑面积约4.3万平方米。 | 22000 | 7500 | 14500 | 项目完工 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府 | 市住建局 |  | 区住建局 | 2020年德阳新开工项目
176 | 广汉市城市商业开发项目 | 广汉市 | 2017-2023年 | 总建筑面积约210万平方米，建设商业中心、住宅、地下车库及其他附属配套设施（包括奥园、保利、恒大首府、优筑·天府城等商业开发项目）。 | 530000 | 270000 | 40000 | 奥园玖珑湾：三期计划交房，四期完成竣工验收；保利广悦府：二标段一批次8-10#等交付使用；二标段二批次11、12#楼等主体施工；优筑天府城：一期一、二标段，交付完成，三标段竣工验收，四标段主体施工；二期一标段主体封顶，二标段主体施工；恒大首府二期全面交付，三期主体施工 | 广汉鼎兴置业有限公司、广汉和筑房地产开发有限公司、广汉雄飞京汇城房地产开发有限公司、四川锦瑞鸿程房地产开发有限公司 | 广汉市人民政府 | 市住建局 |  | 广汉市住房和城乡建设局 陈雪梅 18728070239
177 | 什邡市城市商业综合开发项目 | 什邡市 | 2018-2023年 | 总建筑面积124.9平方米，建设商业、住宅、地下车库及其他附属配套设施（包括澳维·大乐城、登邑中央城、雍湖大院、恒大中央公园、荣盛、金控、嘉华大学城等）。 | 390000 | 150000 | 130000 | 主体施工 | 什邡澳维置业有限公司、什邡登邑置业有限公司、什邡雍都置业有限公司等 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  | 什邡市住建局 房明春13909025428
178 | 什邡市城市住宅开发项目 | 什邡市 | 2020-2022年 | 总建筑面积约8.6万平方米，建设商业、住宅、地下车库及其他附属配套设施（包含幸福家园和雅香园项目）。 | 33500 | 19000 | 10000 | 主体施工 | 四川省什邡市城市建设投资公司、四川科恒置业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  | 什邡市住建局 房明春13909025428
179 | 碧桂园绵竹首府综合体建设项目 | 绵竹市 | 2018-2021年 | 建设商住楼、幼儿园、地下车库及配套基础设施建设，地上建筑面积约18.7万平方米，地下建筑面积约3.7万平方米。 | 111000 | 83000 | 30000 | 一期竣工、二期主体封顶。 | 绵竹碧桂园房地产开发有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 程莉 13458962355
180 | 绵竹华盛·公园里综合体建设项目 | 绵竹市 | 2019-2022年 | 建设商住楼、地下车库、物业配套用房、设备用房及配套基础设施建设，总建筑面积约14万平方米。 | 48000 | 22000 | 12000 | 一期施工景观绿化工程、二期装饰装修。 | 绵竹市华盛房地产开发有限责任公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 程莉 13458962355
181 | 绵竹市城南壹号综合体建设项目 | 绵竹市 | 2020-2024年 | 建设幼儿园、22幢8层住宅以及商业、地下室及配套基础设施建设。 | 40000 | 11000 | 15000 | 小区主体全部封顶，进行配套设施安装。 | 四川省星坤房地产开发有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 程莉 13458962355
182 | 绵竹大学城商业综合体 | 绵竹市 | 2020-2024年 | 新建希望.未来城、剑桥城，修建商住楼、地下车库、物业配套用房、设备用房及配套基础设施建设，总建筑面积9.4万平方米。 | 76000 | 18000 | 29000 | 剑桥城五期工程外立面完成；未来城3-5号楼主体竣工 | 绵竹万盛房地产开发有限公司 绵竹金五月房地产开发有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 程莉 13458962355 |  |  |  |  | 修改内容
183 | 绵竹市仟坤水街综合体建设项目 | 绵竹市 | 2019-2024年 | 新建东区、西区、南区综合体，修建商住楼、地下车库及配套基础设施建设，总建筑面积约50万平方米。 | 157000 | 40000 | 60000 | 8、9、16、17号楼主体施工 | 四川仟坤房地产开发有限责任公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局
184 | 绵竹市中乾世纪城综合体建设项目 | 绵竹市 | 2019-2025年 | 新建住宅、商业、地下室及其他配套设施，总建筑面积约72万平方米。 | 150000 | 23510 | 48000 | 主体施工 | 四川中乾房地产开发有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 市住建局 程莉 13458962355
185 | 中江拉菲庄园商业综合体项目 | 中江县 | 2019-2021年 | 修建商住楼、地下车库及配套设施建设，主要建筑面积约21万平方米。 | 72782 | 65000 | 7782 | 竣工 | 中江鸿运房地公司 | 中江县人民政府 | 市住建局 |  | 中江县住建局 陈马玲：13890299611
186 | 中江县城市商业开发项目 | 中江县 | 2020-2023年 | 新增建筑面积约110万平方米，包括城南壹号、松山公馆、名爵翡翠湾、鹭岛国际社区、碧水山居等5处。 | 441957 | 170000 | 150000 | 城南壹号，松山公馆，名爵翡翠湾主体完工，鹭岛国际社区，碧水山居一期主体完工。 | 各相关单位 | 中江县人民政府 | 市住建局 |  | 中江县住建局 陈马玲：13890299611
187 | 德阳经开区高端人才公寓项目 | 德阳 经开区 | 2020-2022年 | 总建筑面积约14万平米，相关配套约0.5万平方米。 | 90000 | 40000 | 30000 | 主体封顶 | 德阳经开区发展（控股）集团有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市住建局 |  | 德阳经开区发展（控股）集团有限公司 张展 13608101091 | 1
188 | 德阳经开区城市商业开发续建项目 | 德阳 经开区 | 2019-2021年 | 建筑总面积约352万平方米，包括银鑫·五洲广场总部经济大楼、C、D地块综合体、敏捷·东樾府、新城吾悦广场、水岸花都·蓝点、保利片区等15处商业综合体项目。 | 1490899 | 575883 | 325400 | 土建施工，部分项目完工 | 各相关单位 | 德阳经开区管委会 | 市住建局 |  | 德阳经开区管委会 | 1

## 新开工
2021年德阳市重点项目名单
新开工类 | [9 empty] | 单位：万元、亩
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2020年底将完成的 前期工作 | 预计开工 月份 | 2021年预计投资 | 2021年工程 形象进度 | 项目业主单位 | 第一责任 单位 | 第二责任单位 | 备注
| 合 计 |  |  | 141 | 9244886.68 |  |  | 1885947.88
一 | 基础设施 |  |  | 40 | 1265293.75 |  |  | 362908.88
（一） | 交通 |  |  | 3 | 95200 |  |  | 40000
1 | G350线中江城区连接线 | 中江县 | 2021-2022年 | 新建一级公路3.3千米，包括人行道、绿化、路灯、电力及给排水工程等附属设施。 | 48400 | 完成施工图设计 | 2月 | 20000 | 开展征拆和启动路基工程施工。 | 中江凯通交通投资有限责任公司 | 中江县人民政府 | 市交通局
2 | 德阳高新区道路汽车产业周边道路新改建工程 | 广汉市 | 2021-2022年 | 新建聚合路、滨江南路及改建韶关路，全长约8千米。 | 41800 | 完成招投标 | 1月 | 15000 | 主体施工 | 广汉市汇鑫实业有限公司 | 广汉市人民政府 | 市交通局 |  |  | 修改内容
3 | G108线永平大桥至罗蟠路口段改（扩）建工程 | 罗江区 | 2021-2021年 | 路线起于永平大桥，经万安南路交叉口，止于罗蟠路口，路线全长约700米，路基宽度33米。 | 5000 | 完成工可、施工图设计、预算、财评等前期工作。 | 3月 | 5000 | 完工。 | 罗江区公路管理所 | 罗江区人民政府 | 市交通局
(二） | 城镇基础设施 |  |  | 19 | 525910.05 |  |  | 120500
4 | 德阳市城市供水一体化工程 | 德阳市 | 2021-2023年 | 本次德阳市城市供水一体化工程主要包括新建城市供水管网、二次供水设施改造和户表改造。 | 33326.05 | 完成工程施工招标 | 3月 | 5000 | 共对28个小区进行二次供水设施改造，共需更换35套二次供水设备。 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府 |  | 债券资金项目
5 | 黄河新区城市智能停车场建设项目 | 旌阳区 | 2021-2023年 | 新建公用停车场，总占地面积约106.7亩，车位2800个及相关配套附属设施（含充电桩、绿化等）。 | 29000 | 开展方案设计 | 10月 | 2000 | 开工建设 | 黄河新区管委会 | 旌阳区人民政府 | 市住建局
6 | 罗江区城区基础设施建设工程 | 罗江区 | 2021-2022年 | 1.滨河路秀水河段道路工程：长1151米，宽16米；2.麓峰路北延段建设工程：新建道路长约1020米；3.秋水伊人路南延段道路工程：新建道路长约2400米，宽20米；4.雨村西路改造工程：约3.4千米，道路加宽；5.凤凰大桥建设工程：长170米，宽30米。 | 13300 | 启动设计工作 | 3月 | 8000 | 完成滨河路秀水河段道路工程、秋水伊人路南延段、麓峰路北延段建设工程。 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府 | 市住建局
7 | 罗江区城乡供水一体化农村工程 | 罗江区 | 2021-2024年 | 乡镇延伸管网配套工程4980千米，农村供水工程技改2.44万户。 | 32117 | 完成选址、可研批复、初设编制等工作。 | 1月 | 6000 | 完成工程量的20%。 | 德阳兴罗投资发展有限公司 | 罗江区人民政府 | 市住建局
8 | 三星堆旅游大道宝成铁路下穿 | 广汉市 | 2021-2022年 | 建设下穿宝成铁路道路，长170米，宽61米，双向8车道建设，设计速度60千米每小时。 | 10500 | 完成招投标 | 1月 | 8000 | 主体施工 | 广汉市城乡建设发展有限公司 | 广汉市人民政府 | 市住建局 |  |  | 修改内容
9 | 什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目 | 什邡市 | 2021-2022年 | 建设立体停车库(塔)4个，地面停车场4个，地下停车场1个，改扩建停车场13个，共计5000个车位(充电柱500个)；建设生态停车场约6.3万平方米，约1450个车位(充电桩80个)、货车位420个。 | 25000 | 立项等前期工作 | 8月 | 5500 | 项目开工 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  | 专项债项目
10 | 绵竹市第六水厂及配套管网建设工程 | 绵竹市 | 2021-2023年 | 建设取水泵站一座，加压泵站二座，输水管道2根，单根管长约2.8千米；供水厂一座，配水管网约70千米，供水规模5万立方每天。 | 34878 | 完成初步设计及概算评审 | 10月 | 8000 | 基础开挖 | 绵竹市供排水总公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局
11 | 中江县农村饮水安全项目（响滩子水厂） | 中江县 | 2021-2023年 | 改建响滩子水厂，供水规模达1.2万立方，配套建设道路等相关设施。 | 35120 | 完成所有前期工作并开工建设 | 3月 | 18000 | 厂区工程及配套管网工程开工建设 | 中江响滩子供排水有限公司 | 中江县人民政府 | 市住建局
12 | 中江县仓山场镇停车场及配套设施建设项目 | 中江县 | 2021-2023年 | 新修地下停车场及地面商业、新建汽车站、附属道路设施建设。 | 14500 | 项目征地、拆迁、规划设计 | 8月 | 5000 | 完成新建汽车站建筑物主体，附属道路建设。 | 中江凯兴建设投资有限公司 | 中江县人民政府 | 市住建局
13 | 中江县公园街片区老旧小区及周边配套设施改造工程 | 中江县 | 2021-2023年 | 改造老旧小区配套设施约9545平方米，给水管10708 米，雨污水管19261.5米，绿化10415平方米，路灯 396盏，围墙18430米，垃圾收集房10个，院坝地面硬化26215平米；改造老旧小区周边道路长约3670米，宽7-26米。 | 15825.33 | 完成勘察设计招标 | 6月 | 3000 | 完成总工程量的20% | 四川中和润置业有限公司 | 中江县人民政府 | 市住建局 |  |  |  | 修改年度预期
14 | 中江县南门广场片区老旧小区及周边配套设施改造工程 | 中江县 | 2021-2023年 | 改造老旧小区配套设施7000平方米，给水管网8690米，雨污水管4190米，绿化2170平方米，路灯105盏，围墙 90米，垃圾收集房10个，院坝地面硬化1820平米；改造老旧小区周边道路长约1839米，宽12-22米。 | 20703.67 | 完成勘察设计招标 | 5月 | 4000 | 完成总工程量的20% | 四川中和润置业有限公司 | 中江县人民政府 | 市住建局 |  |  |  | 修改年度预期
15 | 中江县荷花南街老旧小区改造及周边配套设施建设项目 | 中江县 | 2021-2023年 | 改造老旧小区19个，包括道路、水、电、天然气工程、安防工程、绿化工程及周边配套设施等。 | 7740 | 完成勘察设计招标 | 5月 | 2000 | 完成总工程量的20% | 中江县住建局 | 中江县人民政府 | 市住建局
16 | 德阳经开区千岛湖路停车场 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 总建筑面积2万平方米，包括地上三层停车楼建筑面积1.2万平方米，地下两层建筑面积0.8平方米，新建666个停车位，280个充电桩。 | 13600 | 概念方案设计 | 11月 | 6000 | 基础施工 | 德阳经开区发展（控股）集团有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市住建局 |  | 1
17 | 东海路（二环路—银山路）改造 | 天府旌城 | 2021-2023年 | 建设道路长4100米，宽50米，配套雨污水分流、人行道等工程改造。 | 20300 | 完成招标 | 3月 | 5000 | 路基施工 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 天府旌城管委会 | 市住建局
18 | 长白山路（西外街—银山路）改造工程 | 天府旌城 | 2021-2023年 | 建设道路长3400米，宽50米，配套雨污水分流、人行道、路灯、绿化带等工程改造。 | 38000 | 完成招标 | 3月 | 5000 | 路基施工 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 天府旌城管委会 | 市住建局
19 | 青衣江东路三绕连接线道路工程 | 生态智谷（天府数谷） | 2021-2023年 | 龙泉山旅游公路至三绕双东收费站，道路全长约2.5千米。 | 38500 | 完成方案设计 | 10月 | 2000 | 开工建设 | 生态智谷开发建设中心 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市住建局
20 | 凯州新城产城融合基础设施建设项目 | 凯州新城 | 2021-2023年 | 新建道路1.6千米，市民中心2万平方米，综合市场5000平方米，停车场3个。 | 63500 | 项目建议书 | 10月 | 10000 | 主体开工建设 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局
21 | 凯州起步区城市中央公园及商业配套项目 | 凯州新城 | 2021-2023年 | 以S101至成巴高速段人民渠两侧为核心打造城市中央公园，建花园运动场，生态公园，步行廊道等配套设施。 | 59000 | 立项、施工许可等 | 3月 | 15000 | 基础施工 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局
22 | 什邡市城乡供水保障项目 | 什邡市 | 2021-2023年 | 建设日供水量4万立方米水厂一座，引水管道约20千米。 | 21000 | 完成可研报批 | 11月 | 3000 | 水厂开工，供水管网工程部分完工 | 什邡恒基置业有限 公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  | 专项债项目 |  | 修改内容
（三） | 园区基础设施 |  |  | 7 | 349850 |  |  | 81000
23 | 罗江经开区园区基础设施建设项目 | 罗江区 | 2021-2022年 | 1.人才公寓建设项目:规划用地面积95.4亩。 2.园区生态智慧社会停车场建设项目:项目占地面积20亩,停车位不少于500个。 3.经开区高技能人才培训中心:项目占地面积40亩,建设内容主要包括实验楼、综合楼、宿舍楼及其他附属设施。 | 120000 | 完成财政评审及招标挂网 | 1月 | 10000 | 高技能人才培训中心主体完成 | 罗江通融公司 | 罗江区人民政府 | 市经信局 |  | 债券资金
24 | 罗江金山工业园标准厂房（二标段） | 罗江区 | 2021-2022年 | 建设多层框架结构综合楼、7栋单层结构标准生产车间、配套建设门卫室等附属设施，总建筑面积约4万平方米，车位80个。 | 12000 | 初步设计、预算编制，完成招标文件编制及法务审查，完成项目施工临时水、电安装。 | 1月 | 12000 | 完工 | 罗江通融公司 | 罗江区人民政府 | 市经信局
25 | 绵竹九绵产业园标准化厂房及配套设施建设项目 | 绵竹市 | 2021-2024年 | 建设四期标准化厂房、南区标准化厂房及相关配套设施，总建筑面积14.5万平方米。 | 43350 | 完成EPC招标 | 9月 | 11000 | 标准化厂房基础工程施工 | 绵竹市九绵产业投资有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 债券资金
26 | 泰山站110KV输变电工程 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 建设110kV变电站一座，线路15千米。 | 20000 | 线路勘验、立项 | 11月 | 8000 | 架空线路塔基基础施工进场 | 德阳经开区征拆中心 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
27 | 天府数谷中石油、中石化输气管线中期迁改项目 | 生态智谷（天府数谷） | 2021-2022年 | 迁改中石油D508中德线输气管道、中石化黄金线（黄许至金堂）输气管线等，管线长约21.5千米。 | 14500 | 完成设计、规划审批、财政预评审等工作 | 8月 | 5000 | 开工建设 | 生态智谷开发建设中心 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市经信局
28 | 凯州新城起步园区基础建设及公共配套项目（一期） | 凯州新城 | 2021-2022年 | 建设标准厂房15万平方米，配套道路3千米。 | 53000 | 勘察设计 | 3月 | 15000 | 标准厂房主体施工 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  |  |  | 修改年度投资
29 | 旌阳高新区工业园区标准厂房及配套设施（一期） | 天府旌城 | 2021-2024年 | 建设标准厂房约 14万平方米，配套建设石亭江街、渤海路、延河街、凤凰山路约4.8千米。 | 87000 | 完成立项、环评、水保、勘察、设计等。 | 4月 | 20000 | 主体施工 | 德阳旌华产投集团有限公司 | 天府旌城管委会 | 市经信局
（四） | 农业基础设施 |  |  | 5 | 196032.4 |  |  | 88236.88
30 | 农村公路提档升级 | 德阳市 | 2021-2021年 | 提档升级农村公路200千米，建设站点4个、养护工程约80千米。 | 32000 | 已完成 | 1月 | 32000 | 项目完工 | 各区（市、县）人民政府 | 市交通局 | 各区（市、县）人民政府
31 | 旌阳区新中镇乡村振兴全域推进项目 | 旌阳区 | 2021-2023年 | 建设污水、环卫设施、停车场，搬迁改造电力设施、集镇农贸市场等，新建道路约14.6千米，路基宽7.5米。 | 38131.3 | 完成二期项目设计及招标 | 2月 | 13500 | 1、完成最美乡村路和高槐至桂花产业道路建设。2、完成旌秀桂花园区建设 | 旌阳区新中镇人民政府 | 旌阳区人民政府 | 市农业农村局 |  | 债券资金 | 修改开工月份
32 | 什邡市2021年高标准农田建设项目 | 什邡市 | 2021-2022年 | 建设高标准农田3.8万亩。 | 11400 | 项目选址及初步方案规划 | 9月 | 1200 | 主体工程完工 | 什邡市农业综合开发服务中心 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局
33 | 罗江区土地整理项目 | 罗江区 | 2021-2023年 | 拆除各乡镇旧地块632个，约1621亩，取得周转指标约1621亩。 | 47483.29 | 完成项目开工前期所有程序。 | 1月 | 25857.7 | 完成部分拆旧复垦和安置建新工程施工 | 罗江区自然资源局 | 罗江区人民政府 | 市自然资源局
34 | 金山镇全域综合整治国家试点 | 罗江区 | 2021-2023年 | 计划实施土地整治项目：128.9135公顷（7个）；计划实施增减挂钩项目（14个），预计节余指标112.92公顷，涉及9182户27546人。 | 67017.81 | 取得国家试点批文。 | 6月 | 15679.18 | 完成项目前期实施方案和财评等工作，部分项目开工建设 | 罗江区自然资源局 | 罗江区人民政府 | 市自然资源局
（五） | 水利 |  |  | 6 | 98301.3 |  |  | 33172
35 | 绵远河黄许段防洪治理工程 | 旌阳区 | 2021-2023年 | 新建堤防6.49千米，新建护岸2.36千米，加固堤防护岸23.79千米，疏浚河道10.11千米 | 15701.3 | 完成招投标 | 1月 | 8900 | 黄许下段、中段全面完工，黄许上段开工建设 | 旌阳区水利技术服务中心 | 旌阳区人民政府 | 市水利局
36 | 沱江干流德阳南北段防洪治理工程 | 旌阳区 德阳 经开区 | 2021-2022年 | 新建、加固整治堤防3.75千米，其中北段左岸新建堤防1.48千米、南段左岸加固整治堤防2.28千米。 | 5230 | 完成施工招标 | 10月 | 1500 | 开工建设 | 德阳市重大水利项目推进中心 | 市水利局 | 旌阳区人民政府、德阳经开区管委会
37 | 什邡市石亭江堤防工程水毁项目 | 什邡市 | 2021-2021年 | 修复石亭江水毁堤防5处，2102米。 | 5500 | 可研、初设等 | 3月 | 5500 | 完工 | 什邡市恒基建设投资发展有限公司 | 什邡市人民政府 | 市水利局 |  |  |  | 修改内容
38 | 什邡市引水入城工程 | 什邡市 | 2021-2023年 | 新建引水枢纽，铺设管道11.4千米。 | 50000 | 引水入城堤防工程可研、初设等 | 3月 | 5600 | 引水入城堤防工程完工 | 什邡市恒基建设投资发展有限公司 | 什邡市人民政府 | 市水利局 |  | 专项债项目 |  | 修改内容
39 | 绵竹市绵远河治理工程 | 绵竹市 | 2021-2022年 | 治理汉旺、富新、园包山、拱星段河道，新建堤防3.62千米，加固堤防4.07千米，新建护岸6.94千米，加固护岸5.84千米，疏浚河道4.6千米。 | 13870 | 完成初步设计 | 3月 | 8472 | 完成工程任务的40% | 绵竹市水旱灾害防御中心 | 绵竹市人民政府 | 市水利局 |  | 打捆（中省资金
40 | 绵竹市水利设施灾后恢复重建工程 | 绵竹市 | 2021-2022年 | 加固及重建堤防6.2千米，新建堤防4.9千米，修复拦河堰坝220米。 | 8000 | 完成项目初步设计 | 6月 | 3200 | 完成工程任务的40% | 绵竹市水旱灾害防御中心 | 绵竹市人民政府 | 市水利局
二 | 产业项目 |  |  | 52 | 3522758 |  |  | 822800
（一） | 工业 |  |  | 34 | 2550100 |  |  | 570300
41 | 德阳光大AI CITY项目（一期） | 旌阳区 | 2021-2024年 | 光大新科技创新公共服务平台和智能物联网研发创新基地、智能制造装备生产基地、智能物联网优质产业聚集基地、智能物联网应用示范基地、智能产业都市旅游基地等内容。 | 754000 | 意向协议签订 | 10月 | 50000 | 开工建设 | 特斯联科技有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市政务和大数据局
42 | 天府数谷凤翥湖数字经济产业园（万石控股） | 生态智谷（天府数谷） | 2021-2023年 | 总建设面积约823.08亩，其中产业商服务用地约388.14亩，配套住房用地约434.94亩。 | 700000 | 完成投资协议签订。 | 5月 | 200000 | 开工建设 | 万石控股集团有限公司 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市政务和大数据局
43 | 罗江苍钿复合新材料生产项目 | 罗江区 | 2021-2022年 | 建设厂房、研发中心、办公楼1栋及相关配套设施建设项目，建筑面积约2.58万平方米，年产3万吨塑料颗粒。 | 6000 | 完成图审。 | 1月 | 6000 | 项目竣工 | 四川苍钿新材料科技有限公司 | 罗江区人民政府 | 市科技局
44 | 罗江泓炜防火门生产项目（二期） | 罗江区 | 2021-2021年 | 建设厂房、办公楼及相关附属配套设施，总建筑面积约1.4万平方米，购置液压摆式剪板机、车床等设备12台（套）。 | 5000 | 完成了施工图审查备案，厂房、办公楼基础开挖已完成。 | 1月 | 5000 | 项目竣工 | 四川泓炜门业有限公司 | 罗江区人民政府 | 市经信局
45 | 罗江正邦年产30万吨饲料加工项目 | 罗江区 | 2021-2021年 | 新建厂房、办公楼及相关附属配套设施，总建筑面积约8000平方米，购置分配器、脉冲除尘器等设备19台（套）。 | 5000 | 方案设计. | 1月 | 5000 | 项目竣工 | 德阳正邦农牧科技有限公司 | 罗江区人民政府 | 市市场监管局
46 | 广汉天香味觉调味品加工项目 | 广汉市 | 2021-2022年 | 建设综合办公楼1栋、钢架结构厂房2栋、综合仓库1栋，总建筑面积约1.1万平方米，年产1668吨花椒、2300吨辣椒、1130吨香辛料。 | 12000 | 完成项目立项备案，出具红线规条及方案设计；完成环评、安评。 | 8月 | 5000 | 厂房主体修建 | 四川天香味觉食品有限公司 | 广汉市人民政府 | 市市场监管局
47 | 广汉晶昌生物明胶原料-骨粒生产项目 | 广汉市 | 2021-2022年 | 建设生产车间、原料车间、产品库房、办公楼、倒班房及相关配套设施等，总建筑面积约9400平方米，年产3万吨明胶原料-骨粒。 | 10200 | 完成项目立项备案，出具红线规条及方案设计；完成环评、安评及报规报建手续 | 1月 | 8000 | 厂房主体完成 | 四川晶昌生物科技有限公司 | 广汉市人民政府 | 市市场监管局
48 | 什邡装配式产业园建设项目 | 什邡市 | 2021-2024年 | 项目占地1000亩，建设绿色装配式建筑产业基地,修建厂房、仓储用房、办公楼、宿舍楼、餐厅及其他辅助用房等50余万平方米；建设装配式建筑产业功能区，配套市政管网，园区道路等。 | 510000 | 立项备案、方案设计、施工图审查 | 3月 | 91000 | 完成部分厂房建设 | 什邡市恒新建设投资有限公司、四川利森建材集团有限公司、四川东虹绿材科技有限公司、四川霖发建筑科技有限公司、四川力丰绿建科技有限公司、四川华园钢建钢结构有限公司、中国水利水电第五工程局 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  |  | 新增
49 | 什邡久良建筑科技全钢附着式升降脚手架基地 | 什邡市 | 2021-2022年 | 建设生产车间、办公楼、值班室、机电房等及相关配套设施，总建筑面积2.3万平方米，购置生产设备102台（套），维修设备10台（套），年产钢附着式升降脚手架3200榀。 | 10000 | 完成方案设计 | 8月 | 6000 | 完成厂房建设 | 四川久良建筑科技有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
50 | 什邡瑞翔益装配式重钢结构制品加工项目 | 什邡市 | 2021-2021年 | 项目用地60亩，建设生产厂房、办公用房，年产装配式重钢结构、桥梁、管桁架等金属制品系列产品6万吨。 | 6800 | 完成方案设计、施工图审查 | 3月 | 6800 | 竣工投产 | 什邡市瑞翔益金属制品有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
51 | 什邡鑫三电线电缆新型电缆生产基地建设项目 | 什邡市 | 2021-2021年 | 项目占地25亩，建设生产车间、办公大楼及相关附属配套设施，年产35千伏及以下的交联聚乙烯绝缘电力电缆、阻燃耐火电缆等环保节能电线3000万米。 | 16000 | 完成方案设计、施工图审查 | 2月 | 16000 | 完成厂房及办公楼建设，竣工投产 | 成都鑫三电线电缆有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  |  |  | 修改开工时间
52 | 什邡兴恒泰科技食品（药品）包装生产基地项目 | 什邡市 | 2021-2023年 | 建设生产车间、办公楼、消防安全设施、厂区道路等4万平方米，购置生产、检测设备70余台套，年产食品、药品卷膜系列包装产品约400万公斤、包装袋约15亿个。 | 40000 | 完成方案设计、施工图审查 | 7月 | 10000 | 完成部分厂房建设 | 四川兴恒泰科技有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
53 | 什邡恒生嘉德装备锻造生产线项目 | 什邡市 | 2021-2022年 | 项目占地80亩，建设生产车间、办公楼及相关配套设施，建设18吨自由锻、18吨模锻生产线各一条、自由锻压机、数控电动螺旋压力机等6条生产线，及其配套的辅助、检测设备等，建成后年生产能力可达3万吨锻件。 | 12000 | 完成方案设计、施工图审查 | 6月 | 7000 | 完成厂房建设 | 四川省嘉德装备制造有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
54 | 什邡开源环保科技环境治理再生资源利用 | 什邡市 | 2021-2022年 | 占地77亩，建设生产车间、办公楼及相关配套设施，年综合利用有机溶剂6万吨，油污泥2万吨，油水、烃水混合物3万吨，蚀刻液1万吨，改良及配套处置工业污泥及市政污泥2万吨生产线。 | 23000 | 完成方案设计、施工图审查 | 5月 | 15000 | 完成部分生产线建设 | 什邡开源环保科技有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
55 | 什邡瑞祥肉食品扩建畜禽和畜牧深加工生产线项目 | 什邡市 | 2021-2021年 | 建设厂房、新扩建库房，配套建设办公室、锅炉房、羽毛加工车间、变电室、活禽待宰间等配套设施，总建筑面积约1.2万平方米，年产500万羽畜禽和40万余头畜牧的深加工。 | 5800 | 前期相关手续 | 6月 | 5800 | 竣工 | 什邡市瑞祥肉食品有限公司 | 什邡市人民政府 | 市市场监管局
56 | 什邡原始屋环保竹木纤维集成墙板生产线项目 | 什邡市 | 2021-2022年 | 项目占地30亩，新建办公楼、宿舍楼、车间、生活污水处理站、环保相关设施、水电基础设施、消防、道路硬化与绿化、安保等。 | 6800 | 土地协议的签订和前期手续办理 | 6月 | 4000 | 完成部分生产线建设 | 四川原始屋科技有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
57 | 什邡恒邦远大纸业纸制品生产线建设项目 | 什邡市 | 2021-2021年 | 项目占地72亩，新建生活用纸包装车间5000平方米、卫生用品生产车间8000平方米。 | 5100 | 前期的相关手续和基础设施建设 | 6月 | 5100 | 竣工 | 四川恒邦远大纸业有限责任公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
58 | 什邡仁亮实业造纸生产线提档升级改造项目 | 什邡市 | 2021-2022年 | 建设厂房、库房约6000平方米，改造4800型生产线，购置国产4800型造纸生产线设备1套，形成年加工A级瓦楞原纸（定量85g）7.65万吨。 | 12000 | 部分设备采购 | 3月 | 5000 | 新建厂房完工，部分设备安装 | 四川仁亮实业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
59 | 什邡合泽兴气体清洁燃料及工业气体充装项目 | 什邡市 | 2021-2021年 | 新建厂房、综合办公楼及相关配套设施建设，建筑面积1.4万平方米，新建15条气体生产充装线。 | 10600 | 完成立项，及土地手续 | 6月 | 10600 | 竣工 | 德阳合泽兴气体有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局
60 | 绵竹大川农牧科技年产50万吨生物饲料项目 | 绵竹市 | 2021-2022年 | 建设车间、原料仓库、成品仓库、综合楼、门卫房、五金库等，总建筑面积约4.6万平方米，建成6条生物配合饲料生产线。 | 20000 | 完成项目备案、取得项目用地 | 7月 | 15000 | 主体工程施工 | 德阳大川农牧科技有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市市场监管局
61 | 绵竹宏泰阳臻龙包装生产项目 | 绵竹市 | 2021-2022年 | 新建生产车间、原料库房、成品库房、办公楼及配套设施，总建筑面积约2.1万平方米，年生产各类手工盒1.2万只。 | 15000 | 完成供地程序 | 9月 | 8000 | 主体工程施工 | 绵竹宏泰阳臻龙包装有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局
62 | 中江县德合自动化控制生产线建设项目 | 中江县 | 2021-2023年 | 建设年产3000万支单元自动化控制3条低温真空注射冻干粉针线，非最终灭菌小容量无菌注射液和大容量无菌注射液生产线各1条。 | 13000 | 签订投资协议，完成方案设计、立项等前期工作 | 3月 | 3000 | 主体施工 | 四川德合制药有限公司 | 中江县人民政府 | 市市场监管局
63 | 德阳经开区享口福食品生产基地项目 | 德阳 经开区 | 2021-2022年 | 建设速冻食品生产线16条及冻库、办公楼、倒班楼等配套设施。 | 50000 | 立项备案、环评、建设工程规划许可证 | 5月 | 10000 | 厂房基本完工 | 四川享口福食品有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市市场监管局
64 | 德阳经开区宝烨智能纳米高新建筑材料生产项目 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 建筑面积3.5万平方米以上，办公用房建筑面积约2000平方米，主要生产智能纳米板，幕墙板，装配式钢结，桁架楼承板等产品。 | 18000 | 取得不动产证和施工许可证 | 6月 | 5000 | 办公楼厂房主体完工，装修完工 | 四川宝烨金属制品有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
65 | 德阳经开区宝烨智能集束装配式体系 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 建设厂房、办公室及相关配套设施，建筑面积约2.5万平方米，年产5万吨智能集束装配。 | 21000 | 取得不动产证和施工许可证 | 6月 | 5000 | 办公楼厂房主体完工，装修完工 | 四川宝烨装配式建筑有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
66 | 德阳经开区英杰电气电力电子产品生产项目 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 建设厂房、倒班房等3.5万平方米，年产电力电子设备10500台。 | 23800 | 进行施工图设计 | 8月 | 10000 | 主体施工 | 四川英杰电气股份有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市科技局 |  | 1
67 | 兵之王总部培训、原材料加工及物流配送基地项目 | 德阳 经开区 | 2021-2022年 | 建设办公楼、食品生产厂房等，年生产兵之王茶叶等原物料分包6千吨。 | 10000 | 完成施工图审查，确定施工单位，办理施工许可证 | 7月 | 5000 | 厂房、办公楼主体施工 | 四川蜀乐一企业管理有限责任公司、四川蜀馨一食品有限责任公司 | 德阳经开区管委会 | 市市场监管局 |  | 1
68 | 德阳经开区库伦新能源电气控制系统研发制造中心项目 | 德阳 经开区 | 2021-2022年 | 建设厂房、办公楼及相关附属设施，总建筑面积约9200平方米，年产电气专用设备2万台套。 | 11000 | 取得不动产证和施工许可证 | 5月 | 9000 | 主体施工 | 四川库伦电气有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
69 | 德阳经开区天元重工轨道交通传动系统制造基地项目 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 建设厂房、检验检测中心、试验车间、研发大楼及相关附属设施，总建筑面积约1.1万平方米，年产齿轮 8000-10000对，齿轮传动装置 1000台（套）。 | 15000 | 取得不动产证和施工许可证 | 7月 | 6000 | 厂房、办公楼主体施工 | 德阳天元重工股份有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
70 | 中电国际天然气分布式能源项目 | 德阳 经开区 | 2021-2024年 | 建筑面积5670平方米，包括厂房、办公楼、倒班房及相关配套设施，新建2台50MW的天然气联合循环发电机组。 | 83000 | 前期工作 | 10月 | 10000 | 开工建设 | 中电国际 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
71 | 高新区宝石压裂车及固井车搬迁技改项目 | 德阳 高新区 | 2021-2022年 | 占地150亩，主要建设办公楼、实验中心、生产车间及其他配套设施等，年产固压设备150台（套），振动筛500台（套）。 | 30000 | 完成项目立项备案，出具正式规划设计条件及红线总平及设计方案；完成环评、安评及设计招标 | 1月 | 7000 | 办公楼、实验中心主体完工 | 四川宝石机械专用车有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市经信局
72 | 凯州亚度智慧办公建设项目 | 凯州新城 | 2021-2023年 | 建筑面积6万平方米，新建适老化智能康养家居、智慧办公系列产品4.0生产线6条，建智能康养家居、智慧办公产品应用场景实验中心、产品检验检测中心、大数据中心。 | 22000 | 完成项目选址、用地拆迁 | 9月 | 3000 | 厂房主体开工建设，主要设备完成订购 | 四川亚度家具有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局
73 | 德阳年丰食品智能仓储中心建设项目 | 凯州新城 | 2021-2021年 | 建设智能分装仓库约3.3万平方米，储油罐120个，储油能力7万吨。 | 8000 | 完成土建基础浇筑 | 3月 | 8000 | 项目竣工投运 | 德阳年丰食品有限公司 | 凯州新城管委会 | 市市场监管局 |  |  |  | 修改年度预期
74 | 德阳凯达门业智能化安防产品技术应用及制造项目 | 凯州新城 | 2021-2023年 | 建筑面积约14万平方米，新建防火及特种、工艺金属门，智能锁具生产线等10条。 | 60000 | 完成项目选址，启动项目用地拆迁工作 | 9月 | 5000 | 厂房基础施工，部分设备订购 | 德阳凯达门业有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局
（二） | 服务业 |  |  | 9 | 614000 |  |  | 169000
75 | 旌阳区冷链仓储物流园区建设项目 | 旌阳区 | 2021-2023年 | 新建总容量约10万吨的中低高温库，并配套实施入园道路、电力、排水等基础设施建设，以及专业市场、门面、转运仓库等配套设施建设。 | 49000 | 完成原智芮物流资产的承接；办理相关的前期建设手续。 | 4月 | 15000 | 完成30%工程量 | 德阳旌耘农业发展服务有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市商务局
76 | 罗江区农产品冷链物流基地建设项目 | 罗江区 | 2021-2022年 | 新建总容量约5万吨的农副产品冷链基地：其中2座环保智能冷库、1座气调库、1座保鲜库；新建约1万平方米标准化农副产品分拣、配送中心及3万平方米农产品交易综合市场，购置附属设施设备等。 | 50000 | 完成一期项目施工图设计、审图及财评，一期设备采购，启动土建施工招标工作。 | 3月 | 5000 | 一期完工 | 罗江通融公司 | 罗江区人民政府 | 市商务局 |  | 债券资金
77 | 罗江区冷链物流仓储建设项目 | 罗江区 | 2021-2021年 | 建设10座冷冻仓库，总容量为3050吨。 | 5000 | 已完成 | 1月 | 5000 | 项目竣工 | 罗江区农业农村局 | 罗江区人民政府 | 市农业农村局
78 | 绵竹市科技创新创业孵化园中心项目 | 绵竹市 | 2021-2022年 | 建设孵化区域、大数据管理区域、检验检测区域集相关配套设施，建筑面积约1.35万平方米。 | 8000 | 完成项目建议书、可研、环评登记表 | 5月 | 2000 | 主体完工 | 四川德阳国家农业科技园区管理委员会 | 绵竹市人民政府 | 市商务局
79 | 中江酷睿酒店 | 中江县 | 2021-2024年 | 占地约28亩，建设成集高端会议、餐饮、住宿、娱乐等于一体的四星级酒店。 | 45000 | 完成项目建筑设计方案及备案等前期相关手续。 | 3月 | 8000 | 完成主体工程的50% | 德阳皓睿酒店管理有限公司 | 中江县人民政府 | 市商务局
80 | 德阳经开区特色商业街区 | 德阳 经开区 | 2021-2022年 | 总建筑面积约53836平方米，其中A地块地上建筑面积约28174平方米，地下建筑面积约5200平方米，B地块地上建筑面积约16962平方米，地下建筑面积约3500平方米。 | 47000 | 方案设计 | 8月 | 10000 | 主体施工 | 德阳经开区发展（控股）集团有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市商务局 |  | 1
81 | 沱江西路商业综合体项目 | 德阳 经开区 | 2021-2024年 | 面积约214亩，总建筑面积约28.5万平方米。 | 310000 | 前期洽谈 | 11月 | 110000 | 开工建设 | 待定 | 德阳经开区管委会 | 市商务局 |  | 1
82 | 德阳经开区农贸市场新建项目 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 新建朝阳生活市场和幸福家园生活市场，占地33.1亩，建设包括为农贸市场、商务办公等。 | 20000 | 取得幸福家园生活市场用地 | 10月 | 2000 | 主体施工 | 德阳经开区发展（控股）集团 | 德阳经开区管委会 | 市商务局 |  | 1
83 | 安必信德阳铁路物流园项目（一期） | 物流港 | 2021-2023年 | 建设跨境贸易口岸示范基地 、跨境贸易结算以及综合配套服务中心，建筑面积约1万平米；建筑多栋单层以及双层标准化厂房10万平方米。 | 80000 | 完成投资协议签订。 | 10月 | 12000 | 项目开工建设。 | 上海领安企业管理有限公司 | 物流港服务中心 | 市商务局
（三） | 农业 |  |  | 3 | 108000 |  |  | 22000
84 | 旌阳区和新油料基地产业融合发展建设项目 | 旌阳区 | 2021-2023年 | 油料制种规模1万亩；修建公共基础设施、道路及停车场、提灌设施、灌溉沟渠等；配套产业项目建筑（仓库、科研室、农产品展示厅、电商物流中心、粮油加工区、大棚、管理用房、经营用房等）。 | 38000 | 完成所有前期任务 | 4月 | 12000 | 完成30%工程量 | 旌阳区和新镇人民政府 | 旌阳区人民政府 | 市农业农村局
85 | 罗江创兴海鲜菇种植周年化生产及香菇深加工生产 | 罗江区 | 2021-2022年 | 建设综合生产车间1座，原料库、成品库及香菇分选车间1座，职工宿舍楼1栋及相关配套设施建设，总建筑面积约2.23万平方米。 | 10000 | 完成项目选址、工可。 | 3月 | 6000 | 完成项目建筑主体工程 | 罗江县创兴食品有限公司 | 罗江区人民政府 | 市农业农村局 |  |  |  |  | 第二责任单位由市农业农村调整市经信局
86 | 什邡雪茄现代农业园区 | 什邡市 | 2021-2023年 | 雪茄现代农业园区4.5万亩，主要建设内容包括晒烟产业基地建设、雪茄烟产业基地建设、中国雪茄烟研究开发中心建设、雪茄民俗村建设。 | 60000 | 完成规划设计工作，首期农田基础设施工作开工 | 3月 | 4000 | 建成集中连片面积3000亩的雪茄标准化生产基地、完成现代化雪茄烟育苗及调制综合用房一期建设 | 什邡市农业农村局 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  |  | 新增
（四） | 文化旅游及体育 |  |  | 6 | 250658 |  |  | 61500
87 | 德阳星剧场项目 | 德阳市 | 2021-2022年 | 新建华谊兄弟新光大道、新城市会客厅、戏剧演艺公园、电影圆梦公园、综合办公及配套设施，建筑面积约3万平方米。 | 61012 | 项目建议书批复 | 5月 | 40000 | 主体工程完工 | 德阳文旅大健康产业发展集团有限公司 | 市文旅局、市国资委 | 市文旅局、市国资委
88 | 华强沟水库环湖马拉松及公路自行车赛道项目 | 生态智谷（天府数谷） | 2021-2022年 | 建设马拉松及公路自行车赛道，全长24.911千米、宽8米。 | 19646 | 立项、初设 | 2月 | 12000 | 路面基本完成 | 德阳市华源水务投资有限公司 | 市体育局 | 生态智谷（天府数谷）服务中心
89 | 文庙高品位步行街提档升级 | 旌阳区 | 2021-2025年 | 总占地23.7公顷，建筑面积11万平方米，按照合理布局、景观改造、环境提升、特色彰显进行改造。 | 70000 | 方案策划、项目申报 | 3月 | 500 | 木亭、花车更换，设立街区旅游标志标牌等风貌改造工程 | 德阳发展集团 | 市商务局 | 旌阳区人民政府
90 | 罗江区宝峰山森林公园项目 | 罗江区 | 2021-2025年 | 新建现代农业观光道路8千米，农业休闲体验园700万平方米，农耕文化展示园65万平方米，生态停车场5个，步游道6千米,植被恢复700万平方米，旅游厕所5座，游客接待中心1个，休憩驿站、绿化、各类管网等附属设施建设。 | 50000 | 完成项目设计方案。 | 10月 | 2000 | 改扩建农业观光道路11千米，新建3个生态停车场。 | 罗江区文体广旅局 | 罗江区人民政府 | 市文旅局
91 | 清平镇云湖森林公园升级改造项目 | 绵竹市 | 2021-2025年 | 主要建设内容为综合服务中心（游客服务中心、生态停车场）、亲子研学互动体验区、户外拓展区、清平民宿等，总建筑面积 14525平方米。 | 30000 | 完成EPC招标。 | 10月 | 2000 | 游客中心、旅游步道及基础设施修建。 | 绵竹市金申投资集团有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市文旅局
92 | 中江县沼源博物馆 | 中江县 | 2021-2023年 | 建设历史文化文物展厅、应用体验展览馆、循环经济研究中心、游客接待中心及其他配套停车场、业务用房等3.2万平方米，附属道路2000米。 | 20000 | 完成项目选址、建筑设计方案及备案等前期相关手续。 | 1月 | 5000 | 沼源文化展馆、风貌改造，景观道路、景观绿化、管网改造。 | 中江产投农业投资有限公司 | 中江县人民政府 | 市文旅局
三 | 民生和社会事业 |  |  | 31 | 1317933.2 |  |  | 257544
（一） | 教育 |  |  | 8 | 268008.95 |  |  | 61500
93 | 德阳二中城北校区建设工程 | 旌阳区 | 2021-2022年 | 建设教学楼、体育场及附属设施约3万平方米，初中36个班。 | 22556 | 完成规划、用地、设计及招标 | 7月 | 12000 | 主体施工 | 德阳二中 | 旌阳区人民政府 | 市教育局 |  | 债券资金 | 修改开工月份
94 | 四川司法实训基地项目 | 生态智谷（天府数谷） | 2021-2023年 | 建设教学实训综合楼、图书馆、室内体育馆、办公楼、大学生活动中心、产教融合实训综合楼、学生宿舍、室外室外运动场及训练场及相关配套设施，建筑面积约10.6万平方米。 | 77736 | 立项、选址意见书 | 8月 | 20000 | 主体开工建设 | 四川司法警官职业学院 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市教育局
95 | 绵竹市城区幼儿园扩容项目 | 绵竹市 | 2021-2025年 | 1.紫岩幼儿园：建筑面积4842平方米，办园规模12个班。2.玉马幼儿园，建筑面积4842平方米，办园规模12个班。3.城北幼儿园，建筑面积3262平方米，办园规模9个班。 | 8300 | 完成项目立项、可研 | 11月 | 1000 | 完成基础和主体框架 | 绵竹市学生资助管理中心 | 绵竹市人民政府 | 市教育局
96 | 中江县大东街幼儿园城东分园 | 中江县 | 2021-2022年 | 新建大东街幼儿园，总建筑面积约13042万平方米、设计规模为新建幼儿园16个班，办学规模560人。 | 5897.95 | 公开招标 | 3月 | 2500 | 一期（幼儿园）主体竣工 | 中江县大东街幼儿园 | 中江县人民政府 | 市教育局 |  |  |  | 新增
97 | 中江县南华镇西山小学迁建项目 | 中江县 | 2021-2022年 | 建筑总面积21872平方米，附属工程及设备购置。 | 9509 | 一期公开招标 | 1月 | 4000 | 一期、二期主体竣工 | 中江县城西中心学校 | 中江县人民政府 | 市教育局 |  |  |  | 新增
98 | 祁连山路学校二期（小学） | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 项目占地面积约70亩，建设教学楼、运动场及相关附属设施，小学48个班。 | 30000 | 方案设计 | 10月 | 2000 | 基础施工 | 德阳经开区社事局 | 德阳经开区管委会 | 市教育局 |  | 1
99 | 凯州佳发教育产业园项目 | 凯州新城 | 2021-2024年 | 项目占地约70亩，建筑面积约5万平米，建设学生综合实践基地、教育科技产品研发、孵化和教育综合服务核心等。 | 80000 | 项目洽谈中 | 10月 | 10000 | 开工建设 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 凯州新城管委会 | 市教育局 |  |  |  | 加快前期调至新开工
100 | 天府旌城幼儿园建设项目 | 天府旌城 | 2021-2024年 | 项目占地约74亩，新建幼儿园园舍、室外活动场及相关设备购置，并配套项目区域道路工程、给排水工程等相关附属配套设施，总建筑面积约3.7万平方米。 | 34010 | 完成立项、环评、水保、勘察、设计等。 | 6月 | 10000 | 基础开工 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 天府旌城管委会 | 市教育局
（二） | 医疗卫生 |  |  | 10 | 591818.25 |  |  | 87500
101 | 德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目 | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 新建总建筑面积2.65万平方米，包括新建3层急诊、体检楼，新建7层住院楼等。 | 28094.25 | 完成项目前期各项准备工作 | 6月 | 9000 | 开工建设 | 德阳市第六人民医院（东汽医院） | 市卫健委 | 德阳经开区管委会 |  | 专项债项目
102 | 德阳市中西医结合医院公共卫生服务能提提升（德阳市紧急医疗救援指挥中心） | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 建筑面积1.89万平方米,建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程及设备购置等。 | 22600 | 已完成立项批复、可行性研究报告批复，完成初设方案。 | 6月 | 10000 | 完成设计招投标 | 德阳市中西医结合医院 | 市卫健委 | 德阳经开区管委会
103 | 德阳市人民医院旌南分院综合病区建设项目 | 德阳 经开区 | 2021-2024年 | 建设传染病救治业务房，及部分辅助设施，购置院区部分医疗设备，总建筑面积9000平方米，规划床位100张。 | 7000 | 完成立项批复、可行性研究报告批复。 | 9月 | 500 | 开工建设 | 德阳市人民医院 | 市卫健委 | 德阳经开区管委会
104 | 罗江区人民医院传染病区建设项目 | 罗江区 | 2021-2022年 | 建设传染病区急诊部、门诊部、住院部、医技科等业务用房及相关辅助用房约1.13万平方米，新增床位数100张。 | 12000 | 完成招投标。 | 2月 | 5000 | 主体框架完工 | 罗江区医院 | 罗江区人民政府 | 市卫健委 |  | 债券资金
105 | 广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目 | 广汉市 | 2021-2023年 | 建设门诊住院大楼及康复中心，建筑面积约3万平方米，设置床位350张。 | 34807 | 完成招投标 | 2月 | 7000 | 主体工程完成 | 广汉市中医医院 | 广汉市人民政府 | 市卫健委 |  | 债券资金
106 | 什邡市人民医院医疗综合服务楼及康养照护中心 | 什邡市 | 2021-2023年 | 建设综合服务大楼、康养医疗区、临床教学综合服务楼、综合病区及停车场等配套实施，总建筑面积约11万平方米。 | 100000 | 建设用地调规及办理项目用地申请；规划设计方案比选，地勘、施工图设计、监理及施工招标。 | 11月 | 10000 | 主体施工 | 什邡恒基建设投资发展有限公司 | 什邡市人民政府 | 市卫健委 |  | 专项债项目
107 | 绵竹市区域医疗技术服务中心暨新冠肺炎核酸检测项目 | 绵竹市 | 2021-2021年 | 建设检验诊断中心、病理诊断中心等9400平方米，购置新冠肺炎核酸检测及重症患者救治能力提升设备。 | 14921 | 完成项目立项、可研、环评编制 | 5月 | 14000 | 项目竣工并投入使用 | 绵竹市市卫健局 | 绵竹市人民政府 | 市卫健委 |  | 打捆项目（中省资金、债券资金）
108 | 中江县人民医院改扩建项目 | 中江县 | 2021-2025年 | 项目占地77.49亩，新建门诊医技大楼、急救中心、第二住院大楼等，总建筑面积约28万平方米。 | 167000 | 完成立项、土地预审、招标代理等工作。 | 11月 | 10000 | 开工建设 | 中江县人民医院 | 中江县人民政府 | 市卫健委
109 | 天府旌城综合医院 | 天府旌城 | 2021-2024年 | 项目占地约194亩，新建门诊大楼、住院大楼约19万平方米，床位数1000张，配套机动车位1421个。 | 185396 | 完成立项、环评、水保、勘察、设计等。 | 5月 | 20000 | 基础施工 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 天府旌城管委会 | 市卫健委
110 | 八角井街道卫生院综合楼项目（一期） | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 新建住院综合楼1栋及相关配套设施，总建筑面积约2.5万平方米。 | 20000 | 方案设计 | 10月 | 2000 | 主体施工 | 八角井街道卫生院 | 德阳经开区管委会 | 市卫健委 |  | 1
（三） | 保障性住房 |  |  | 9 | 293367 |  |  | 67044
111 | 德阳市市区直管公房老旧小区楼房改造项目(含北光文庙小区) | 德阳市 | 2021-2022年 | 德阳市市区直管公房老旧小区楼房改造(含北光文庙小区)，主要对外立面改造，修复楼梯扶手和楼梯踏步；更换外墙落水管；单元门、雨棚、防护栏改造；门窗改造（公共配套用房）屋面防水、粉刷楼道，修复公共楼梯，规范整理楼道内电力、通信线， 改造给、排水管道，更换公房窗户，改造公共厕所等方面存在的问题。 | 9423 | 初步设计、施工图设计、招标 | 5月 | 1500 | 开工建设 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
112 | 德阳市区直管公房老旧小区改造项目 | 德阳市 | 2021-2022年 | 改造小区内道路，水电气、雨污管网，停车系统等，改造小区外车行道、人行道，水电气、雨污管网等维修。 | 49418 | 可研立项 | 9月 | 2000 | 开工建设 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
113 | 旌阳区生活垃圾焚烧发电项目搬迁安置房工程 | 旌阳区 | 2021-2022年 | 1.和新镇高治村二组建设农民安置小区，新建搬迁安置房192套。 2.安置小区总建筑面积约19000平方米，其中住宅约18000平方米，配套用房约1100平方米。 3.完善附属及区域工程。 | 7010 | 完成财评及建设招标 | 5月 | 6000 | 主体建设 | 和新镇人民政府 | 旌阳区人民政府 | 市住建局、市城管执法局 |  |  | 修改开工月份
114 | 旌阳区城镇老旧小区改造新开工项目 | 旌阳区 | 2021-2022年 | 改造210个小区、涉及住户10094户，包括改造固定停车泊位、增设门禁、消防通道、绿化、供电、弱电管网改造等。 | 51480 | 前期摸底调查 | 5月 | 15444 | 开工建设 | 旌阳街道办事处、东湖街道办事处、孝感街道办事处、天元街道办事处 | 旌阳区人民政府 | 市住建局 |  |  | 修改建设内容
115 | 罗江区芒江村统建安置房工程 | 罗江区 | 2021-2022年 | 建设安置房7栋，配套商业用房和社区办公用房面积约2320平米，总建筑面积约6.5万平方米，共637套（一期400套，二期237套。） | 19500 | 10月完成财评、环评等工作，11月开展工程招标等工作，12月底招标完成。 | 3月 | 8000 | 安置房主体施工 | 四川纹江致远建筑开发工程有限公司 | 罗江区人民政府 | 市住建局
116 | 绵竹市老旧小区改造项目 | 绵竹市 | 2021-2023年 | 改造仁泽片区、瑞祥片区等老旧小区，涉及户数6767户，改造小区道路、地面停车场、绿化等配套设施，总面积约64万平方米，片区老旧综合管线12500米。 | 39645 | 完成立项、可研、环评 | 8月 | 3500 | 仁泽片区主体施工 | 绵竹市城镇住房保障管理所 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 中省资金
117 | 绵竹市代家巷棚改安置房小区建设项目 | 绵竹市 | 2021-2024年 | 建设安置房400套，配套商业、管理用房及地下车库，总建筑面积6万平方米。 | 26000 | 完成立项、可研 | 11月 | 9000 | 主体工程施工 | 绵竹市金申投资集团有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局 |  | 债券资金 |  | 修改总投资
118 | 旌东片区保障性安居工程城镇老旧小区改造（一期） | 德阳 经开区 | 2021-2023年 | 2021年计划改造老旧小区10个。 | 9800 | 可研 | 9月 | 1600 | 开工建设 | 旌东街道办 | 德阳经开区管委会 | 市住建局 |  | 1
119 | 白鹤花园棚户区改造项目（二期） | 天府旌城 | 2021-2024年 | 占地约84亩，建筑面积约18.8万平方米，改造总户数1492户，新建安置小区及配套设施、安置小区连接道路及道路配套设施、小区绿地及安置小区连接道路绿化等。 | 81091 | 完成立项、环评、水保、勘察、设计等。 | 5月 | 20000 | 基础施工 | 天府旌城管委会 | 天府旌城管委会 | 市住建局
（四） | 健康养老 |  |  | 1 | 36000 |  |  | 3000
120 | 什邡市全域康养项目（一期） | 什邡市 | 2021-2023年 | 改造全市农村敬老院5.6万平方米；建设马祖故里健康养老社区、慧剑寺健康养老社区，建筑面积10万平方米。 | 36000 | 可研编制 | 6月 | 3000 | 完成120个房间的改建及新建3000平方米的配套医疗用房建设及相关配套设施。 | 什邡恒阳文化旅游发展有限责任公司 | 什邡市人民政府 | 市民政局
（五） | 其他 |  |  | 3 | 128739 |  |  | 38500
121 | 德阳市委党校整体迁建工程 | 生态智谷（天府数谷） | 2021-2023年 | 规划用地约121亩，建设教学楼、报告厅、礼堂、专家楼等，总建筑面积约9.7万平方米。 | 88739 | 立项、选址意见、环评批复、规划许可 | 3月 | 24500 | 主体开工建设 | 市委党校 | 市委党校 | 生态智谷（天府数谷）服务中心
122 | 什邡市青龙山公墓建设项目 | 什邡市 | 2021-2023年 | 建设各类墓穴1.55万个，包括墓穴葬0.95万个，骨灰存放设施0.4万个，生态葬0.86万个。 | 31000 | 设计招标 | 4月 | 5000 | 完成一期主体完工 | 什邡恒阳文化旅游发展有限责任公司 | 什邡市人民政府 | 市民政局
123 | 德阳市2021年脱贫攻坚项目 | 各区（市、县） | 2021-2022年 | 全市产业扶贫项目，共计6个。 | 9000 | 完成前期工作 | 3月 | 9000 | 基本完工 | 各区（市、县）扶贫开发局 | 市扶贫开发局 | 各区（市、县）人民政府
四 | 生态环保 |  |  | 11 | 1857101.73 |  |  | 72800
124 | 德阳市沱江源水环境综合治理PPP项目 | 各区（市、县） | 2021-2027年 | 1.水利设施、小流域水环境及片区水系综合整治；2.新建污水管网及场镇雨污水管网改造；3.农村水系及农村生活污水治理。 | 118738 | 1.PPP两评一案编制及审核；2.项目申报纳入全国PPP项目管理库；3.采购PPP项目社会资本。 | 11月 | 1000 | 部分项目开工建设 | 市住建局 | 市住建局 | 各区（市、县）人民政府
125 | 德阳市储备林建设项目 | 各区（市、县） | 2021-2025年 | 计划建设储备林100万亩，包括龙泉山脉、龙门山、中江片区、廊道建设等。 | 1443930 | 完成方案编制 | 5月 | 30000 | 部分项目开工建设 | 各区（市、县）人民政府 | 市自然资源局 | 各区（市、县）人民政府
126 | 天元城市生活污水处理厂提标扩容工程 | 旌阳区 | 2021-2023年 | 对原2.5万吨/日德阳市天元城市生活污水处理厂提标改造，同时扩建（地下式）2.5万吨/日污水处理工艺段，改造后总处理规模达到5万吨/日。 | 29063.52 | 规划选址意见、环评等 | 3月 | 10000 | 完成部分土建工作、订购设备 | 德阳市杰阳排水有限公司 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
127 | 旌湖两岸生态改造项目 | 德阳市 | 2021-2023年 | 项目建设总面积约1770亩。建设绿道约19.6千米，驳岸改造约18千米，绿地改造面积约863亩，滩涂修复面积约97亩，园路及硬质广场改造面积约737亩，建设栈道木平台面积约10亩，建设水体面积约16亩，建筑立面改造43处，新增服务驿站8处。 | 112443 | 1.完成社会稳定性风险评估报告初稿、项目建设书、可研报告初稿、PPP招标代理机构确定、PPP招标文件初稿。4.完成可研、PPP咨询服务费财评，正在进行设计、测绘等费用财评。5.协调相关管线单位估算管线迁改费用。6.正在办理选址意见书、用地手续 | 8月 | 2000 | 开工建设 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
128 | 东湖山、玄珠湖等片区生态景观提升项目 | 德阳市 | 2021-2023年 | 东湖山片区1750.8亩、玄珠湖片区1098亩、康养片区1576亩等生态景观提升。 | 48000 | 完善概念设计 | 10月 | 1000 | 开工建设 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
129 | 旌阳区生活垃圾收运处综合服务项目 | 旌阳区 | 2021-2022年 | 总建筑面积约6900平方米，包括压缩站房、机修车间1173平方米、系统控制室等。 | 11070 | 招标 | 3月 | 5000 | 完成50%工程量 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市城管执法局
130 | 罗江周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目 | 罗江区 | 2021-2024年 | 生态修复面积约173亩，包括周家坝生态湿地保护修复，新建污水循环综合利用和垃圾综合整治及资源化利用。 | 44587.03 | 1号水闸完成招标 | 11月 | 5000 | 完成水闸工程70% | 罗江通融公司 | 罗江区人民政府 | 市住建局
131 | 广汉市日处理1000吨以上污水处理厂提标改造项目 | 广汉市 | 2021-2022年 | 对广汉市第二污水处理厂、广汉市第三污水处理厂、广汉市第五污水处理厂、广汉市第六污水处理厂、广汉市第七污水处理厂等进行利旧改造，并新建部分建（构）筑物及部分设备，排放标准由一级A标准提标至DB51城镇污水处理厂排放标准。 | 11570.18 | 完成项目前期工作 | 1月 | 6000 | 改造完成总工程量80%、进水调试 | 广汉兴鑫水务有限责任公司 | 广汉市人民政府 | 市住建局 |  | 债券资金 |  |  | 没有园区污水处理，不加经信局
132 | 广汉市生活垃圾分类收集运输系统 | 广汉市 | 2021-2023年 | 建设分类环保站100个，无人值守分类收集亭400个，垃圾分类收集站4个，分拣中心1座，四分类垃圾桶800只，分类运输车50辆（包含大型车辆与小型车辆），垃圾收集房2400个，乡镇垃圾分类站11个，分类数字化管理系统1套等。 | 9200 | 施工图设计阶段 | 1月 | 3600 | 第一期（分拣中心、2个垃圾分类收集站）完工 | 广汉市汇鑫实业有限公司 | 广汉市人民政府 | 市城管执法局 |  | 债券资金
133 | 什邡市城南面源污染拦截与净化人工湿地建设工程 | 什邡市 | 2021-2022年 | 建设生态鱼塘水净化工程、果园主景观工程、景观照明工程、基础设施工程。 | 8500 | 完成规划、用地 | 5月 | 4200 | 完成部分土建工作 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  |  |  |  | 什邡市归口住建并修改了建设内容
134 | 什邡市城市污水处理厂三期（城西） | 什邡市 | 2021-2023年 | 建设日处理3万立方污水处理厂一座，配套污水管网3千米。 | 20000 | 开展项目前期工作 | 9月 | 5000 | 完成部分配套污水管网建设 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  | 专项债项目
五 | 房地产类 |  |  | 7 | 1281800 |  |  | 369895
135 | 旌阳区城市商业开发项目（新开工） | 旌阳区 | 2021-2023年 | 新建东湖街道、孝感街道、旌阳街道商业中心、住宅、地下车库及其他附属配套设施，总建筑面积约140万平方米。 | 741500 | 前期准备 | 1月 | 183895 | 锦利.锦御府等基础工程施工，碧桂园·旌湖上境北区等主体工程建设 | 各相关单位 | 旌阳区人民政府 | 市住建局 |  |  | 修改建设内容
136 | 什邡市城市商业住宅项目 | 什邡市 | 2021-2023年 | 建设蓝剑.盛世澜庭、亿佳源星悦城、雍都·翡翠城等，配套商业、地下车库及其他附属配套设施，总建筑面积46.3万平方米。 | 189000 | 立项备案、环评、用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程规划许可证 | 1月 | 75000 | 建筑主体施工 | 四川蓝剑房地产开发有限公司什邡市亿佳源置业有限公司什邡雍都置业有限公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  |  |  | 修改总投资
137 | 绵竹市英伦城邦综合体建设项目 | 绵竹市 | 2021-2025年 | 建设居住楼42栋，配套商住楼、地下车库及相关配套设施，总建筑面积约37万平方米。 | 150000 | 完成备案、规划方案设计、施工图设计 | 3月 | 40000 | 一期主体施工、二期主体封顶 | 绵竹市五月阳光房地产开发有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局
138 | 绵竹市仟坤天玺综合体建设项目 | 绵竹市 | 2021-2023年 | 建设居住楼13栋，配套商住楼、地下车库及相关配套设施，总建筑面积约8.3万平方米。 | 35000 | 完成备案、规划方案设计 | 5月 | 20000 | 6、7、9楼主体施工 | 四川仟坤房地产开发有限责任公司 | 绵竹市人民政府 | 市住建局
139 | 庐山南路商业开发项目 | 德阳 经开区 | 2021-2022年 | 用地面积71亩，规划建筑面积18.3万平米，约6000平米商业。 | 80000 | 方案设计 | 10月 | 30000 | 主体施工 | 德阳经开区发展（控股）集团有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市住建局 |  | 1
140 | 旌阳杰阳.知筑(暂命名) | 旌阳区 | 2021-2024年 | 总建筑面积约20万平方米，其中地上建筑面积约15万平方米，地下建筑面积约5万平方米。 | 73300 | 1.完成地块的三通一平、地质勘察 2.取得项目建筑工程规划许可证 3.售房部的修建 4.项目预算编制、施工单位及监理的招标 | 2月 | 8000 | 售楼部及商业楼主体呈现，预计完成4栋住宅楼的主体封顶。 | 德阳市杰阳房地产开发有限公司 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
141 | 罗江汉城·凤玺天樾 | 罗江区 | 2021-2021年 | 建设用地面积37.3亩，建筑面积约6万平方米。 | 13000 | 已取得施工许可 | 1月 | 13000 | 项目完工 | 四川汉诚置业有限公司罗江分公司 | 罗江区人民政府 | 市住建局

## 加快前期
2021年德阳市重点项目名单
加快前期类 | [9 empty] | 单位：万元、亩
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2020年底将完成的 前期工作 | 预计 开工年月 | 2021年前期工作任务 | 项目业主单位 | 第一责任单位 | 第二责任单位 | 备注
| 合 计 |  |  | 131 | 23497660.92
一 | 基础设施 |  |  | 42 | 12841082.5
（一） | 交通 |  |  | 11 | 8771336.5
1 | 成都经广汉至德阳市域铁路S11线(德阳段） | 德阳市 广汉市 旌阳区 | 2022-2025年 | 主线起于成都火车北站，止于德阳北站，线路长约71.9千米，其中成都段长33.53千米，德阳段长38.37千米。S11天元支线起点为天府旌城站，终点为商贸城站，线路长8.3千米。 | 1990000 | 成德两市已基本形成稳定对接机制，《关于成德市域铁路S11线共建共管协议》已在成德眉资同城化发展领导小组第二次会议上签订，工可报告及相关前期要件已基本达到立项深度。 | 2022-05-01 | 工可批复、征地拆迁 | 待定 | 市交通局 | 旌阳区人民政府、广汉市人民政府 |  | 省重点
2 | SF德阳绕城高速公路 | 德阳市 | 2022-2026年 | 项目起于三饶德简段玉兴枢纽互通，途径凯州新城、广汉市、止于什邡市禾丰镇，接三饶德都高速什邡东互通，全长约62千米。按双向六车道高速公路标准建设，路基宽度34.5米，设计速度采用120km/h。 | 1500000 | 前期规划 | 2022-10-01 | 项目工可报告编制完成 | 待定 | 市交通局 | 各县（市、区）人民政府 |  | 省重点
3 | 德阳至天府国际机场快速通道 | 广汉市 德阳 经开区 | 2022-2024年 | 新改建一级公路长15.838千米。路线起于旌江干线与九高路交会处，经连山、松林至官仓镇，顺接金堂县金堂大道。 | 199600 | 加快工可研究确定路线方案 | 2022-12-01 | 完成工可以及相关前置要件编制 | 待定 | 市交通局 | 广汉市人民政府、德阳经开区管委会 |  | 省重点
4 | 成都外环铁路（德阳段） | 什邡市 旌阳区 中江县 凯州新城 | 待定 | 正线北起什邡，向东经德阳、中江、凯州新城，全长94.1千米。 | 2150000 | 目前成德眉资四市政府已与省铁投集团前期项目共建共管协议，预可行性研究报告编制完成并通过专家评审，正抓紧开展工可报告编制工作，预计年底前完成 | 待定 | 工可批复、开工准备 | 待定 | 市交通局 | 旌阳区人民政府、什邡市人民政府、中江县人民政府
5 | 什邡城西快通（二期） | 什邡市 | 2023-2027年 | 新建一级道路约6千米，沥青砼路面。 | 33000 | 前期规划 | 2023-05-01 | 工可及初步设计 | 待定 | 什邡市人民政府 | 市交通局 |  |  | 新增
6 | 成德大道德罗项目示范段北延线 | 罗江区 | 2022-2023年 | 全长14.674千米，采用一级公路兼城市主干道技术标准，非城区段采用一级公路标准，路基断面宽度70米，城区段(金山镇区段)采用城市主干路标准，城区高架段路基宽度26.1米，城区地面段路基宽度38米。 | 138131.5 | 完成工可编制 | 2022-12-01 | 完成工可、初步设计、立项等前期工作，启动施工单位招标工作，确定施工单位。 | 德阳发展集团 | 罗江区人民政府 | 市交通局 |  | 省重点
7 | 德茂路德绵项目示范段（二环路至秋月段） | 天府旌城 | 2022-2023年 | 全长4.57千米，断面形式为双向八车道+两辅道。 | 82856 | 进行初步设计调整 | 2022-12-01 | 完成施工图设计并取得相关批复 | 德阳发展集团 | 天府旌城管委会 | 市交通局
8 | S416中江至黄鹿（绵阳界）公路改建工程 | 中江县 | 2022-2025年 | 新建一级公路25.527千米。 | 304749 | 开展前期建设方案研究 | 2022-12-01 | 完成工可编制 | 待定 | 中江县人民政府 | 市交通局
9 | 德阳至阿坝高速公路（绵竹至茂县段） | 绵竹市 | 2022-2030年 | 项目起于成都经济区环线高速公路绵竹连接线，经汉旺镇、清平镇、沿绵远河布线，在松光岭设蓝家岩隧道穿越龙门山脉至茂县，全线主线长约75千米。 | 2020000 | 预可研等前期工作 | 2022-12-01 | 完成可研等前期工作 | 待定 | 绵竹市人民政府 | 市交通局
10 | 山地轨道交通天府冰雪小镇绵竹支线 | 绵竹市 | 2022-2026年 | 新建线路全长19.6千米，其中近期线路全长12.5千米，远期线路全长7.1千米。 | 200000 | 方案研究等前期工作 | 2022-12-01 | 完成预可研等前期工作 | 待定 | 绵竹市人民政府 | 市交通局
11 | 金简仁快速通道北延线 | 中江县 | 2022-2025年 | 新建一级公路17千米。 | 153000 | 启动项目工可编制 | 2022-12-01 | 完成工可编制 | 待定 | 中江县人民政府 | 市交通局
（二） | 城镇基础设施 |  |  | 14 | 1668112
12 | 东林路道路工程 | 生态智谷（天府数谷） | 2022-2024年 | 项目全长约2.25千米。 | 8910 | 完成方案设计、初步设计，办理规划条件书、选址意见书 | 2022-10-01 | 完成施工图设计 | 德阳天府数谷投资发展有限公司 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市住建局
13 | 旌阳区孝泉配套基础设施建设项目 | 旌阳区 | 2022-2023年 | 建设雨水管网建设3256米；污水管网建设3256米；电力线改造入地3456米；弱电线改造入地3456米；消防设施提升22项；垃圾分类设施建设152组及其配套设施等建设内容。 | 49000 | 完成可研报告编制及审批 | 2022-04-01 | 完成财评设计 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市住建局
14 | 旌阳区钱塘江路以北道路基础设施项目 | 旌阳区 | 2022-2025年 | 新建钱塘江路（泰山路-钱塘江路大桥西头）、黄山路（信江路-鸭绿江路）等21条道路工程，全长约21千米。 | 248000 | 启动项目前期论证 | 2022-09-01 | 开展方案设计 | 黄河新区管委会 | 旌阳区人民政府 | 市住建局
15 | 什邡市环城乡村振兴示范带建设项目 | 什邡市 | 2022-2025年 | 绿道建设约60千米、金带河湿地公园、皂角雪茄业园区、冷水郊野湾湿地公园、城北郊野湿地公园、城东精致农业产业园、和尚碾生态河流改造、慧剑社区整体改造、城南湿地公园及其他乡村振兴示范点建设项目等。 | 240000 | 前期项目调研、规划设计等工作 | 2022-01-01 | 完成前期、争取部分项目开工 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  |  | 新增
16 | 什邡市城东新区市政基础设施建设二期 | 什邡市 | 2023-2025年 | 建设城东绿轴、金河南路东二段、金沙江路东二段、沱江路东二段、城东二纵道路、安康路东二段、青雀路东二段、岷江路东二段、通站路东二段、城东纵向道路延长段、嘉陵江路东延段等。 | 63926 | 加快工程前期工作 | 2023-06-01 | 完成项目立项等前期工作 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  |  | 新增
17 | 什邡市城西新区市政基础设施建设 | 什邡市 | 2023-2025年 | 建设城西一弧路、城西二弧路、城西三弧路、城西一纵、城西二纵、城西一横、城西二横（弧）、城西三横、城西四横、城西五横、亭江西路西延段、城西六横、青衣江路西延段、湔江路西延段、京什西路改造项目等。 | 69029 | 加快工程前期工作 | 2023-06-01 | 完成项目立项等前期工作 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  |  | 新增
18 | 什邡市中心城区补短板工程项目 | 什邡市 | 2023-2025年 | 普陀山路、峨眉山路、九华山路、天山南路、华山路、昆仑山路、绵远河路、元宝山路、雍城东路改造、雍城北路改造、城西公园、亭江西路下穿隧道等。 | 67779 | 前期工作 | 2023-06-01 | 完成项目立项等前期工作 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市住建局 |  |  | 新增
19 | 德阳经开区南站片区综合开发项目 | 德阳 经开区 | 2022-2025年 | 1.南湖路以南，晋江路以北基础设施建设，规划未建道路，路面路基、市政管网配套设施、城市生态环境景观等 。2.南站片区，包括：旅客站台、站房、站前广场及配套设施建设；江山路、井岗山路、日月潭路、淀湖路、宏山路。 | 600000 | 前期规划 | 2022年5月 | 完成可研 | 待定 | 德阳经开区管委会 | 市住建局、市交通局 |  | 省重点
20 | 中江西北新区市政配套基础设施建设项目 | 中江县 | 2022-2026年 | 1.德中快速至芍药大道1570米（桥梁120米），宽32米。2.芍药大道经西山小学-城市外环路1270米，宽24米。3.电力通道保护带及检修道路1050米，宽32米。4.余家河北沿河道路1100米，宽8米。5.余家河南沿河道路850米，宽8米。 | 19500 | 前期规划 | 2022-09-01 | 立项、环评、水保及征拆等 | 中江高新区 | 中江县人民政府 | 市住建局
21 | 天府数谷五大湖区配套基础设施（二期） | 生态智谷（天府数谷） | 2022-2025年 | 新建蚕丛西路、蚕丛路、育才路、寿丰路、施家湾路、一环路北延线等6条道路，长约12.6千米。 | 111590 | 完成可研单位选取工作，并开展项目立项、代理机构招标等前期工作 | 2022年8月 | 完成项目设计、规划审批等前期前期工作 | 德阳天府数谷投资发展有限公司、生态智谷开发建设中心 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市住建局
22 | 德阳市东一环路补短板项目（二期） | 生态智谷（天府数谷） | 2022-2023年 | 起于青衣江路上跨成绵高速处，止于天宫堂隧道，道路总长12.616千米。 | 13947 | 完成项目立项，设计单位选取等工作 | 2022-07-01 | 完成前期论证及方案设计 | 德阳发展控股集团有限公司 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市住建局
23 | 凯州新城产城融合基础设施项目 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 项目进行供热、供气、供水等综合管网建设(入廊高压电缆管沟、通信排管、燃气、给水管网各10千米；供热管道10千米等管网建设）及生态修复渠道。 | 48000 | 规划设计 | 2022年9月 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市住建局 |  |  |  | 新增
24 | 泰山路下穿市医院长隧道工程（绵远街—署前街） | 德阳市 | 2022-2023年 | 隧道全长约1576米，其中隧道长约1300米（框架段长 900米，两侧敞口段 400米），宽19.4米。 | 59507 | 已拿到项目建议书批复。 | 2022年10月 | 立项 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
25 | 秦岭山路下穿钟鼓楼广场隧道及道路工程 | 德阳市 | 2022-2023年 | 隧道全长约 2126.797米，其中下穿隧道长约1300米（框架段长 1060米，两边敞口段长 240米），宽20.2米。 | 68924 | 已拿到项目建议书批复。 | 2022年10月 | 立项 | 市住建局 | 市住建局 | 旌阳区人民政府
（三） | 园区基础设施 |  |  | 7 | 812408
26 | 旌阳区智能制造产业园（黄许园区）建设项目 | 旌阳区 | 2022-2024年 | 项目占地约240亩，新建标准厂房、倒班房、产品分拣、配送中心等。 | 50000 | 方案设计 | 2022-02-01 | 完成招标 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市经信局
27 | 绵竹高新区绿色发展生物科技城 | 绵竹市 | 2022-2024年 | 新建GMP标准洁净厂房约7万平方米、生物医药专用灭菌厂房约6千平方米、生物医药研发实验室约8千平方米、医药专用储存仓库约8千平方米，园区污水管网6千米、园区市政道路1.7千米、园区10kV高压线路入地工程等基础配套设施。 | 60000 | 立项、可研等前期工作 | 2022-08-01 | 完成项目用地、初步设计等前期工作 | 四川绵竹高发投资有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 债券资金
28 | 广汉花园变电站110kV输变电工程项目 | 德阳 高新区 | 2022-2024年 | 新建110kV变电站一座。 | 7820 | 完成项目核准 | 2022-06-01 | 完成所有报建手续办理，施工单位进场施工，完成项目电缆沟建设 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 德阳高新区管委会 | 市经信局
29 | 物流港片区基础设施建设项目 | 物流港 | 2023-2027年 | 新建1.涟江路（G108国道-德罗干线段）工程；2.高速路口北移；3.中欧班列德阳现代物流港建设四期（物流新城德新片区）配套基础设施项目（一期）；4.中欧班列德阳现代物流港建设四期（物流新城德新片区）场镇提档升级。 | 277995 | 完成项目立项准备工作 | 2023年8月 | 完成项目立项工作 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市住建局
30 | 成都东部新区协作产业园区基础设施建设项目一期 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 新建道路6.6千米，标准厂房20.8万平方米，260亩生态公园，园区服务中心13万平方米。 | 188833 | 规划设计 | 2022年1月 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  |  |  | 新增
31 | 成渝双城经济圈产业协作园区基础设施建设项目一期 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 新建道路8.3千米，标准厂房19.2万平方米 | 130560 | 规划设计 | 2022年10月 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  |  |  | 新增
32 | 成德眉资智能制造产业园基础设施建设项目一期 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 新建道路、桥3千米，社区服务中心2万平方米，标准厂房16万平方米，消防业务用房5000平方米，企业服务中心1.8万平方米。 | 97200 | 规划设计 | 2022年10月 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局 |  |  |  | 新增
（四） | 农业基础设施 |  |  | 4 | 578600
33 | 旌阳区现代农业产业园建设项目 | 旌阳区 | 2022-2023年 | 项目总用地面积约60亩，总建筑面积约 3.8万平方米，其中：新建标准厂房3万平方米、综合办公楼0.3万平方米、园区服务市场0.3万平方米、食堂0.2万平方米。 | 19000 | 完成可研报告编制及审批 | 2022-06-02 | 完成财评设计 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市农业农村局
34 | 什邡市乡村振兴产业发展及基础设施配套建设项目 | 什邡市 | 2022-2025年 | 什邡沿山区相关镇等主要道路沿线相关区域发展特色产业，建设特色产业示范园、建设“农旅融合示范区”项目、农村人居环境整治、建设乡村振兴示范点位等。 | 280000 | 前期规划选址及方案初步编制，争取上级资金。 | 2022-05-01 | 争取上级资金 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  |  |  | 新增
35 | 什邡市农业基础设施配套项目 | 什邡市 | 2022-2025年 | 1.什邡市智能农机装备提升项目。2.什邡市标准化畜禽屠宰企业建设。3.什邡市农村新型社区建设项目。4.什邡农村人居环境整治整县推进。 | 219600 | 前期规划选址及方案初步编制，争取上级资金 | 2022-05-01 | 争取上级资金 | 示范区范围内专业合作社、家庭农场什邡市恒基公司、什邡市瑞祥肉食品有限公司、什邡市金带天培肉食品有限公司 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  |  |  | 新增
36 | 凯州新城农村产业融合发展示范带建设项目 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 项目进行土地综合整治、产业发展、基础设施提升、生态环境保护等4大类乡村振兴建设，包括高标准农田、共享农场、农作物种植基地、特色畜牧业养殖基地、农产品检测中心、冷链物流基地、农贸交易市场、农产品溯源体系等。 | 60000 | 规划设计 | 2022-01-01 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市农业农村局 |  |  |  | 新增
（五） | 水利 |  |  | 6 | 1010626
37 | 高景关水库 | 什邡市 绵竹市 | 2023-2030年 | 两座水库总库容约1.08亿立方米，其中：高景关水库总库容4400万立方米，金花寺水库总库容6400万立方米 | 300000 | 开展可行性研究报告及部分专题报告编制 | 2023-10-01 | 完成可研报告编制 | 待定 | 市水利局 | 什邡市人民政府、绵竹市人民政府 |  | 省重点
38 | 罗江砚台石水库扩容工程 | 罗江区 | 2022-2025年 | 将水库库容扩容至857万立方米。 | 17500 | 项目建议书 | 2022-10-01 | 取得可研批复，开展初设、招投标等工作。 | 德阳市罗江区水利灌排工程管理中心 | 罗江区人民政府 | 市水利局
39 | 什邡市湔江、鸭子河综合治理项目 | 什邡市 | 2022-2025年 | 1.新建防护堤41.5千米、拦沙坝3座，并新建湔江老鸦堰二级消力池及湔江牛栏堰堰闸各一座；新建抢险通道46千米，连接抢先通道的桥梁及闸桥8座；改造灌区内配套灌渠19条，共计96.36千米，整治渠系建筑物144处。2.湔江马井镇段左右岸防洪治理11千米。 | 131000 | 1.湔江马井段防洪治理工程可研编制单位确定；湔江牛栏堰拦河堰闸水源工程优化初步设计方案报国家烟草总局批复。2.确定编制单位 | 2022-01-01 | 1.湔江马井段防洪治理工程确定可研编制单位。2.牛栏堰拦河堰闸水源工程优化方案报国家烟草总局批复。 | 什邡市恒基建设投资发展有限公司 什邡市水旱灾害防御站 | 什邡市人民政府 | 市水利局 |  |  |  | 新增
40 | 通江水库 | 中江县 | 2026-2030年 | 新建1.2亿立方米的大型水库1座。 | 380000 | 完成项目建议书 | 2026-12-01 | 完成初步方案论证，启动可研编制 | 中江县水利局 | 中江县人民政府 | 市水利局
41 | 绵远河大桥及水闸工程 | 物流港 | 2022-2024年 | 跨绵远河大桥，长约375米；水闸位于旌阳区黄许镇涟江路，该工程系城市水生态环境工程，水闸长约275米。 | 32126 | 完成立项等工作 | 2022年8月 | 完成项目前期工作 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市交通局、市水利局 |  |  |  |  | 市水利局建议增加市交通局
42 | 德阳市防洪排涝水系整治（北片区） | 天府旌城 | 2022-2025年 | 总长约8400米，将新建厂西排洪渠的驳岸；德阳市核心区水系整治工程，计划对天府旌城管辖范围内二十九支渠、三十支渠及周家堰等的水系进行整理并配套实施绿化等工程。 | 150000 | 前期规划 | 2022年9月 | 前期可研 | 德阳天府旌城投资发展集团有限公司 | 天府旌城管委会 | 市水利局 |  |  |  |  | 市水利局建议调整至城市基础设施，第二责任单位为市住建局
二 | 产业项目 |  |  | 52 | 6980502
（一） | 工业 |  |  | 24 | 3449884
43 | 云狐集团德阳数字产业园 | 天府旌城 | 2022-2025年 | 建设云狐集团西南总部，鸿雁卫星通信四川总部，低代码培训学院，集成电路、物联网、边缘计算、军工装备、鸿雁卫星等智能硬件的测试、生产和组装，软件自动开发研发中心、设备数字化研发中心、东方红“空中5G”研发与销售中心、智能产品展示体验中心、创新孵化器/加速器等。引进产业链上、下游，“独角兽”企业或研发中心入驻，构建完善的产业链生态，形成规模和聚集效应。 | 100000 | 签约 | 2022-10-01 | 取得项目用地，完成项目设计方案 | 四川云狐科技有限公司 | 天府旌城管委会 | 市政务和大数据局
44 | 什邡通用机场建设项目 | 什邡市 | 2022-2025年 | 建设长1600米，宽30米通用机场跑道一条，配套机场办公楼、停机坪等。 | 30000 | 场址论证 | 2022-06-01 | 场址报批、立项、场地平整 | 什邡恒新建设投资有限公司 | 什邡市人民政府 | 市发改委
45 | 什邡美大康易地搬迁项目 | 什邡市 | 2022-2024年 | 建设厂房、办公楼、研发中心、仓储用房及辅助设施共计12万平方米，购置相关设备；建立3000亩药材种植基地。 | 300000 | 前期论证 | 2022-10-01 | 办理前期 | 四川美大康药业股份有限公司 | 什邡市人民政府 | 市市场监管局 |  |  |  | 新增
46 | 什邡胜鑫锐无人机装备制造产业基地 | 什邡市 | 2023-2025年 | 建设一个无人机演示应用基地、一个年产能为2000架民用多旋翼无人机、100—250架固定翼垂直起降(VTOL)无人机生产基地。 | 30000 | 完成项目备案 | 2023-04-01 | 方案设计及施工图审查 | 德阳市胜鑫锐科技有限公司 | 什邡市人民政府 | 市发改委 |  |  |  | 新增
47 | 什邡永志印务智能化塑料软包装生产线 | 什邡市 | 2022-2024年 | 建设高端自动化（智能化）塑料软包装生产线5条；投入相关生产配套设备50余台（套）；实现各类塑料软塑包装袋、卷膜2万吨。 | 50000 | 完成项目备案 | 2022-08-01 | 方案设计及施工图审查 | 四川省新都永志印务有限公司 | 什邡市人民政府 | 市经信局 |  |  |  | 新增
48 | 绵竹中材节能环保墙体材料暨装配式建筑部品产业项目 | 绵竹市 | 2022-2025年 | 建设年产4×500万平方米涂装基板生产线、年产100万平方米多功能涂装板生产线、产品研发中心、综合办公楼、宿舍以及配套设施。 | 38000 | 公司注册 | 2022-12-01 | 项目选址等前期工作 | 中材节能有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局
49 | 绵竹龙蟒磷化工磷酸盐提质升级项目 | 绵竹市 | 2022-2023年 | 通过“肥盐结合”的梯级开发思路，将现有肥料级磷酸一铵部分产能，提质升级为工业级磷酸一铵，并以工业级磷酸一铵为原料，生产工业级磷酸二氢钾、聚磷酸铵、三聚磷酸钠等精细磷酸盐产品。 | 100000 | 编制项目可研 | 2022-02-01 | 完成项目备案、环评等前期工作。 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市经信局 |  | 绵竹市人民政府覃勇 13890252434
50 | 绵竹龙佰钛业二氧化钛粉体材料深加工生产线建设项目 | 绵竹市 | 2022-2024年 | 新建40万吨二氧化钛粉体材料深加工生产线及配套设施、附属用房。 | 200000 | 预可研及预环评编制完成，前期设计工作开展 | 2022-03-02 | 完成项目备案、环评等前期工作。 | 龙佰四川钛业有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市科技局 |  | 绵竹市人民政府杨万梅13689615273
51 | 德阳经开区德兰航空发动机、燃气轮机特种合金精密锻件智能制造技术产业化基地（二期） | 德阳 经开区 | 2022-2024年 | 建设军用航空航天特种合金大型精密环锻件锻造、热处理生产线2条。 | 120000 | 土地挂牌 | 2022-05-01 | 完成项目用地摘牌 | 四川德兰航宇科技发展有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局
52 | 欧浴集成取暖器基地项目 | 德阳 经开区 | 2022-2024年 | 用地55亩，新建厂房、办公室及相关配套设施。 | 50000 | 已签订土地合同，调整方案设计。 | 2022-10-01 | 完成设计方案 | 成都市欧浴电器有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
53 | 百事生产基地项目（二期） | 德阳 经开区 | 2022-2023年 | 总建筑面积约1.6万平方米，包括一座层高约12米的厂房建筑及其辅助建筑；安装1条天然薯片生产线、1条罐装薯片生产线，年产薯片2万吨。 | 26000 | 确定投资方案 | 2022-09-01 | 完成设计方案 | 百事食品（四川）有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市市场监管局 |  | 1
54 | 桥梁核心受力部件数字化工厂项目 | 德阳 经开区 | 2022-2023年 | 用地114亩，投资建设数字化生产车间、生产配套工程及办公（生活）配套工程等。本项目主要生产桥梁核心受力部件，包括悬索桥索鞍索夹、拉杆连接器、锚具、支座、伸缩缝、阻尼器等产品。 | 30000 | 确定环评单位和设计单位，开始前期环评和方案设计。 | 2022-08-01 | 完成设计方案 | 德阳天元重工股份有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
55 | 东方雨虹西南总部基地项目 | 德阳 经开区 | 2023-2024年 | 用地约98亩，投资建设西南区域总部研发办公综合楼，特种材料国家级重点实验室，专家楼、住宅等。 | 80000 | 确定投资方案 | 2023-10-01 | 完成设计方案 | 德阳虹德置业有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市科技局 |  | 1
56 | 无铅高分子合金辐射防护板生产项目 | 德阳 经开区 | 2022-2023年 | 用地30亩，主要产品无铅高分子合金辐射防护板，单条线生产15万平方米。 | 10000 | 环评和方案设计 | 2022-09-01 | 完成项目用地土地摘牌、办理项目报规报建手续。 | 四川全息新材料有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市科技局 |  | 1
57 | 冷却塔制冷项目 | 德阳 经开区 | 2022-2023年 | 用地100亩，设立新公司建设制冷设备生产基地，并完成3条生产线建设，主要产品冷却塔及各类大型制冷设备。 | 50000 | 洽谈 | 2022-09-01 | 签订投资协议 | 成都星丽制冷设备有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
58 | 轨道交通产业园 | 德阳 经开区 | 2022-2023年 | 一期建设智能设备研发和生产基地、智能五联成套设备研发和生产基地、动车地铁空气循环智能设备研发生产基地、环保涂装生产基地。 | 100000 | 洽谈 | 2022-08-01 | 签订投资协议 | 四川氟瑞物联科技有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
59 | 中小企业孵化园招商项目 | 德阳 经开区 | 2022-2023年 | 完成德阳市万森机械有限公司热处理及机械加工环保搬迁升级改造、德阳立达机电设备有限公司搬迁项目等7家公司入驻。 | 150000 | 洽谈 | 2022-08-01 | 签订投资协议 | 德阳市万泰机械制造有限公司 德阳市万森机械有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 1
60 | 德阳经开区维达年产20万吨生活用纸及护理用品西部生产基地 | 德阳 经开区 | 2022-2024年 | 新建年产20万吨生活用纸及护理用品西部生产基地、电商配送中心和物流中心项目。 | 175284 | 土地挂牌 | 2022-05-01 | 完成项目用地摘牌 | 维达纸业（四川）有限公司 | 德阳经开区管委会 | 市经信局 |  | 省重点
61 | 清洁汽车产业物流园 | 物流港 | 2023-2025年 | 建设内燃机再制造项目、清洁汽车销售与维修服务项目、液化天然气运输项目、清洁汽车运输项目、LNG气瓶销售与维修服务项目等。 | 5600 | 完成项目前期准备工作 | 2023年6月 | 完成项目前期工作 | 德阳瑞丰天然气汽车有限责任公司 | 物流港服务中心 | 市经信局 |  |  |  | 新增
62 | 天府数谷凤翥湖数字经济产业园(二期) | 生态智谷（天府数谷） | 2022-2025年 | 规划面积2平方千米，建设用地面积1000亩，建设内容包括：人工智能研发中心、人工智能产业孵化园、软件和信息服务产业园、新媒体和电子商务产业园、智慧城市和大数据管理运营中心及人才公寓等。 | 1300000 | 完成前期规划编制 | 2022-10-01 | 面向社会公开招商 | 待定 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市政务和大数据局
63 | 中科国际空天大数据产业园 | 凯州新城 | 2022-2025年 | 建设区域空天大数据库、空天科技人才培训中心、空天数据企业总部基地，感科技应用、商业市场流通数据分析。 | 300000 | 项目洽谈中 | 2022年2月 | 完成项目签约、立项、设计等前期工作 | 北京中科数遥信息技术有限公司 | 凯州新城管委会 | 市政务和大数据局 |  |  |  | 新增
64 | 广东佛山智能装备制造基地项目 | 凯州新城 | 2022-2024年 | 拟投资16亿元，占地约400亩，新建广泛应用于家具门业和食品行业的打边机、打孔机、切板机、喷涂机、磨油机、除尘机等设备及相关配套设备项目。 | 160000 | 项目洽谈中 | 2022-10-01 | 完成选址 | 广东科霖环保设备有限公司、中造动力、郑太机械、速帕尔机械科技有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局
65 | 成都福莫斯高精度三维五轴机器人研发生产基地项目 | 凯州新城 | 2022-2024年 | 企业拟在凯州新城选址建设高精度三维五轴机器人研发生产基地。 | 10000 | 项目洽谈中 | 2022-11-01 | 完成选址 | 成都福莫斯智能系统集成服务有限公司 | 凯州新城管委会 | 市经信局
66 | 四川省广德成“书亦烧仙草”食品生产基地项目 | 凯州新城 | 2022-2024年 | 拟在选址进行项目建设，项目拟用地150亩，建设“书亦烧仙草”食品生产基地项目。 | 35000 | 项目洽谈中 | 2022-10-01 | 完成选址 | 四川省广德成食品 有限公司 | 凯州新城管委会 | 市市场监管局
（二） | 服务业 |  |  | 15 | 1021698
67 | 德阳国际铁路物流港保税物流中心（B型）二期 | 物流港 | 2024-2026年 | 项目规划用地共118.1亩，主要设施有查验作业中心仓库、保税仓库、卡口围网以及停车场等。 | 12556 | 完成立项等工作 | 2024年10月 | 完成项目前期 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市商务局
68 | 德阳国际铁路物流港综合保税区基础设施及配套设施建设项目 | 物流港 | 2023-2028年 | 项目分两期建设，一期主要建设查验作业中心仓库，保税仓库，综合服务中等；二期建设保税仓库，办公楼，跨境电商展销中心，海关商检大楼等。 | 180092 | 完成项目前期初步调研工作 | 2023年10月 | 完成项目前期调研工作 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市商务局
69 | 西南大宗生产资料智慧供应链基地 | 物流港 | 2023-2027年 | 占地面积2000亩，打造西南地区以钢材为主的大宗生产资料仓储、数字仓库、供应链金融、精加工和交易中心，并将电子商务和传统钢铁行业有机结合，充分利用物联网、区块链、5G等现代信息科技手段，打造西南地区大宗生产资料智慧供应链新业态和生态圈。 | 300000 | 完成项目前期准备工作 | 2023年6月 | 完成项目前期工作 | 成都量力钢材物流有限公司 | 物流港服务中心 | 市商务局
70 | 物流港跨境电商全球资源服务中心 | 物流港 | 2024-2026年 | 建设德阳跨境电商公共服务平台、开设跨境电商线下体验店、成立跨境电商协会、积极引入城市奥特莱斯等。 | 20000 | 完成项目前期准备工作 | 2024年8月 | 完成项目前期工作 | 待定 | 物流港服务中心 | 市商务局
71 | 物流港国际陆港智慧园区运营中心 | 物流港 | 2024-2026年 | 建设内容包括服务中心、用户中心、活动中心、商户中心和管理中心等。 | 30000 | 完成项目前期准备工作 | 2024年6月 | 完成项目前期工作 | 待定 | 物流港服务中心 | 市商务局
72 | 物流港国际陆港多式联运中心 | 物流港 | 2024-2025年 | 占地约200亩，主要建设国际国内货物公铁转运、跨省城际配送、生活物资城市配送物流配套，城市配送及精准扶贫物资转运的零散快运货物、批量零散快运业务、粮食、救灾物资等产品的集装箱掏拼箱、仓储配送等功能需求。 | 25000 | 完成项目前期准备工作 | 2024年8月 | 完成项目前期工作 | 待定 | 物流港服务中心 | 市商务局
73 | 物流港多元化物流园建设项目 | 物流港 | 2023-2025年 | 项目占地316.41亩，建设专业市场贸易区、配套商业、商务中心、办公用房及相关配套设施等，总建筑面积21万平方米。 | 82700 | 完成项目前期准备工作 | 2023-10-01 | 完成项目前期工作 | 物流港服务中心 | 物流港服务中心 | 市商务局
74 | 什邡农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 什邡市 | 2022-2025年 | 1.紫皮大蒜产地仓储冷链物流设施增容及提升建设工程新建单库容量300吨；改造提升两座容量达到2000吨、两座仓储保鲜保温设施容量4000吨；2.黄背木耳智能生产管控系统应用及烘干设施建设，总面积6000平方米，示范点烘干设施3台。3.蔬菜保鲜设施建设项目，新建面积8000平方米，改造、提升7000平方米。4.畜(水)产品保鲜冷链仓储设施建设项目，建设5个、改造、提升7个小型冻库、气调库。 | 17350 | 前期项目调研、规划设计等工作 | 2022-03-01 | 选址、审批、落实自筹资金等工作 | 什邡市农业农村局 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  |  |  | 新增
75 | 绵竹市大数据智能仓储物流园项目 | 绵竹市 | 2022-2023年 | 新建及改造10万平方米多层式智能中心，新建智能化物流大数据服务平台、智慧工业大数据服务平台，溯源体系等平台建设及配套道路815米基础设施。 | 25000 | 立项、可研等前期工作 | 2022-08-01 | 完成项目用地、初步设计等前期工作 | 四川绵竹高发投资有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市商务局
76 | 中江县冷链物流园基础设施建设项目 | 中江县 | 2022-2024年 | 占地约500亩，建设主要内容为：新建农副产品集散中心、检验检疫中心；冷链物流基础设施（包括新建冷藏库、冷冻库、配送中心），购置冷链设施设备等；修建配套道路、停车场、污水处理设施、管网及其他附属配套设施等。 | 89000 | 完成项目选址 | 2022-06-01 | 完成项目可研、立项、征地拆迁等前期工作 | 中江县商务局 | 中江县人民政府 | 市商务局 |  |  |  | 新增
77 | 中央厨房供应链项目 | 中江县 | 2022-2024年 | 占地面积约111.2亩，主要建设内容为中央厨房、农产品数字化交易中心及相关配套项目。 | 20000 | 完成项目选址 | 2022-03-01 | 完成拆迁安置、备案等前期手续 | 中江县商务局 | 中江县人民政府 | 市商务局 |  |  |  | 新增
78 | 德阳高新区跨境电商产业园 | 德阳 高新区 | 2022-2025年 | 孵化器大楼、信息系统、查验设备、销售展示中心、保税仓库、标准化仓库。 | 40000 | 完成前期工作对接及选址工作 | 2022-06-01 | 完成规划编制、施工设计、立项、可研等前期工作 | 德阳高新发展有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市商务局
79 | 高新区五星级酒店 | 德阳 高新区 | 2022-2025年 | 项目在高新区三星湖边修建五星级园林式度假酒店，并配套客房、会议厅、宴会厅、商场、书店、亲子乐园、商务楼等相关设施。目前，拟定悦榕庄或洲际作为酒店品牌。 | 100000 | 完成项目布局设计相关方案 | 2022-04-01 | 完成项目开工前期准备工作 | 四川省恒瑞实业有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市商务局
80 | 绵竹高新区科技服务中心 | 绵竹市 | 2022-2024年 | 新建建筑面积约2.6万平方米，包括综合性科研服务大楼、综合检测检验中心等；新建园区基础配套设施，包含马尾河河道清淤和水体治理2.3千米、马尾河沿河道路及绿化改造约7万平方米。 | 40000 | 立项、可研等前期工作 | 2022-08-01 | 完成项目用地、初步设计等前期工作 | 四川绵竹高发投资有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市科技局 |  | 债券资金
81 | 绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心 | 绵竹市 | 2022-2024年 | 新建绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心，项目总用地面积约6.5万平方米，总建筑面积约1.2万平方米。 | 40000 | 立项、可研等前期工作 | 2022-10-01 | 完成项目用地、初步设计等前期工作 | 绵竹绵新投资发展有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市科技局
（三） | 农业 |  |  | 4 | 556720
82 | 什邡市现代农业产业融合示范区 | 什邡市 | 2022-2025年 | 1.打造什邡黄背木耳现代农业园区，建设综合加工中心、仓储物流中心、良种育繁推一体化示范基地、标准化栽培示范区、精深加工中心等；2.什邡稻鱼种养循环现代农业园区，大鲵精深加工、新型稻鱼生产基地共2.1万亩及核心示范区；3.什邡市川芎现代农业园区，建设川芎产业园生产示范基地等。 | 96920 | 项目规划选址、实施方案编制等 | 2022-06-01 | 项目规划选址、实施方案编制等 | 什邡市农业农村局、什邡溪源水产公司等 | 什邡市人民政府 | 市农业农村局 |  |  |  | 新增
83 | 中江县“鱼米之乡”乡村融合示范园区 | 中江县 | 2022-2025年 | 修建产业道路、田间生产道路、机耕道等；配套建设挑选区、晾晒区、烘干区、展示厅、厕所、给排水管网等；新建稻渔综合种养示范园、“稻田+工程化可追溯”智慧渔业示范基地、生态景观林、观景平台等。 | 99800 | 项目前期规划 | 2022-06-01 | 已编制项目可行性报告、完成项目立项。待专项债审批发行 | 中江县产投农业投资发展有限公司 | 中江县人民政府 | 市农业农村局
84 | 中江县龙泉山丹参白芍国家级现代农业园区建设项目 | 中江县 | 2022-2025年 | 建设中江丹参、中江白芍为主的道地中药材标准化基地10万亩，建设中药材种苗繁育中心、道地中药材科技创新平台等。 | 60000 | 项目前期规划 | 2022-09-01 | 已编制项目可行性报告、完成项目立项。待专项债审批发行 | 中江县产投农业投资发展有限公司 | 中江县人民政府 | 市农业农村局
85 | 高新区现代农业示范区（一期） | 德阳 高新区 | 2022-2025年 | 拟在高新区二绕控制绿化带范围内打造现代农业示范区项目，包含“农业硅谷+农林小镇+都市农庄”三个主要内容的高品质农旅项目。 | 300000 | 已与高新公司签租地协议 | 2022-08-01 | 完成项目开工前期准备工作 | 深圳众成产业发展有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市农业农村局
（四） | 文化旅游及体育 |  |  | 9 | 1952200
86 | 罗江区白马关景区旅游基础设施建设项目 | 罗江区 | 2022-2025年 | 1.新建游客服务中心项目。2.景区道路交通优化提升及步行栈道、骑行道。3.智慧景区建设。4.景区自来水、雨污水、燃气管网建设。5.景区山地户外运动基地建设。6.三国文化及非遗文化展览馆。7.青少年研旅基础设施改、扩建。8.电力设施建设。9.应急救援基地及消防、安防设施建设。10.3A级生态环保厕所。11.景区生态湿地建设。 | 81000 | 完成地方专项债卷申报工作 | 2022-10-01 | 完成项目设计、环评等前期手续。 | 白马关景区管委会 | 罗江区人民政府 | 市文旅局
87 | 罗江区川菜、川剧博物馆建设项目 | 罗江区 | 2022-2024年 | 1.新建县级博物馆一座，包含博物馆、厨艺中心、创意文化产业园三大功能，面积约4千平方米；2.新建县级博物馆一座，包含川剧博物馆和川剧表演中心两部分，面积约4千平方米。 | 6000 | 完成项目立项 | 2022-03-01 | 完成设计、争取资金等前期工作。 | 罗江区住建局 | 罗江区人民政府 | 市文旅局、市住建局
88 | 什邡市山区文化旅游项目二期 | 什邡市 | 2022-2025年 | 1.冰川蝴蝶谷、锦绣冰川康养中心；2.773温泉河谷、韩家堡高端精品民宿；3.红枫岭、神瀑沟、川西第一漂、钟鼎寺提质升级；4.白泥塘、湔氐入山口、穿心店项目引进。 | 185200 | 什邡市冰川蝴蝶谷项目签订项目投资协议 | 2022-03-01 | 部分项目分别完成洽谈、签约和供地 | 什邡市依云投资有限公司 福建新华投资有限公司 | 什邡市人民政府 | 市文旅局 |  |  |  | 新增
89 | 中国雪茄文化名城雪茄风情街改造提升 | 什邡市 | 2022-2023年 | 总改造面积4.9万平方米，包括建筑外立面特色改造、智能停车场改造、智能化公共厕所改造等。 | 5000 | 完成可研报告 | 2022-12-01 | 落实项目资金及完成项目前期工作 | 什邡市恒基公司 | 什邡市人民政府 | 市文旅局
90 | 中国红豆杉森林旅游康养度假区项目 | 凯州新城 | 2022-2025年 | 占地约500亩（流转土地10000亩），新建中国红豆杉森林国际康养度假基地、中德国际医院、大健康产业园，并开展丹参、芍药种植经营等。 | 400000 | 项目洽谈中 | 2022-11-01 | 完成项目签约、立项、设计等前期工作 | 四川中德医养实业股份公司 | 凯州新城管委会 | 市文旅局 |  |  | 新增
91 | 中江继光湖红色文化产业园 | 中江县 | 2022-2025年 | 规划面积32平方千米，争创红色旅游示范县，依托继光水库，打造黄继光干部管理学院、黄继光少年军校、红色旅游观光、康养、生态垂钓于一体文旅融合的继光湖红色文化产业园。 | 500000 | 完成国土空间规划 | 2022-06-01 | 开展选址及前期规划工作 | 中江县文化体育广播电视和旅游局 | 中江县人民政府 | 市文旅局 |  | 省重点
92 | 西蜀泉乡温泉小镇（一期） | 物流港 | 2025-2028年 | 项目占地约1000亩，包含土地整理、温泉度假酒店、庭院会议中心、康养中心、温泉公园、运动公园、时尚商业街、商住开发、整体景观打造等。 | 500000 | 完成项目立项准备工作 | 2025年6月 | 完成项目立项工作 | 待定 | 物流港服务中心 | 市文旅局
93 | 中江县城南新区体育公园建设项目 | 中江县 | 2024-2027年 | 新建体育场一座，含标准足球场、田径场、健身广场、健身步道，停车场等相关附属设施建设。 | 15000 | 前期规划 | 2024-05-01 | 开展选址及前期规划工作 | 中江县文化体育广播电视和旅游局 | 中江县人民政府 | 市体育局
94 | 绵竹市户外山地运动项目 | 绵竹市 | 2022-2024年 | 拟建设中国航空飞行营地、户外运动研学基地、汽车自驾运动营地、空中观光体验中心、茶文化体验基地、唐球运动基地、水上运动乐园及旅游基础配套设施等。 | 260000 | 目前已完成项目策划方案的编制、项目备案等前期工作。 | 2022-08-01 | 完成项目规划设计 等前期工作。 | 绵竹市金申文化旅游开发有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市体育局 |  | 绵竹市人民政府陈林 15729817211
三 | 民生和社会事业 |  |  | 28 | 1678476.42
（一） | 教育 |  |  | 8 | 522883.87
95 | 罗江中学学生食宿大楼建设项目 | 罗江区 | 2022-2023年 | 建设食堂、宿舍大楼及相关配套设施等，建筑面积约1.6万平方米。 | 6426 | 完成可研 | 2022-05-01 | 立项、环评等前期工作 | 罗江中学 | 罗江区人民政府 | 市教育局
96 | 什邡市城东学校 | 什邡市 | 2022-2023年 | 建设42个班规模约3.2万平方米教学及辅助用房、附属设施和设备采购等。 | 23800 | 取得土地 | 2022-06-01 | 完成财评 | 什邡市教育局 | 什邡市人民政府 | 市教育局
97 | 绵竹市职业中专学校“白酒酿造”产教融合实训基地建设项目 | 绵竹市 | 2022-2024年 | 占地面积1.8万平方米，建筑面积约2万平方米，建白酒酿造工艺与技术专业教学楼、产教融合实训场，购置配套设备，建辅助设施、迁建运动场和风雨操场等。 | 11000 | 完成立项，正在开展可研。 | 2022-12-01 | 完成可研等前期工作 | 绵竹市职业中专学校 | 绵竹市人民政府 | 市教育局
98 | 四川护理职业学院学生公寓楼 | 生态智谷（天府数谷） | 2022-2023年 | 建设2号、3号、4号学生公寓楼，建筑面积约1.3万平方米。 | 5000 | 完成立项工作 | 2022-05-01 | 完成项目设计、规划审批等前期工作 | 四川护理职业学院 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市教育局
99 | 凯州品牌K12学校项目 | 凯州新城 | 2022-2025年 | 占地约200亩，建设5000人以上就读规模的营利性品牌K12学校。 | 35000 | 项目洽谈中 | 2022-09-01 | 完成项目签约、立项、设计等前期工作 | 德阳凯州新城管理委员会 | 凯州新城管委会 | 市教育局 |  |  | 新增
100 | 德阳凯州新城学前教育建设项目一期 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 新建德阳凯州新城4所幼儿园，配套周边道路及户外运动场所。 | 25657.87 | 规划设计 | 2022-01-01 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 凯州投资开发有限责任公司 | 凯州新城管委会 | 市教育局 |  |  | 新增
101 | 巴黎艺术学院成都学院项目 | 凯州新城 | 2022-2025年 | 占地约1000亩，建设具有中外办学资质的高等专、本院校，主要建设教学楼、科技图书馆、办公楼、食堂、学生宿舍、操场、学生运动场等教学和配套设施，下设11个二级学院和2个中心，就读规模约16000人。 | 400000 | 项目洽谈中 | 2022-10-01 | 争取办学资质，完成项目签约、立项、设计等前期工作 | 四川音乐学院国际演艺学院 | 凯州新城管委会 | 市教育局 |  |  | 新增
102 | 四川省孝泉师范学校职业教育实训基地项目 | 旌阳区 | 2022-2026年 | 以孝泉师范学校产教融合设施设备、周边农业、德孝文化为依托，打造包括劳动教育、自然教育、德育、艺术教育等为一体的综合实践营地。 | 16000 | 项目评审中 | 2022-12-01 | 开展前期规划工作 | 四川省孝泉师范学校 | 市教育局 | 旌阳区人民政府
（二） | 医疗卫生 |  |  | 6 | 308004.98
103 | 德阳市公共卫生综合临床中心 | 天府旌城 | 2022-2024年 | 项目总建筑面积约4万平方米，项目建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、总图工程及设备购置。 | 40504.98 | 基本确定选址，完成可研 | 2022-10-01 | 完成初设、施工图设计 | 市卫健委 | 市卫健委 | 天府旌城管委会
104 | 罗江区第二人民医院住院大楼建设项目 | 罗江区 | 2022-2023年 | 新建住院大楼，建筑面积1.5万平方米；购置医疗设施设备；建设信息化管理系统。 | 20000 | 征地拆迁 | 2022-03-01 | 完成招投标等前期工作。 | 金山镇中心卫生院 | 罗江区人民政府 | 市卫健委
105 | 什邡市医院建设项目 | 什邡市 | 2022-2025年 | 1.什邡市老年病医院，建筑面积5万平方米，床位400张。2.什邡市精神卫生中心，建筑面积1.2万平方米，床位300张.3.什邡市人民医院城北传染病医院，新建7800平方米，设计床位60张。4.方亭社区卫生服务中心迁址重建及能力提升，设置床位100张，建设社区业务用房面积6000平方米。5.什邡市疾病预防控制中心迁建项目，新建1.5万平米的疾病预防控制中心。6.什邡市妇幼保健体系建设项目，新建托育中心、儿童保健中心等2.5万平方米。 | 71500 | 落实土地、完成规划、可研设计等前期工作 | 2022-05-01 | 完成项目立项等前期工作 | 什邡市第四人民医院、什邡市隐丰卫生院、什邡市马祖镇卫生院、什邡市方亭社区卫生服务中心、什邡市疾病预防控制中心、什邡市妇幼保健 | 什邡市人民政府 | 市卫健委 |  |  |  | 新增
106 | 中江县第五人民医院（凯州新城）建设项目 | 中江县 | 2022-2023年 | 新建业务综合楼及配套用房建筑面积约6万平方米、地下停车位约400个，采购医疗设备、床单元设施等约11684台件。 | 50000 | 完成立项、可研、环评前期手续 | 2022-11-01 | 完成土地规化、选址确认和相关初步设计规划 | 中江县凯州新城医院 | 中江县人民政府 | 市卫健委
107 | 中江县基层公共卫生能力提升项目(二医院、四医院) | 中江县 | 2022-2023年 | 新建二医院、四医院业务用房面积共6.4万平方米及相关医疗设施附属设备设施。 | 46000 | 完成立项、可研、环评前期手续 | 2022-11-01 | 完成土地规化、选址确认和相关初步设计规划 | 中江县第二人民医院中江县第四人民医院 | 中江县人民政府 | 市卫健委
108 | 德阳经开区人民医院项目 | 德阳 经开区 | 2024-2030年 | 该项目规划用地面积约100.20亩，总建筑面积8.8万平方米，拟设置床位数770张（其中康养住院床位数为150张）。 | 80000 | 可研 | 2024-05-01 | 完善方案 | 德阳经开区社事局 | 德阳经开区管委会 | 市卫健委 |  | 1
（三） | 保障性住房 |  |  | 9 | 691000
109 | 旌阳区城北片区棚户区改造项目 | 旌阳区 | 2022-2024年 | 本项目安置房总用地约177亩，总建筑面积约49万平方米，其中地上建筑面积约38万平方米，地下建筑面积约11万平方米。 | 201000 | 项目立项、规划选址 | 2022-05-01 | 力争完成项目招标 | 四川旌兴建设发展有限公司 | 旌阳区人民政府 | 市住建局
110 | 德阳市罗江区奎星阁片区棚户区改造项目 | 罗江区 | 2022-2025年 | 征收各类房屋建筑面积约10.5万平方米，涉及改造户数778户，新建安置房约11万平方米。 | 36000 | 完成协议签订 | 2022-01-01 | 完成安置房建设用地出让工作；完成安置房建设立项、设计等前期工作。 | 区住建局 | 罗江区人民政府 | 市住建局
111 | 西片区安置房建设项目 | 中江县 | 2022-2024年 | 规划用地40亩，用地性质为居住用地，容积率≤2.5（小高层），建筑地上面积约6.3万平方米，地下面积约1.5万平方米，地下车位约520个。 | 54000 | 前期规划 | 2022-10-01 | 立项、环评、水保及征拆等 | 中江高新区 | 中江县人民政府 | 市住建局
112 | 西北新区安置房建设项目 | 中江县 | 2022-2025年 | 安置总用地约120亩，建筑地上面积约8.33万平方米，地下面积约2.5万平方米。其中，居住面积约6.67万平方米，商业面积约1.66万平方米，可安置630套，地下车位约630个。 | 101000 | 前期规划 | 2022-12-01 | 立项、环评、水保及征拆等 | 中江高新区 | 中江县人民政府 | 市住建局
113 | 德阳高新区1-4号棚户区改造项目 | 德阳 高新区 | 2022-2025年 | 在德阳高新区跃龙、三水场镇、新丰新场镇片区修建1-4号棚改安置小区，占地面积面积473亩，新建安置房76万平方米，共安置11700人。 | 185000 | 完成选址 | 2022-12-01 | 完成选址、用地、可研、初设等前期工作 | 德阳高新发展有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市住建局
114 | 德阳高新区民航飞行学院片区城市更新及航空社区老旧小区改造项目 | 德阳 高新区 | 2022-2023年 | 对德阳高新区民航飞行学院片区及航空社区的老旧小区进行改造，涉及改造户数6012户，小区内楼栋数75栋，总建筑面积27万平方米。 | 60000 | 明确项目建设模式、实施方案 | 2022-05-01 | 启动前期招采工作，并形成初步方案报 | 德阳高新发展有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市住建局
115 | 东柳苑二期 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 新建安置房550套，5万平方米，及附属配套设施。 | 16000 | 规划设计 | 2022-03-01 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 凯州新城管委会 | 凯州新城管委会 | 市住建局 |  |  | 新增
116 | 辑庆飞凤社区5社安置小区 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 新建安置房5.3万平方米，配套建设附属设施。 | 13000 | 规划设计 | 2022-06-01 | 完善施工手续，做好恢复施工准备 | 凯州新城管委会 | 凯州新城管委会 | 市住建局
117 | 辑庆镇飞凤社区6社安置小区 | 凯州新城 | 2022-2023年 | 新建安置房12万平方米，配套建设附属设施。 | 25000 | 规划设计 | 2022-06-01 | 完善施工手续，做好恢复施工准备 | 凯州新城管委会 | 凯州新城管委会 | 市住建局
（四） | 健康养老 |  |  | 2 | 29000
118 | 德阳市民政精神卫生福利机构建设项目 | 德阳市 | 2022-2024年 | 项目设计床位500张，建筑规模约2.2万平方米。建设内容包括门诊室、医疗室、工疗室、康复训练、护理照料、保障系统等设施用房。 | 14000 | 完成项目可研报告 | 2022-06-01 | 项目立项等前期工作 | 市民政局 | 市民政局 | 德阳经开区管委会
119 | 德阳市老年养护院（社会福利院） | 德阳市 | 2022-2024年 | 预计建筑面积1.5万平方米，设计床位300-500张。建设内容包括老年人生活用房、入住服务用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房、行政办公用房、附属用房等。 | 15000 | 完成项目可研报告 | 2022-06-01 | 项目立项等前期工作 | 市民政局 | 市民政局 | 德阳经开区管委会
（五） | 其他 |  |  | 3 | 127587.57
120 | 德阳市烈士陵园 | 德阳市 | 2022-2025年 | 英烈广场约3000平方米，烈士墓约6000平方米，展陈馆约3000平方米（含红色教育报告厅），烈士骨灰暂存间约100平方米，安葬仪式厅300平方米，陵园管理中心约900平方米，其余为阶梯、绿植、雕塑等用地。 | 18000 | 确定具体选址，正在公告比选委托第三方机构编制项目的可研报告 | 2022-03-01 | 完成立项、环评、设计等前期手续 | 市退役军人局 | 市退役军人局 | 旌阳区人民政府
121 | 德阳市文博中心 | 天府旌城 | 2022-2023年 | 德阳市文博中心(包含市博物馆、市科技馆、市史志馆)；预计用地面积60亩，预计建设规模:40000平方米。 | 97160 | 项目前期规划 | 2022-11-01 | 完成规划选址、可研、设计等 | 市文旅局 | 市文旅局 | 天府旌城管委会
122 | 市纪委监委廉政教育中心（留置中心）改扩建工程 | 旌阳区 | 2022-2024年 | 扩建市纪委留置点约3万平方米。 | 12427.57 | 设计单位招标完成 | 2022-10-02 | 勘察设计、监理招标完成 | 市纪委廉洁教育中心 | 市纪委监委 | 旌阳区人民政府
四 | 生态环保 |  |  | 6 | 1329600
123 | 柳梢堰流域治理二期 | 德阳 经开区 | 2022-2024年 | 用地面积约1950亩，包含：景观绿化、湿地净化、步道、小品等。 | 80000 | 无 | 2022-09-01 | 方案设计 | 待定 | 德阳经开区管委会 | 市生态环境局、市自然资源局、市住建局 |  | 1
124 | 绵远河污水处理厂配套生态湿地项目 | 德阳 经开区 | 2023-2024年 | 配套建设净化绵远河污水处理厂出水的湿地。 | 10000 | 无 | 2023-08-01 | 方案设计 | 待定 | 德阳经开区管委会 | 市生态环境局、市自然资源局、市住建局 |  | 1
125 | 石亭江污水处理厂配套生态湿地项目 | 德阳 经开区 | 2024-2026年 | 配套建设净化石亭江污水处理厂出水的湿地。 | 10000 | 无 | 2024-05-01 | 方案设计 | 待定 | 德阳经开区管委会 | 市住建局 |  | 1
126 | 大熊猫国家公园创新示范区（中国熊猫谷）项目 | 绵竹市 | 2022-2030年 | 主要建设大熊猫科学研究院科研示范基地、大熊猫国际旅游度假区、大熊猫生物科技研发区、四川珍稀动植物保护研发区、大熊猫科普教育示范区、大熊猫国际交流展览区等。 | 1000000 | 注册成立项目公司并开始运行。完成项目可行性研究报告、概念规划方案。 | 2022-10-01 | 争取纳入国家级规划、开展项目总体规划、启动项目用地报批等前期工作。 | 大熊猫生态旅游发展有限公司 | 绵竹市人民政府 | 市自然资源局 |  | 省重点
127 | 天府数谷五大湖区重大生态保护和修复工程（二期） | 生态智谷（天府数谷） | 2022-2025年 | 建设面积约8.22平方千米，建设内容包含人民渠、凯江、蚕丛湖、华强湖等的水体治理、生态保护、景观及运营。 | 117600 | 初步方案已完成，已纳入储备林开展前期工作 | 2022-10-01 | 完成储备林项目实施的前期立项、设计审批工作 | 德阳天府数谷投资发展有限公司 | 生态智谷（天府数谷）服务中心 | 市生态环境局、市自然资源局
128 | 高新区污水处理设施及配套管网项目 | 德阳 高新区 | 2022-2024年 | 新建10万吨/日地下污水处理设施一座（地埋式），配套管网、中水回用管网。 | 112000 | 完成选址、规划、设计等前期工作 | 2022年2月 | 完成施工准备工作，开始基坑开挖 | 德阳民泽水务有限公司 | 德阳高新区管委会 | 市住建局
五 | 房地产类 |  |  | 3 | 668000
129 | 南华宫片区商住用地开发（一期） | 物流港 | 2022-2024年 | 项目占地约20亩，新建住宅小区及配套用房，以及小区道路、公建配套、绿地及其他配套设施。 | 23000 | 完成项目立项前准备工作 | 2022-06-01 | 完成项目立项工作 | 待定 | 物流港服务中心 | 市住建局
130 | 物流港商住用地开发 | 物流港 | 2024-2026年 | 南华宫片区商住用地开发（二期）、绵远河西岸商住用地开发298亩商住用地开发。 | 310000 | 完成项目立项前准备工作 | 2024年6月 | 完成项目立项工作 | 待定 | 物流港服务中心 | 市住建局
131 | 德阳经开区城市商业开发加快前期项目 | 德阳 经开区 | 2022-2024年 | 总用地面积约391亩，总建筑面积约52万平方米，包含岷山路与泸沽湖路交会处西南角住宅用地地块137亩，富春江路与利山路交会处东北角住宅用地地块173亩，燕山街与赤水街交会处西北角商业用地地块16亩，岷江路与龙泉山路交会处东南角住宅用地地块，沱江路南侧地块41亩。 | 335000 | 土地出让前准备工作 | 2022-07-01 | 出让土地 | 待定 | 德阳经开区管委会 | 市住建局 |  | 1